
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean maramureș nr. 100/24 aprilie 2025 
.
PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE
privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Maramureş
ANUL 2025
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale reprezintă un instrument util în managementul general al instituției, precum și în procesul de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel județean, inclusiv prin accesarea de fonduri nerambursabile. 
Planul a fost elaborat ținând cont de:
1. Actele normative:

· Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal;
· Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București; 

· Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului – Republicată;

· Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Legea nr. 174 din 13 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Legii   nr. 217/2013 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

· Legea nr. 7/2023 din 4 ianuarie 2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
· Hotărârea de Guvern nr. 1253/2022 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
Obiectivele generale ale instituției: 
· Respectarea şi aplicarea unitară a legislației specifice domeniului de activitate, a regulamentelor interne şi a dispoziţiilor conducerii instituției;
· Asigurarea intervenţiei specializate şi a serviciilor adecvate ȋn vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale/ familiale necesare, pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;
· Creşterea calităţii vieţii copiilor din cadrul serviciilor rezidenţiale aflate ȋn subordinea DGASPC Maramureş;
· Dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală prin creşterea numărului de asistenţi maternali profesionişti si cresterea calitatii ingrijirii copilului aflat cu masura de protectie la AM;
· Evaluarea situației și nevoilor individuale ale copiilor beneficiari ai măsurii de plasament la PFAM și monitorizarea evoluției acestora din punct de vedere al dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale; 

· Gestionarea situației copiilor aflați cu măsură de protecție specială pentru care părinții trebuie să plătească contribuție lunară stabilită prin sentința civilă/hotărâre CPC, precum și acordarea drepturilor cuvenite la părăsirea sistemului de protectie a copilului;
· Optimizarea activităţii serviciului adopţii şi postadopţii, astfel ȋncȃt un număr cȃt mai mare de copii să fie adoptaţi de către familii sau persoane;
· Asigurarea calităţii în cadrul serviciilor sociale pentru copii/ persoane cu dizabilităţi;
· Asigurarea evaluării complexe a copiilor pentru care se solicită ȋncadrarea ȋn grad de handicap;
· Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de Protecţie a Copilului Maramureş;
· Asigurarea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap;
· Asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
· Acordarea drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap sub formă de prestaţii sociale conform legislaţiei ȋn vigoare;
· Asigurarea serviciilor specializate pentru persoanele vulnerabile - persoane cu handicap, persoane vȃrstnice;
· Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes local şi judeţean ȋn concordanţă cu nevoile beneficiarilor;
· Promovarea incluziunii sociale;
· Monitorizarea şi analizarea situaţiei copiilor aflaţi cu măsură de protecţie specială şi a persoanelor adulte cu handicap;
· Asigurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare desfăşurării activităţii instituţiei prin efectuarea achiziţiilor publice;
· Urmărirea contractelor de achiziție publică;
· Administrarea patrimoniului şi a arhivei DGASPC Maramureş;
· Asigurarea administrării fondurilor publice ȋn mod transparent şi eficient;
· Organizarea și conducerea cronologică, sistematică și la zi a evidenței contabile și salarizarea personalului;
· Raportarea situațiilor financiare periodice și anuale;
· Asigurarea unui management al resurselor umane adecvat scopurilor instituției;
· Avizarea de legalitate a actelor cu caracter juridic şi reprezentarea instituţiei în faţa Instanţei;
· Soluționarea în termen legal a petițiilor;
· Asigurarea activităţii de registratură şi secretariat a instituţiei;
· Asigurarea funcționării sistemului informatic la parametrii optimi în sediile și locațiile subordinate;
· Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea unui sistem de control intern managerial adecvat ȋn cadrul instituţiei;
· Îmbunătățirea managementului instituției prin activități de asigurare și activități de consiliere (misiuni de audit public intern);
· Elaborarea propunerilor de proiect și implementarea proiectelor finanțate;
· Încurajarea voluntariatului ȋn domeniul serviciilor sociale și coordonarea practicii de specialitate a studenților/masteranzilor;
· Cooperarea între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți care provin din zona conflictului armat din Ucraina;
· Protecția copiilor refugiați și protecția copiilor în caz de conflict armat care solicită statutul de refugiat;
· Digitalizarea informațiilor în cadrul DGASPC Maramureș;
· Promovarea unei imagini pozitive a DGASPC Maramureș prin furnizarea informațiilor de interes public și actualizarea paginii de internet a instituției;
· Asigurarea relației instituției cu mass-media prin activitatea specializată a purtătorului de cuvânt.
Obiectivele instituției pentru anul 2025: 
· Implementarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Poienile de sub Munte
· Finalizarea proiectelor implementate în cadrul Programului de interes national “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”
· Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare la nivelul D.G.A.S.P.C. Maramureș

· Identificarea de noi oportunități de finanțare a serviciilor sociale

· Înființarea unui serviciu/centru de psihoterapie pentru copiii/tinerii instituționalizați

· Asigurarea intervenţiei specializate şi a serviciilor adecvate ȋn vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale/ familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate 

· Protecția copiilor refugiați și protecția copiilor în caz de conflict armat care solicită statutul de refugiat

· Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali și societății civile pentru furnizarea serviciilor sociale

· Îmbunătăţirea calităţii și eficienței furnizării serviciilor sociale pentru copii/ persoane cu dizabilităţi

· Promovarea valorilor fundamentale ale familiei prin adoptie

· Licențierea serviciilor sociale nou-înființate
· Inițierea și pregătirea Planului de dezinstituționalizare pentru centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, conform Ghidului aprobat prin Ordinul            nr. 334/2024 

2. Strategiile naționale și strategia județeană:
· Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități “O Românie echitabilă” pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2022;
· Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului “Copii protejați, România sigură” 2022 – 2027 și a Planului operational pentru implementarea Strategiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 969/2023

· Strategia națională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, pentru perioada 2022-2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1543/2022
· Strategia națională privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 440/2022;

· Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 592/2021;

· Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027 și Planul de acțiuni aferent implementării Strategiei, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1547/2022 din 19 decembrie 2022
· Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 560/2022;
· Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 344/2022;

· Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș, perioada 2021-2027 – Obiectiv strategic 2: Satisfacerea nevoilor și a dreptul cetățenilor de a avea acces la condiții decente de locuire și oportunități echitabile de dezvoltare personală, prin îmbunătățirea accesului la infrastructură și servicii publice de calitate; Obiectiv specific 2.2 Reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială, prin investiții în învățământ, sănătate, servicii sociale, cultură, tineret, sport și recreere; Politica 2.2.c Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale.
3. Programele de finanțare:
· Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” – Proiecte: “Noi servicii sociale în comuna Mireșu Mare” și “Servicii sociale integrate în municipiul Sighetu Marmației”; 
· Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), Componenta 13: reforme sociale: Proiect: ”Unitate pentru dizabilitate la Centrul de Zi Poienile de sub Munte” si Proiect: ”Respectăm dizabilitatea, susținem abilitatea la Centrul de Zi Ajută”.
· Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, Apel de proiecte: “Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”

· Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) Prioritate 07 ”Sprijin pentru persoanele cu dizabilități” Obiectiv specific: ESO4.11 Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordâd o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+) Acțiunea 7.7 Formarea și asigurarea salarizării APP la nivel național și crearea, dezvoltarea la nivel național a unei baze de date relevante pentru rețeaua de APP.
Proiecte finalizate: 
· Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 4 ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectiv specific 4.4 “Reducerea numărului de persoane aparținând grupurile vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice” – Proiect: “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cofinanțat din Fondul Social European – proiect finalizat;

· Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 obiectiv tematic 8- provocări comune în domeniul siguranței și securității, prioritatea 4.1 Sprijin în dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate - Proiectul „ALTHERA – Alternative Therapies in Maramures and Ivano – Frankivsk” - 1HARD/4.1/37 – proiect finalizat;

· Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, cod SMIS 2014+: 127169 (nr: POCU/480/4/19/127169) – Proiect “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului- proiect finalizat ;

· Program Operațional Capital Uman POCU/462/4/15/127949, Program și axa de finanțare: Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Proiect “Tranziția spre servicii sociale în comunitate” – proiect finalizat;

· Program Operațional Capital Uman POCU/462/4/15/130443 Program și axa de finanțare: Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Proiect “Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate” – proiect finalizat;

4. Convențiile de colaborare: 
· Protocol de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Maramureș, prin DGASPC Maramureș. Obiectul protocolului: asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu CJ prin DGASPC Maramureș în cadrul Proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SSII MMSS” cod My Smis 130963. Durata: până la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectiv decembrie 2028

· Convenția de colaborare încheiată între DGASPC Maramureș și Fundația Hope and Homes for Children România. Scopul convenției: participarea comună la prevenirea și reducerea numărului de copii și tineri instituționalizați și creșterea calității serviciilor oferite de DGASPC Maramureș, prin colaborarea dintre cele două instituții. Durata: 1 an
· Convenția de colaborare încheiată între DGASPC Maramureș și Asociația SOS Bambini România, scopul convenției: asigurarea cadrului de colaborare între părți, în vederea mobilizării resurselor și a realizării activităților cuprinse în cadrul proiectului. Proiecte: ”Susținerea copiilor și adolescenților cu tulburări comportamentale și/sau cu dificultăți școlare”, ”Susținerea copiilor aflați cu măsură de protecție specială în asistență maternală și familială”, ”Îmbunătățirea condițiilor de trai în CTF”. Durata: 5 ani.
· Protocol de colaborare interinstituțională încheiat între DGASPC Maramureș și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Obiectul: facilitarea accesului beneficiarilor cu dizabilități la servicii stomatologice și tratamente specializate, inclusiv servicii de chirurgie orală și maxilo-facială. Durata: 1 an
· Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureș și Asociația Vis Juventum. Obiectul acordului: stabilirea drepturilor și obligațiilor comune în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea de proiecte de activitate, atât în voluntariat sau cu finanțare nerambursabilă. Durata: 2 ani

· Acord de parteneriat încheiat între DGASPC Maramureș și Direcția de Asistență Socială Baia Mare. Obiectivul parteneriatului: este de a implementa interinstituțional prevederile Hotărârii de Guvern nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea. Durata: 4 ani.
· Proiect educațional ”Stop Violența în școala mea” încheiat între Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș, DGASPC Maramureș, Inspectoratul Școlar Maramureș și Centrul Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog C.P.E.C.A., proiect educațional județean privind consilierea psihopedagogică a cadrelor didactice, didactic auxiliar din învățământul preuniversitar din județul Maramureș. Scopul proiectului: dobândirea de către cadrele didactice, cadre didactice auxiliare a unui set de abilități de gestionare eficientă a situațiilor de violență, bullyng/cyberbullyng în mediul școlar. Perioada de derulare: ani școlari 2024-2026.

· Protocol încheiat între DGASPC Maramureș și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județul Maramureș. Obiectul protocolului îl constituie activitatea de colaborare între semnatari în vederea medierii între DGASPC Maramureș și persoanele cu handicap vizual în ceea ce privește obținerea drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor încadrate în grad de handicap. Durata: 2 ani.
· Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureș și Centrul Educativ Buziaș  cu scopul: asigurării cadrului de colaborare între cele doua instituții în vederea desfășurării de programe și acțiuni comune care să contribuie la facilitarea reintegrării sociale a persoanelor internate care au executat măsura educativă a internării într-un centru educativ. Durata: 3 ani.
· Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureș și Direcția Națională de Probațiune, prin Serviciul de Probațiune Maramureș cu scopul: reabilitarea socială a persoanelor menționate în grupul țintă, diminuarea riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni și creșterea gradului de siguranță comunitară pe raza județului Maramureș. Durata: 3 ani
· Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureș și Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș al cărui obiect este: stabilirea cadrului general de cooperare între părți în vederea dezvoltării unei colaborări interinstituționale eficiente în domeniul protecției și promovării drepturilor minorilor aflați în sistemul de protecție specială, în concordanță cu atribuțiile specifice conferite de legislația care reglementează domeniul de activitate al fiecărei dintre cele două instituții. Durata: 5 ani
· Acord de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și Asociația Vis Juventum în vederea depunerii spre finanțare a proiectului ”În familie: Un VIS împlinit”, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS)

· Acord de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHC România) în vederea depunerii spre finanțare a proiectului ”Familia, universul meu!”, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

· Acord de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și Fundația Hope and Homes for Children România (HHC România)  în vederea depunerii spre finanțare a proiectului ”Împreună, în familie!”, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS)

· Acord de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și Direcția de Asistență Socială Baia Mare în vederea depunerii spre finanțare a proiectului ”Solidaritate pentru copii” 
· Acord de parteneriat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și Asociația Start pentru Performanță în vederea depunerii spre finanțare a proiectului: La START – servicii pentru copil și familie” 

5. Procesul de consultare a furnizorilor publici și privați de servicii sociale, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș a procedat la consultarea furnizorilor publici și privați acreditați de  Ministerul Muncii și Justiției Sociale care acordă servicii sociale la nivelul județului Maramureș, conform prevederilor art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, s-a adresat solicitare scrisă către cele 76 primării aflate pe raza județului Maramureș (adresa nr. 2830/17.01.2025) și către ceilalți furnizori publici de servicii sociale, de a transmite situația privind serviciile sociale existente și serviciile sociale propuse spre a fi înființate de către aceștia în anul 2025, cu mențiunea că datele vor sta la baza întocmirii Planului anual de acțiune al Direcției generale.

Ca urmare a centralizării informațiilor se pot concluziona următoarele:

Răspunsul la adresa menționată mai sus a fost primit de la un număr de 63 de primării din care 19 au comunicat faptul că au înființate servicii sociale pe raza unităților administrativ-teritoriale pe care le administrează. 44 de primării au comunicat faptul că nu au servicii sociale dezvoltate pe raza UAT. Din acestea 34 nu intenționează să înființeze servicii sociale nici în anul 2025.
În ceea ce privește intențiile de dezvoltare pe segmentul de asistență socială, doar 18 primării, din cele care au comunicat răspuns, și-au propus să înființeze noi servicii sociale în anul 2025, după cum urmează:
1. Direcția de Asistență Socială Baia Mare: 3 Centre de zi pentru copii aflați în risc de separare de părinți, 1 Centru de zi pentru copii cu dizabilități, 1 Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii și 1 Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice. Sursele de finanțare: buget local și alte surse
2. Primăria Ariniș: Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, fără precizarea sursei de finanțare
3. Primăria Bogdan Vodă:  Centru de zi pentru persoane vârstnice, Servicii de îngrijire la domiciliu și un Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc – sursa de finanțare: contribuții persoane beneficiare
4. Primăria Botiza: Centru de zi pentru copii aflați în situație de separare de părinți și un Centru de zi petrecerea timpului liber pentru vârstnici, fără precizarea sursei de finanțare
5. Primăria Coaș: Centru de zi pentru persoane vârstnice – sursa de finanțare: alte surse
6. Primăria Dragomirești: Centru de zi pentru persoane vârstnice – fără precizarea sursei de finanțare
7. Primăria Fărcașa: Cămin pentru persoane vârstnice, sursa de finanțare: fonduri europene
8. Primăria Groși: Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice, Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți. Sursa de finanțare buget local, buget județean, buget de stat, contribuții persoane beneficiare, alte surse 
9. Primăria Ieud: Centru de zi pentru copii expuși riscului de a fi separați de familie în comuna Ieud – PNRR/2022/C13/MFTES

10. Primăria Ruscova: Centru de zi pentru copii expuși riscului de a fi separați - PNRR
11. Primăria Sarasău: Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, fără precizarea sursei de finanțare
12. Primăria Săcălășeni: Centru multifuncțional pentru copii în comuna Săcălășeni și un Centru Comunitar Integrat destinat persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (vârstnici, minori, persoane încadrate în grad de handicap). Sursa de finanțare: buget local și alte surse
13. Primăria Săliștea de Sus: Cantină socială și Locuință Protejată pentru victimele violenței în familie. Sursa de finanțare: buget local
14. Direcția de Asistență Socială Seini: Centru de asistență comunitară – sursa de finanțare: buget local și alte surse
15. Direcția de Asistență Socială Sighetu Marmației: Serviciu social tip Echipă mobile pentru persoane aflate în dificultate, Adăpost de Noapte temporar pentru persoane aflate în stradă, Centru de zi pentru copii cu dizabilități Avram Iancu. Sursa de finanțare: buget local
16. Primăria Șieu: Centru de zi pentru copii expuși riscului de a fi separate de familie. Sursa de finanțare: buget local și PNRR
17. Primăria Tăuții Măgherăuș: Centru de zi pentru copii care urmează să fie functional
18. Primăria oraș Tg. Lăpuș: Centru Multifuncțional de servicii integrate pentru persoane vârstnice – finanțare POCU
45 de primării au comunicat faptul că nu intenționează să înființeze servicii sociale în anul 2025. 
Un număr de 18 furnizori privați de servicii sociale au comunicat răspuns la  adresa                    nr. 2830/17.01.2025 și au informat instituția noastră în legătură cu faptul că au serviciile sociale dezvoltate, menționând aceste servicii. 
5 dintre aceștia și-au exprimat intenția de a dezvolta noi servicii în anul 2025 și anume:
1. Asociația ”Autism Baia Mare” își propune să înființeze un Centru de zi de recuperare pentru Copii cu Dizabilități (Tulburări de dezvoltare) – sursa de finanțare: 50% contribuții persoane beneficiare și 50% alte surse .

2. Asociația Standarde pentru Baia Mare își propune să înființeze serviciul social: ”Unitate de îngrijire la domiciliu” , sursa de finanțare: fonduri europene.
3. Asociația Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul își propune să înființeze serviciul social: ”Unitate de îngrijire la domiciliu”, sursa de finanțare: fonduri europene. 
4. Fundația Hope and Homes for Children își propune să înființeze un Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie – sursa de finanțare POIDS.
5. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC își propune să înființeze următoarele servicii: 
Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități - sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, 
Centru de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal pentru copiii cu tulburări de comportament (copii pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială și/sau din comunitate) sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie (centru de zi pentru copii cu tulburări de comportament) sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, 
Servicii de viață independentă pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc sistemul instituționalizat – sursa de finanțare Programul Educație și Ocupare 2021-2027/Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități - sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Serviciu de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități- sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027,
Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități- sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027,

Servicii de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice - sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și alte surse 

Centru rezidențial pentru persoane vârstnice - sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și alte surse 

Centru rezidențial de îngrijiri paliative pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală - sursa de finanțare: Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027/Ministerul Sănătății
Serviciile sociale existente la nivelul județului Maramureș

Sistemul județean de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale funcționale la nivelul județului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, prin care autoritățile publice locale în parteneriat cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

La data de 10 ianuarie 2025, la nivelul județului Maramureș erau acreditați în baza Legii           nr. 197/2012 un număr de 102 furnizori de servicii sociale și erau licențiate un număr de 158 servicii sociale, din care 66 ale furnizorilor privați acreditați (asociații și fundații,  agenți economici, în condiții speciale, prevăzute de lege, culte recunoscute de lege) si 92 ale furnizorilor publici (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, Direcția de Asistență Socială Baia Mare, Direcția de Asistență Socială Sighetu Marmației,  Direcția Asistență Socială din Cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, Direcția de Asistență Socială a Orașului Săliștea de Sus, Penitenciarul Baia Mare, Primăria Baia Sprie - Direcția de Asistenţă Socială, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Maramureș, Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Dragomireşti, Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Târgu Lăpuş, primării din județ.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș avea licențiate un număr de 45 servicii sociale.









Tipurile de servicii licențiate dezvoltate de furnizorii publici: servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități, centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, centre de zi pentru copii: pentru copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, centre de zi pentru familie cu copii, centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, centre rezidențiale pentru copii aflați în sistemul de protecție specială, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie, centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi victimele violenței în familie și agresori, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice), centre rezidențiale pentru tineri în dificultate, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situații de dependență. 

Tipurile de servicii licențiate dezvoltate de furnizorii privați: centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, centre de zi pentru copii: pentru copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți, centre de zi pentru familie cu copii, centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, centre rezidențiale pentru copii aflați în sistemul de protecție specială, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice, centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie, centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, centre rezidențiale pentru tineri în dificultate, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situații de dependență.

Prezentarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale din județul Maramureș la data de 10 ianuarie 2025 (sursa Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale © Direcția Generală Politici de Asistență Socială):
	Furnizorii de servicii sociale din județul Maramureș acreditați în baza Legii 197/2012 – la data de 10 ianuarie 2025
	 
	
	
	
	

	Nr.crt.
	Denumire Furnizor
	Adresa
	Localitate / Sector
	Tip furnizor
	Pagină de internet

	1
	Adamsid S.R.L.
	str. Uranus, nr. 2, ap. 61
	Baia Mare
	8
	

	2
	Asociația Aramis
	str. Bazaltului, nr. 8
	Baia Mare
	4
	www.aramisgroup.ro/afa

	3
	Asociaţia Autism Baia Mare
	str. 22 Decembrie, nr. 23
	Baia Mare
	4
	www.autismbaiamare.ro

	4
	Asociaţia Casa Luminii
	str. Poduri nr. 32 B
	Vișeu de Sus
	4
	

	5
	Asociaţia Casa Vârstei III
	str. Râului, nr. 42 B
	Baia Sprie
	4
	

	6
	Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie
	str. Igniș, nr. 1 B
	Baia Sprie
	4
	

	7
	Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare
	str. Dr. Victor Babeș, nr. 1
	Baia Mare
	4
	www.accf.ro

	8
	Asociaţia Centrul de Inovare și Dezvoltare Durabilă Nord - Vest
	str. Principală, nr. 2 A
	Dumbrăvița
	4
	www.cidd.ro

	9
	Asociația Centrul Pentru Îngrijirea Seniorilor Sfânta Maria
	str. Barajului, nr. 55
	Baia Mare
	4
	

	10
	Asociația Cunoaște-i, Nu Discrimina
	bd. Independenței, bl. 15, sc. 1, ap. 14, cod poștal 435500
	Sighetu Marmației
	4
	

	11
	Asociația Dăruind din Suflet
	str. 9 Mai, nr. 21, cod poștal 435700
	Vișeu de Sus
	4
	

	12
	Asociația Demiga
	str. Pompelor, nr. 2
	Cicîrlău
	4
	

	13
	Asociaţia Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureş
	str. Victoriei nr. 82, sc. C, ap. 21
	Baia Mare
	4
	www.caritasmm.ro

	14
	Asociaţia Esperando
	str. Colonia Topitorilor, nr. 14 A
	Baia Mare
	4
	www.esperando.ro

	15
	Asociația Felix
	bd. Regele Mihai I, nr. 38, ap. 40
	Baia Mare
	4
	

	16
	Asociația Femeilor Ortodoxe din Maramureș Mironosițele Femei
	bd. Unirii, nr. 17
	Baia Mare
	4
	www.mironositelefemei.ro

	17
	Asociația Filantropia Maramureșeană
	str. Avram Iancu, nr. 5
	Baia Mare
	4
	www.filantropiamm.ro

	18
	Asociaţia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul
	bd. Republicii, nr. 8
	Baia Mare
	4
	www.iosifmarturisitorul.ro

	19
	Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Maramureș Vest -GALMMV
	str. 1, nr. 194, ap. 15
	Tăuții-Măgherăuș
	4
	www.galmmv.ro

	20
	Asociația Il Quadri Foglio
	str. Alexandru Ivasiuc, nr. 24
	Sighetu Marmației
	4
	

	21
	Asociația La Eva
	str. Principală, nr. 748
	Leordina
	4
	www.asociatialaevamm.ro

	22
	Asociația Meusiană Pentru Salvarea Copiilor, Adolescenților și Adulților România (AMSEAA România)
	Sat Borcuț, nr. 118
	Tîrgu Lăpuș
	4
	www.amseaa.fr

	23
	Asociaţia Microregională Mara - Natur
	str. Săsar, nr. 2, bl. 2, etaj + farmacie
	Baia Sprie
	4
	www.maranatur.ro

	24
	Asociaţia Naţională a Surzilor din România - Filiala Maramureș
	str. Monetăriei, nr. 4
	Baia Mare
	4
	

	25
	Asociația Oameni Darnici
	str. Mihai Eminescu, nr. 399 G
	Baia Mare
	4
	

	26
	Asociaţia Pentru Îngrijiri Comunitare Maramureș
	str. Primăverii, nr. 29 B
	Ocna Șugatag
	4
	https://asociatiapentruingrijiricomunitaremaramures

	27
	Asociația Pentru Suflet Petru Popan
	str. Tăul Roșu, nr. 14 A
	Baia Mare
	4
	

	28
	Asociația Pentru Vârstnici, Grupuri Vulnerabile și Persoane cu Handicap RES-Q
	Bulevardul Independenței, nr. 134
	Baia Mare
	4
	www.asociatiaresq.info

	29
	Asociația Piciorușe Little Feet
	str. Frumușaua, nr. 25
	Baia Mare
	4
	

	30
	Asociaţia Pirita Children - Copiii din Pirita
	str. Forestierilor, nr. 57
	Baia Mare
	4
	www.pirita.ro

	31
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	str. Lascăr Pană, nr. 3
	Baia Mare
	4
	www.assoc.ro

	32
	Asociația Rămâi Acasă Filiala Maramureș
	str. 1, nr. 14 L
	Tăuții-Măgherăuș
	4
	

	33
	Asociația Sfântul Simeon Stâlpnicul Îngrijire Persoane Vârstnice
	nr. 418
	Rona de Sus
	4
	

	34
	Asociația Sfinții Apostoli Petru și Pavel Șomcuta Mare
	str. Nicolae Bălcescu, nr. 60
	Șomcuta Mare
	4
	

	35
	Asociaţia Solidaritatea Speranţei Baia Mare
	str. Ferenczi Karol, nr. 13
	Baia Mare
	4
	

	36
	Asociația Standarde Pentru Baia Mare
	bd. Republicii, nr. 8
	Baia Mare
	4
	

	37
	Asociația Start Pentru Performanță
	bd. Traian, nr. 4, ap. 20
	Baia Mare
	4
	

	38
	Asociația Tinerilor Ortodocși din Săsar
	sat Săsar, str. Eroilor, nr. 89
	Recea
	4
	

	39
	Asociaţia Umanitară Oaza Bătrâneţii Baia Mare
	str. Nicolae Bălcescu nr. 12
	Baia Mare
	4
	

	40
	Asociația Vis Juventum
	str. Victor Babeș, bl. 62 B, sc. A, ap. 20
	Baia Mare
	4
	www.visjuventum.ro

	41
	Căminul de Bătrâni Sfântul Mihail S.R.L.
	str. Dumbravei, nr. 10 K
	Baia Mare
	8
	

	42
	Compartiment Asistență Socială din Cadrul U.A.T. Comuna Lăpuș -
	nr. 1027
	Lăpuș
	1b
	www.primaria-lapus.ro

	43
	Compartimentul de Asistenţă Socială din Cadrul Primăriei Comunei Săcălășeni
	str. Unirii, nr. 87
	Săcălășeni
	1b
	www.sacalaseni.ro

	44
	Contaldex Instal S.R.L.
	str. Dragoș Vodă, nr. 140
	Sighetu Marmației
	8
	

	45
	Direcția Asistență Socială din Cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare 


	str. Someș, nr. 17
	Șomcuta Mare
	1a
	www.somcutamare.ro

	46
	Direcția de Asistență Socială a Orașului Săliștea de Sus
	str. Liviu Doru Bindea, nr. 204, cod poștal 437295
	Săliștea de Sus
	1a
	www.salisteadesus.ro

	47
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	str. Dacia, nr. 1
	Baia Mare
	1a
	www.baiamare.ro

	48
	Direcţia de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei
	str. Dragoş Vodă, nr. 35
	Sighetu Marmației
	1a
	

	49
	Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
	str. Banatului nr. 1
	Baia Mare
	1a
	www.dgaspcmm.ro

	50
	Eliam Vavbraha S.R.L.
	str. Andrei Mureșianu, nr. 4
	Baia Mare
	8
	

	51
	Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului
	str. Avram Iancu, nr. 5
	Baia Mare
	5
	www.episcopiammsm.ro

	52
	Fundaţia Casa Famiglia Madre Colomba
	str. Mihai Viteazu, nr. 67
	Sighetu Marmației
	4
	

	53
	Fundația de Voluntari Somaschi
	str. Dragoş Vodă, nr. 2A
	Baia Mare
	4
	

	54
	Fundaţia Hope and Homes for Children România
	str. 22 Decembrie nr. 23
	Baia Mare
	4
	www.hopeandhomes.ro

	55
	Fundaţia Pro Vita
	str. Berzei nr. 3
	Baia Mare
	4
	www.fundatiaprovita.ro

	56
	Fundaţia Sacro Cuore
	str. Valea Roşie, nr. 25 A
	Baia Mare
	4
	

	57
	Fundaţia Tu - şi - cu - mi - ne
	bd. Unirii, nr. 4
	Baia Mare
	4
	www.tu-si-cu-mi-ne.ro

	58
	Fundaţia Valens
	bd. Republicii nr. 41
	Baia Mare
	4
	www.fundatiavalens.ro

	59
	Grownups Ead S.R.L.
	str. Vasile Alecsandri, bl. 93, sc. B, et. 2, ap. 18
	Baia Mare
	8
	

	60
	Oana Senior Residence S.R.L.
	str. 9 mai, nr. 12 A
	Baia Mare
	8
	www.casaoana.com

	61
	Oldromedica S.R.L.
	bd. Independenței, nr. 31
	Baia Mare
	8
	

	62
	Parohia Ortodoxă Română Desești
	str. Ulița Bisericii nr. 43A
	Desești
	5
	

	63
	Penitenciarul Baia Mare
	str. Forestierului nr. 217
	Baia Sprie
	2
	www.penitenciarulbaiamare.ro

	64
	Primăria Baia Sprie - Direcția de Asistenţă Socială
	Piaţa Libertăţii, nr. 4
	Baia Sprie
	1a
	www.baiasprie.ro

	65
	Primăria Comunei Ardusat Comp. Asistență Socială
	nr. 30
	Ardusat
	1b
	

	66
	Primăria Comunei Ariniș - Compartiment Asistență Socială
	nr. 65
	Ariniș
	1b
	www.comunaarinis.ro

	67
	Primăria Comunei Bârsana - Compartimentul de Asistență Socială
	str. Principală, nr. 617
	Bârsana
	1b
	www.primaria-barsana.ro

	68
	Primăria Comunei Bistra - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 314
	Bistra
	1b
	www.primariabistra.ro

	69
	Primăria Comunei Bogdan Vodă - Compartimentul Asistență Socială
	str. Principală, nr. 363
	Bogdan Vodă
	1b
	www.primariabogdanvoda.ro

	70
	Primăria Comunei Botiza - Compartiment Asistenţă Socială
	str. Principală, nr. 357
	Botiza
	1b
	www.primariabotiza.ro

	71
	Primăria Comunei Cernești - Compartiment Asistență Socială
	nr. 146
	Cernești
	1b
	www.comunacernesti.ro

	72
	Primăria Comunei Coltău - Compartiment Asistență Socială
	str. Petofi Sandor, nr. 65
	Coltău
	1b
	www.primaria_coltau.ro

	73
	Primăria Comunei Coroieni - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 176
	Coroieni
	1b
	www.comunacoroieni.ro

	74
	Primăria Comunei Fărcaşa - Compartiment Asistenţă Socială
	str. Independenţei, nr. 59
	Fărcașa
	1b
	www.farcasa-mm.ro

	75
	Primăria Comunei Giulești - Compartiment Asistență Socială
	str.Principală nr. 114, cod poștal 437160
	Giulești
	1b
	

	76
	Primăria Comunei Groși - Compartiment Asistență Socială
	str. Mihai Viteazu, nr. 50
	Groși
	1b
	www.primariagrosi.ro

	77
	Primăria Comunei Ieud - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 147
	Ieud
	1b
	

	78
	Primăria Comunei Ocna Șugatag - Compartiment Asistenţă Socială
	str. Unirii, nr. 66
	Ocna șugatag
	1b
	www.primariaocnasugatag.ro

	79
	Primăria Comunei Oncești - Compartiment Protecție Socială și Asistență Socială
	str. Principală, nr. 18
	Oncești
	1b
	

	80
	Primăria Comunei Recea - Compartiment Asistență Socială
	str. Primăriei, nr. 2
	Recea
	1b
	www.primaria-recea.ro

	81
	Primăria Comunei Remetea Chioarului - Compartimentul de Asistență Socială
	nr. 80, cod poștal 437230
	Remetea Chioarului
	1b
	www.remeteachioarului.ro

	82
	Primăria Comunei Repedea - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 98
	Repedea
	1b
	www.comunarepedea.ro

	83
	Primăria Comunei Rona de Jos - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 84
	Rona de Jos
	1b
	

	84
	Primăria Comunei Rona de Sus - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 1286
	Rona de Sus
	1b
	

	85
	Primăria Comunei Rozavlea - Compartiment de Asistenţă Socială
	str. Principală, nr. 348
	Rozavlea
	1b
	www.primaria-rozavlea.ro

	86
	Primăria Comunei Ruscova - Compartiment Asistent Social
	str. Principală, nr. 903
	Ruscova
	1b
	www.primariaruscova.ro

	87
	Primăria Comunei Sarasău - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală nr. 511
	Sarasău
	1b
	

	88
	Primăria Comunei Satulung - Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară
	str. Principală, nr. 128
	Satulung
	1b
	

	89
	Primăria Comunei Strâmtura - Compartimentul Asistență Socială
	str. Principală, nr. 375, cod poștal 437310
	Strîmtura
	1b
	www.primariastramtura.ro

	90
	Primăria Comunei Șieu - Compartiment Asistență Socială
	sat Șieu, str. Principală, nr. 629
	Șieu
	1b
	

	91
	Primăria Comunei Șișești - Compartiment Asistenţă Socială
	sat Șișești, str. Principală, nr. 430
	Șisești
	1b
	www.comunasisesti.ro

	92
	Primăria Comunei Valea Chioarului - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 194
	Valea Chioarului
	1b
	www.valeachioarului.ro

	93
	Primăria Copalnic Mănăștur - Compartiment Asistență Socială
	str. Principală, nr. 225 A
	Copalnic-Mănăștur
	1b
	www.primariacopalnicmanastur.ro

	94
	Primăria Oraşului Borşa
	str. Floare de Colţ nr. 1 A
	Borșa
	1b
	www.primariaborsamm.ro

	95
	Primăria Orașului Dragomireşti - Serviciul Public de Asistenţă Socială
	str. 1 Decembrie 1918, nr. 151, cod poștal 437140
	Dragomirești
	1b
	www.dragomiresti-maramures.ro

	96
	Primăria Orașului Seini - Direcția de Asistenţă Socială
	Piaţa Unirii nr. 16
	Seini
	1a
	www.seini.ro

	97
	S.C. Dara Old House S.R.L.-D
	str. Cosașilor, nr. 14
	Baia Mare
	8
	http://centruldara.ro

	98
	S.I.D. Gourmet S.R.L.
	str. Uranus, nr. 2, ap.61
	Baia Mare
	8
	

	99
	Societatea Etalon Social S.R.L.
	str. Electrolizei, nr. 8
	Baia Mare
	8
	

	100
	Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Maramureș
	str. Pietrosului, nr. 5
	Baia Mare
	3*
	www.crucearosiemm.ro

	101
	Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Dragomireşti


	bd. 1 Decembrie 1918, nr. 122
	Dragomirești
	3*
	

	102
	Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Târgu Lăpuş
	str. Tineretului, nr. 14
	Tîrgu Lăpuș
	3*
	www.uamstglapus.ro


TIP FURNIZOR:











PUBLIC
:











1a
Serviciile publice de asistenţă socială cu personalitate juridică;











1b
Unitatea administrativ-teritorială, prin primărie, pentru serviciile publice de asistenţă socială organizate ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului;











2
Structuri specializate ale administraţiei publice centrale;











3
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară înfiinţate de mai multe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea furnizării în comun a serviciilor publice de asistenţă socială şi/sau a serviciilor sociale;









3*
Unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate 





PRIVAT












4
Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile;











5
Cultele recunoscute în România;











6
Filiale şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare











7
Formele de exercitare independentă, în condiţii de liberă practică, a profesiei de asistent social, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;











7*
Persoane fizice autorizate în condiţiile legii;











8
Operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77, precum şi a celor prevăzute la art. 83.











Servicii sociale publice licentiate în baza Legii 197/2012 - la 11 ianuarie 2025 


	Nr. crt.
	Public/
Privat
	Denumire Furnizor
	Denumire serviciu social                   
	Cod serviciu social
	Tip serviciu social
	Adresa serviciu social
	Localitate /sector
	Mediu de rezidență
	Capacitate/ nr. benef.

	1
	Public
	Compartimentul de Asistenţă Socială din Cadrul Primăriei Comunei Săcălășeni
	Centrul de îngrijire bătrâni din localitatea Coruia
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	sat Coruia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 1
	Săcălășeni
	Rural
	46

	2
	Public
	Direcția Asistență Socială din Cadrul Primăriei Orașului Șomcuta Mare 
	Serviciul de asistență comunitară - Echipa mobilă multifuncțională pentru adulți
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Someș, nr. 17
	Șomcuta Mare
	Urban
	25

	3
	Public
	Direcția de Asistență Socială a Orașului Săliștea de Sus
	Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber - tip club
	8810 CZ-V-II
	Centre de zi  pentru persoane vârstnice
	str. Liviu Doru Bindea, nr. 59
	Săliștea de Sus
	Urban
	20

	4
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Azil de noapte din cadrul Centrului social multifuncțional
	8790 CR-PFA-II
	Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă  pentru persoanele fără adăpost
	str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B, cod poștal 430351
	Baia Mare
	Urban
	60

	5
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Cantina de ajutor social din cadrul centrului social multifuncțional
	8899 CPDH-I
	Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
	str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B
	Baia Mare
	Urban
	250

	6
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Compartiment îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	str. Ioan Slavici, nr. 1 B
	Baia Mare
	Urban
	170

	7
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de zi Regina Maria
	8810 CZ-V-II
	Centre de zi  pentru persoane vârstnice
	str. Valea Roșie, nr. 10 C
	Baia Mare
	Urban
	50

	8
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul social Caspev
	8810 CZ-V-II
	Centre de zi  pentru persoane vârstnice
	str. Săsarului, nr. 3
	Baia Mare
	Urban
	50

	9
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul multifuncțional Romanii - Centrul de informare și consiliere
	8899 CZ-PN-III
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Electrolizei, nr. 1 A
	Baia Mare
	Urban
	20

	10
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul social de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție al copilului
	8790 CR-II
	Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate
	str. Cuza Vodă, nr. 8 C
	Baia Mare
	Urban
	19

	11
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de zi de consiliere și informare din cadrul centrului comunitar multifuncțional
	8899 CZ-PN-III
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Arieșului, nr. 10 A
	Baia Mare
	Urban
	150

	12
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul Social Tranzit
	8790 CR-VD-II
	Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice)
	 
	Baia Mare
	Urban
	18

	13
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de consiliere pentru agresori din cadrul Centrului social multifuncţional
	8899 CZ-VD-III
	Centre de zi  victimele violenţei în familie şi agresori
	 
	Baia Mare
	Urban
	15

	14
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul social pentru adulti cu dizabilitati - centru de zi
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
	Str. Granicerilor, nr. 118
	Baia Mare
	Urban
	80

	15
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul social pentru adulți cu dizabilități „Phoenix” - Centru de Zi”
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	Bdul Regele Ferdinand nr.118
	Baia Mare
	Urban
	10

	16
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale "Luchian"
	8891 CZ-C-III
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Ştefan Luchian, nr. 29
	Baia Mare
	Urban
	25

	17
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de zi pentru copii - Serviciul Centru Comunitar Multifuncțional
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	Str. Arieşului, nr.10A
	Baia Mare
	Urban
	50

	18
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul social pentru copii din cadrul Centrului Social Multifuncţional "Rivulus Pueris"
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. I. Slavici, nr. 1B
	Baia Mare
	Urban
	60

	19
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de zi  pentru copii cu dizabilitati  "Phoenix"
	8891 CZ-C-III
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Grănicerilor, nr. 118
	Baia Mare
	Urban
	80

	20
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	 Centrul de zi pentru copii din cadrul Centrului Multifuncţional Romanii
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Electrolizei, nr. 1A
	Baia Mare
	Urban
	75

	21
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
	Centrul de zi pentru Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii
	8899 CZ-F-I
	17.Centre de zi pentru familie cu copii
	B-dul. RePublicii, nr. 70A
	Baia Mare
	Urban
	12

	22
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei
	Centrul de integrare socială Acasă-Centrul de zi pentru persoane vârstnice de tip club
	8810 CZ-V-II
	Centre de zi  pentru persoane vârstnice
	str. Dragoș Vodă, nr. 35
	Sighetu Marmației
	Urban
	25

	23
	Public
	Direcţia de Asistenţă Socială Sighetu Marmaţiei
	 Centrul de zi pentru copii tipici din cadrul  Centrului de integrare socială "Acasă"
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Dragoş Vodă, nr. 35
	Sighetu Marmației
	Urban
	25

	24
	Public
	Penitenciarul Baia Mare
	Serviciul educație și asistență psihosocială
	8899 CZ-PN-IV
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	sat Tăuții de sus, str. Forestierului nr. 217
	Baia Sprie
	Urban
	240

	25
	Public
	Primăria Baia Sprie - Direcția de Asistenţă Socială
	Căminul pentru persoane vârstnice
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Dragoș Vodă, nr. 67
	Baia Sprie
	Urban
	58

	26
	Public
	Primăria Baia Sprie - Direcția de Asistenţă Socială
	Serviciul de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Gutinului, nr. 66
	Baia Sprie
	Urban
	12

	27
	Public
	Primăria Baia Sprie - Direcția de Asistenţă Socială
	Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru vârstnici (tip club)
	8810 CZ-V-II
	Centre de zi  pentru persoane vârstnice
	str. Gutinului, nr. 66
	Baia Sprie
	Urban
	40

	28
	Public
	Primăria Comunei Bârsana - Compartimentul de Asistență Socială
	Serviciu de asistență comunitară - Centru multifuncțional în comuna Bârsana
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 617
	Bârsana
	Rural
	2

	29
	Public
	Primăria Comunei Botiza - Compartiment Asistenţă Socială
	Serviciu de asistență comunitară - Centru multifuncțional în comuna Botiza
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 416, cod poștal 437065
	Botiza
	Rural
	30

	30
	Public
	Primăria Comunei Coltău - Compartiment Asistență Socială
	Centru de zi de consiliere și informare
	8899 CZ-PN-III
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Arieșului, nr. 61
	Coltău
	Rural
	400

	31
	Public
	Primăria Comunei Coltău - Compartiment Asistență Socială
	Servicii de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Arieșului, nr. 61
	Coltău
	Rural
	30

	32
	Public
	Primăria Comunei Coroieni - Compartiment Asistență Socială
	Serviciu de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 176
	Coroieni
	Rural
	5/ zi

	33
	Public
	Primăria Comunei Fărcaşa - Compartiment Asistenţă Socială
	Serviciul de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	sat Sârbi, str. Dealu Mare, nr. 5 A
	Fărcașa
	Rural
	5

	34
	Public
	Primăria Comunei Groși - Compartiment Asistență Socială
	Servicii de asistență comunitară 
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Mihai Viteazu, nr. 50
	Groși
	Rural
	5/ zi

	35
	Public
	Primăria Comunei Oncești - Compartiment Protecție Socială și Asistență Socială
	Serviciu de asistență comunitară - Centru multifuncțional în comuna Oncești
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 18
	Oncești
	Rural
	50

	36
	Public
	Primăria Comunei Recea - Compartiment Asistență Socială
	Centru de Zi ”Sfântul Nicolae”
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Florilor, nr.1A, parter
	Recea
	Rural
	8

	37
	Public
	Primăria Comunei Recea - Compartiment Asistență Socială
	Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu ”Sfântul Nicolae”
	8899 CZ-D-II
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Florilor, nr.1A, etaj 1
	Recea
	Rural
	 

	38
	Public
	Primăria Comunei Recea - Compartiment Asistență Socială
	Centrul de Servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Sf.Nicolae
	8899 CZ-D-II
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Florilor, nr.1A, etaj 1
	Recea
	Rural
	8

	39
	Public
	Primăria Comunei Recea - Compartiment Asistență Socială
	Centrul de Zi Sf.Nicolae
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Florilor, nr.1A, parter
	Recea
	Rural
	12

	40
	Public
	Primăria Comunei Rozavlea - Compartiment de Asistenţă Socială
	Servicii de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 348
	Rozavlea
	Rural
	5

	41
	Public
	Primăria Comunei Satulung - Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară
	Serviciu de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	sat Finteușu Mic, nr. 205 A
	Satulung
	Rural
	20

	42
	Public
	Primăria Comunei Strâmtura - Compartimentul Asistență Socială
	Centru social cu servicii de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 375, cod poștal 437310
	Strîmtura
	Rural
	20

	43
	Public
	Primăria Copalnic Mănăștur - Compartiment Asistență Socială
	Serviciul de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Principală, nr. 225 A
	Copalnic-Mănăștur
	Rural
	5

	44
	Public
	Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Maramureș
	Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	str. Pietrosului, nr. 5
	Baia Mare
	Urban
	50


	45
	Public
	Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Dragomireşti
	Unitate de Asistenţă Medico - Socială Dragomireşti
	8710 CRMS-I
	Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,  bolnavi cronici în fază terminală
	str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, cod poștal 437140
	Dragomirești
	Urban
	20

	46
	Public
	Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Târgu Lăpuş
	Unitatea de asistenţă medico - socială Târgu Lăpuş - corp A
	8710 CRMS-I
	Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,  bolnavi cronici în fază terminală
	str. Tineretului, nr. 14
	Tîrgu Lăpuș
	Urban
	40

	47
	Public
	Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Târgu Lăpuş
	Unitatea de asistenţă medico - socială Târgu Lăpuş - corp C
	8710 CRMS-I
	Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,  bolnavi cronici în fază terminală
	str. Tineretului, nr. 9-11
	Tîrgu Lăpuș
	Urban
	16


Notă: în tabel nu sunt cuprinse serviciile licentiate ale DGASPC Maramureș
Servicii sociale private licentiate în baza Legii 197/2012 - la 11 ianuarie 2025
	Nr. crt.
	Public/
Privat
	Denumire Furnizor
	Denumire serviciu social                   
	Cod serviciu social
	Tip serviciu social
	Adresa serviciu social
	Localitate /sector
	Mediu de rezidență
	Capacitate/ nr. benef.

	1
	Privat
	Adamsid S.R.L.
	Cămin pentru persoane vârstnice
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Petofi Sandor, nr. 20, cod poștal 430165
	Baia Mare
	Urban
	30

	2
	Privat
	Asociația Aramis
	Centrul de informare si consiliere AFA
	8899 CZ-PN-III
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Bazaltului, nr. 8
	Baia Mare
	Urban
	5

	3
	Privat
	Asociaţia Autism Baia Mare
	Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
	8891 CZ-C-III
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Victor Babeş, nr. 52
	Baia Mare
	Urban
	27

	4
	Privat
	Asociaţia Casa Luminii
	Centru de zi pentru copii
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	Str. Poduri  nr. 32 B
	Vișeu de Sus
	Urban
	20

	5
	Privat
	Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie
	Cămin Rustic
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Ignișului, nr. 1 B
	Baia Sprie
	Urban
	70

	6
	Privat
	Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare
	Servicii de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Dr. Victor Babeș, nr. 1, cod poștal 430112
	Baia Mare
	Urban
	10

	7
	Privat
	Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare
	Centru de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Valea Roşie, nr. 77
	Baia Mare
	Urban
	10

	8
	Privat
	Asociaţia Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș
	Unitate de îngrijire socială la domiciliu
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	str. Victoriei nr. 82, bl. C/40, sc. C, parter, ap. 21
	Baia Mare
	Urban
	3/ zi

	9
	Privat
	Asociaţia Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș
	Serviciu de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Victoriei, nr. 82, bl. C/40, sc. C, ap. 21
	Baia Mare
	Urban
	12/ zi

	10
	Privat
	Asociaţia Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș
	Centru de zi de tip 8891 CZ-C-II pentru copii aflaţi în risc de separare de familie
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Alexandru Ivasiuc, nr. 33, ap. 2
	Sighetu Marmației
	Urban
	10

	11
	Privat
	Asociaţia Esperando
	Centru de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Esperando
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Colonia Topitorilor, nr.14A
	Baia Mare
	Urban
	20

	12
	Privat
	Asociaţia Esperando
	Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
	8891 CZ-C-III
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Colonia Topitorilor, nr. 14A
	Baia Mare
	Urban
	25

	13
	Privat
	Asociația Femeilor Ortodoxe din Maramureș Mironosițele Femei
	Servicii de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	bd. Unirii, nr. 24
	Baia Mare
	Urban
	25

	14
	Privat
	Asociația Filantropia Maramureșeană
	Serviciul de asistență comunitară - consiliere socială și spirituală
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	bd. Unirii, nr. 24, ap. 4
	Baia Mare
	Urban
	10

	15
	Privat
	Asociaţia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul
	Adăpostul de noapte din cadrul Centrului social multifuncțional Sfântul ierarh Iosif Mărturisitorul
	8790 CR-PFA-II
	Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă  pentru persoanele fără adăpost
	bd. RePublicii, nr. 8
	Baia Mare
	Urban
	12

	16
	Privat
	Asociaţia Filantropică Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul
	Cantina socială din cadrul Centrului social multifuncțional Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul
	8899 CPDH-I
	Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
	bd. RePublicii, nr. 8
	Baia Mare
	Urban
	50

	17
	Privat
	Asociația Il Quadri Foglio
	Casa de tip familial -Maria Concetta
	8790 CR-C-I
	5.Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecție special 
	str. Alexandru Ivasiuc, nr. 6
	Sighetu Marmației
	Urban
	10

	18
	Privat
	Asociația La Eva
	Centrul social pentru persoane în vârstă
	8810 CZ-V-II
	Centre de zi  pentru persoane vârstnice
	str. Principală, nr. 779
	Leordina
	Rural
	20

	19
	Privat
	Asociația Meusiană Pentru Salvarea Copiilor, Adolescenților și Adulților România (AMSEAA România)
	Serviciu Escală România
	8790 CR-C-I
	5.Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecție special 
	nr. 118, sat Borcuţ
	Tîrgu Lăpuș
	Urban
	8

	20
	Privat
	Asociaţia Pentru Îngrijiri Comunitare Maramureș
	Centrul pentru îngrijiri comunitare Maramureș
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Primăverii, nr. 29 B
	Ocna Șugatag
	Rural
	50

	21
	Privat
	Asociaţia Pirita Children - Copiii din Pirita
	Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
	8899 CZ-F-I
	17.Centre de zi pentru familie cu copii
	str. Iazului, nr. 2
	Baia Mare
	Urban
	50

	22
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Cantina socială 
	8899 CPDH-I
	Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
	str. Lascăr Pană, nr. 3, cod poștal 430204
	Baia Mare
	Urban
	120 /L

	23
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	bd. Independenței, nr. 57 K, corp 1, parter
	Baia Mare
	Urban
	30

	24
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Serviciul de asistență comunitară (SAC) Cuib - Căminul unde începe binele
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Lascăr Pană, nr. 3, mezanin, birou nr. 2, cod poștal 430204
	Baia Mare
	Urban
	20

	25
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Serviciu de asistență comunitară (SAC) - Un cuib pentru mâine 
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Lascăr Pană, nr. 3, mezanin, birou nr. 1, CP 430204
	Baia Mare
	Urban
	20

	26
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA Pinochio)
	8790 CR-D-I
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	sat Cărbunari, str.Principală, nr.57 A
	Dumbrăvița
	Rural
	14

	27
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
	8899 CZ-D-I
	Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
	str.Lascăr Pană, nr.3
	Baia Mare
	Urban
	 

	28
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități (CZPAD) Lucia
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Alexandru Ivasiuc nr.24
	Sighetu Marmației
	Urban
	8

	29
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități (CZPAD) Andrei
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	str.Alexandru Ivasiuc nr.24
	Sighetu Marmației
	Urban
	50

	30
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Adrian
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei, nr.3
	Groși
	Rural
	10

	31
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Raluca
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei, nr.1
	Groși
	Rural
	10

	32
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Mihaela
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei, nr.2
	Groși
	Rural
	10

	33
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Mihai
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei, nr.5
	Groși
	Rural
	10

	34
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CZPAD ) ”Lucia”
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	Bd.Traian, nr.1B
	Baia Mare
	Urban
	8

	35
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CZPAD ) ”Andrei”
	8899 CZ-D-I
	15.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 
	Bd.Traian, nr.1B
	Baia Mare
	Urban
	8

	36
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Raluca
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei nr.1
	Groși
	Rural
	10

	37
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Mihaela
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei nr.2
	Groși
	Rural
	10

	38
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Adrian
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei nr.3
	Groși
	Rural
	10

	39
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Locuință Maxim Protejată Casa Mihai
	8790 CR-D-VII
	4.Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 
	str.Salciei nr.5
	Groși
	Rural
	10

	40
	Privat
	Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
	Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii - Viaţă
	8899 CZ-F-I
	17.Centre de zi pentru familie cu copii
	str. Lascăr Pană, nr. 3
	Baia Mare
	Urban
	45

	41
	Privat
	Asociația Rămâi Acasă Filiala Maramureș
	Unitate de îngrijire la domiciliu
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	str. Castanilor, nr. 20, et. 1, cam. 8, cod poștal 430154
	Baia Mare
	Urban
	70/lună

	42
	Privat
	Asociația Rămâi Acasă Filiala Maramureș
	Cămin pentru persoane vârstnice
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Castanilor, nr. 20
	Baia Mare
	Urban
	20

	43
	Privat
	Asociaţia Solidaritatea Speranţei Baia Mare
	Centru rezidențial pentru persoane vârstnice 
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Ferenczi Karol, nr. 13
	Baia Mare
	Urban
	8

	44
	Privat
	Asociația Standarde Pentru Baia Mare
	Servicii de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	bd. RePublicii, nr. 8
	Baia Mare
	Urban
	12

	45
	Privat
	Asociația Start Pentru Performanță
	Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Valea Roşie, nr. 77
	Baia Mare
	Urban
	3

	46
	Privat
	Asociaţia Umanitară Oaza Bătrâneţii Baia Mare
	Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Nicolae Bălcescu nr. 12
	Baia Mare
	Urban
	9

	47
	Privat
	Asociația Vis Juventum
	Centru de zi pentru orientare, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal
	8891 CZ-C-VII
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Dr. Victor Babeş, nr. 1
	Baia Mare
	Urban
	15

	48
	Privat
	Asociația Vis Juventum
	Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	str. Victor Babeş, nr. 1
	Baia Mare
	Urban
	10

	49
	Privat
	Asociația Vis Juventum
	Serviciu de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	str. Garoafei, nr. 9, bl. A2, ap.14
	Jibou
	Urban
	3/ zi

	50
	Privat
	Contaldex Instal S.R.L.
	Cămin persoane vârstnice Sia`s Residence
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Ciocârliei, nr. 10 A
	Baia Mare
	Urban
	15

	51
	Privat
	Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului
	Centrul social pentru persoane în vârstă în comuna Coroieni
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	sat Coroieni, str. DJ 109 F, nr. 180
	Coroieni
	Rural
	40

	52
	Privat
	Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului
	Serviciul de asistență comunitară
	8899 CZ-PN-V
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
	nr. 43A
	Desești
	Rural
	12

	53
	Privat
	Fundaţia Casa Famiglia Madre Colomba
	Centru de zi pentru copii şcolari şi preşcolari "Ai carte, ai parte"
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 

	str. Mihai Viteazu, nr. 67
	Sighetu Marmației
	Urban
	55

	54
	Privat
	Fundaţia Hope and Homes for Children România
	Centrul pentru integrare / reintegrare socială
	8899 CZ-PN-IV
	Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie

	bd. Regele Mihai I (fost bd. București), nr. 2A
	Baia Mare
	Urban
	10

	55
	Privat
	Fundaţia Hope and Homes for Children România
	Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii
	8899 CZ-F-I
	17.Centre de zi pentru familie cu copii

	Bdul Regele Mihai I, nr. 2A
	Baia Mare
	Urban
	30

	56
	Privat
	Fundaţia Pro Vita
	Cămin de tineret
	8790 CRT-I
	Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate

	str. Berzei, nr. 3
	Baia Mare
	Urban
	36

	57
	Privat
	Fundaţia Sacro Cuore
	Centru de zi pentru copii şcolari "Casa Zâmbetelor"
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 

	Str. Valea Roşie, nr. 25, ap. 1
	Baia Mare
	Urban
	50

	58
	Privat
	Fundaţia Sacro Cuore
	Casa de tip familial "Casa Bucuriei -Mons. A. Boccio"
	8790 CR-C-I
	5.Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecție specială

	str. Valea Roşie. Nr. 25A
	Baia Mare
	Urban
	7

	59
	Privat
	Fundaţia Tu - şi - cu - mi - ne
	Îngrijiri la domiciliu
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	Aleea Expoziţiei, nr. 2
	Baia Mare
	Urban
	50

	60
	Privat
	Fundaţia Tu - şi - cu - mi - ne
	Îngrijiri persoane vârstnice la domiciliu
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	bd. Unirii, nr. 4
	Baia Mare
	Urban
	20/ zi

	61
	Privat
	Fundaţia Valens
	Unitate de îngrijire la domiciliu 
	8810 ID-I
	Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă
	Bd. RePublicii, nr. 41, ap. 1
	Baia Mare
	Urban
	70

	62
	Privat
	Grownups Ead S.R.L.
	Conacul Seniorilor Baia Mare
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. Victor Babeș, nr. 34G, cod poștal 430083
	Baia Mare
	Urban
	20

	63
	Privat
	Oana Senior Residence S.R.L.
	Centru rezidențial pentru persoane vârstnice
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. 9 Mai, nr. 12 A
	Baia Mare
	Urban
	36

	64
	Privat
	Oana Senior Residence S.R.L.
	Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice 
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. 16 Februarie, nr. 1
	Baia Mare
	Urban
	23

	65
	Privat
	Parohia Ortodoxă Română Desești
	Centrul de zi pentru familiile cu copii - Sfinţii Brâncoveni
	8891 CZ-C-II
	16.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți 
	sat Deseşti, nr. 43A
	Desești
	Rural
	20

	66
	Privat
	S.C. Dara Old House S.R.L.-D
	Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Dara Old House
	8730 CR-V-I
	Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice
	str. 22 Decembrie, nr. 30
	Baia Mare
	Urban
	36


Nevoi identificate, situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social comunicate de DAS-uri și primării ca urmare a solicitării instituției noastre                        nr. 60483/23.09.2024. Dintre răspunsurile primite prezentăm:
	Primăria/DAS
	Nevoi identificate, situații de dificultate, dependență sau risc social

	Primăria Băiuț
	sprijinirea persoanelor vârstnice

prevenirea abandonului școlar

prevenirea excluziunii sociale

implicarea în activități care au ca scop facilitarea accesului la sănătate și educație

	Primăria Orașului Borșa
	lipsa unui centru de primire în regim de urgență, formă temporară, pentru persoanele care se confruntă cu scenarii de viață negative (violență domestică, agresiune) și care necesită intervenție, un centru care să ofere sprijin depășirii tiparelor dependențelor, tiparelor obsesiv-compulsive (alcool, tutun, ludomanie, păcănele)

	Primăria Botiza
	nevoi de natură socială, economică și medicală

	Primăria Budești
	consilierea, susținerea persoanelor cu dizabilități și aparținători ai acestora/ îngrijitori/asistenți personali

	Direcția de Asistență Socială și Autoritate Tutelară Cavnic
	necesitatea unei rețele de sprijin și ajutor la domiciliu pentru persoanele în vârstă, singure sau cu venituri reduse și cu dizabilități

nevoia consolidării echipei interdisciplinare în vederea prevenirii abandonului și absenteismului școlar, dar și a separării copilului de familie

nevoia amenajării unei locuințe (spațiu locativ) în cazul unor situații de urgență

	Primăria Câmpulung la Tisa
	lipsa de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și/sau bolnave

lipsa de servicii pentru tineri

	Primăria Coaș
	consiliere în vederea încadrării pe piața muncii a beneficiarilor de VMI

susținerea persoanelor cu dizabilități și aparținători ai acestora/asistenți personali

	Primăria Coltău
	necesitatea înființării unei creșe și a unei grădinițe cu program prelungit pentru copii de etnie romă

	Primăria Coroieni
	lipsa personalului de specialitate (la nivelul UAT este licențiat Serviciul de Asistență Comunitară dar acesta funcționează cu un singur asistent social, angajat al primăriei și asistentul medical comunitar)
servicii oferite insuficiente

	Primăria Cupșeni
	lipsa îngrijitorilor la domiciliu ai persoanelor vârstnice

necesitatea unui centru de bătrâni sau centru socio-medical

	Primăria Gârdani
	organizarea de instruiri pentru angajații din domeniul asistenței sociale pentru a gestiona cu ușurință problemele întâmpinate în rezolvarea necesităților persoanelor încadrate în grad de handicap, atât adulți cât și minori

	Primăria Giulești
	consilierea/susținerea persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora/îngrijitori/asistenți personali

	Primăria Groși
	nevoia de apartenență și siguranță, nevoi fiziologice (primare)

nevoia de recunoaștere socială și de sprijin emoțional (la persoanele vîrstnice)

	Primăria Lăpuș
	neconcordanța dintre drepturile recunoscute și acordate prin lege anumitor categorii de beneficiari și alocarea de resurse la bugetul local 

probleme legate de deficitul de personal calificat în domeniul asistenței sociale și de limitarea numărului de posturi

	Primăria Mireșu Mare
	nevoia de angajare de personal calificat-asistent social și calificarea celui angajat

	Primăria Petrova
	lipsa locuințelor sociale

	Primăria Poienile de sub Munte
	lipsa locuințelor sociale destinate victimelor violenței domestice sau persoanelor aflate în situații de risc

lipsa unei echipe mobile pentru intervenția în regim de urgență

deficitul de angajați cu studii de specialitate în domeniul asistenței sociale

	Primăria Recea
	prevenirea abandonului școlar

integrarea romilor în comunitate

prevenirea excluziunii sociale

implicarea activă în activități ce țin de timpul liber

	Primăria Remetea Chioarului
	consiliere în vederea încadrării pe piața muncii și menținerea statutului de angajat pentru persoane apte de muncă, beneficiare de VMI

susținerea persoanelor cu dizabilități și a aparținătorilor acestora/asistenți personali

educație parentală în vederea susținerii părinților pentru prevenirea abandonului școlar și pentru prevenirea fenomenului de mame minore

	Primăria Săcălășeni
	lipsa activităților socio-culturale, consiliere parentală

lipsa activităților de petrecere a a timpului liber

lipsa programelor afterschool

lipsa taberelor școlare

	Primăria Șomcuta Mare
	consilierea în vederea încadrării pe piața muncii și menținerea statutului de angajat pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de VMI

susținerea persoanelor cu dizabilități și aparținători ai acestora/asistenți personali

educație parentală în vederea susținerii de către părinți pentru prevenirea abandonului școlar și a prevenirii fenomenului de mame minore

	Primăria Tăuții Măgherăuș
	lipsa îngrijitorilor la domiciliu a persoanelor vârstnice

lipsa Serviciului de Asistenta Comunitară destinat grupurilor vulnerabile, copiilor aflați în situație de risc, persoane încadrate în grad de handicap și persoane vârstnice

	Primăria Valea Chioarului
	lipsa locurilor de muncă

	
	


În demersul de analiză a problematicii sociale și a protecției sociale a grupurilor vulnerabile, s-au identificat la nivelul județului următoarele grupuri vulnerabile și/sau absența unor servicii:

	Primăria/DAS
	Grupuri vulnerabile și/sau absența unor servicii

	DAS Baia Mare
	-Copiii aflaţi în risc de separare de părinţi. Din această categorie fac parte şi copiii din familii aflate în situaţie de criză (de exemplu: calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, pierderea veniturilor) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii va trebui să cuprindă şi măsuri imediate care să susţină familia până la punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat criza. 

-Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, la asistent maternal sau într-un serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp posibil, o soluţie cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopţia naţională sau integrarea socio – profesională. 

-Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Pentru unii dintre aceştia, situaţia separării de părinţi este cu atât mai gravă cu cât sunt lăsaţi în grija unor membri ai familiei extinse sau a unor cunoştinţe de familie, nenominalizate ca reprezentanţi legali; aceşti copii nu beneficiază de un mediu familial adecvat pentru dezvoltarea lor psiho-emoţională normală, fapt ce conduce la scăderea încrederii în sine, scădere a rezultatelor şcolare, absenteism şi chiar abandon şcolar. 

-Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru copiii nou-născuţi sănătoşi sau cu diferite dizabilităţi, părăsiţi în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie, trebuie să se întocmească procesul-verbal de constatare a părăsirii în termen de 5 zile de la primirea sesizării din partea unităţii sanitare; când starea de sănătate a copilului permite externarea în baza procesului-verbal se stabileşte măsura plasamentului în regim de urgenţă.

-Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă persoană aflată într-o relaţie de răspundere, încredere sau autoritate faţă de copil, care produc vătămare acută sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri comerciale, exploataţi pentru comiterea de infracţiuni, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi. 

-Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. 

-Copiii delincvenţi. Din această categorie fac parte atât copiii care au săvârşit o faptă penală, dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, copiii care răspund penal sunt cei care au vârsta între 14 şi 16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei care au împlinit vârsta de 16 ani, cu excepţia cazului când se dovedeşte că nu a avut discernământ. 

-Copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave. Din această categorie fac parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi în învăţământul de masă, copiii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, precum şi cei cu boli cronice grave (de ex. cancer). 

-Copiii străzii. Din această categorie fac parte copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă, împreună sau nu cu familia lor, respectiv: copiii străzii = cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu familia; copii în stradă = cei care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături ocazionale cu familia, copii pe stradă – cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi; -familii cu copii în stradă.

-Alte categorii de copii/tineri vulnerabili: copiii rromi, copiii fără acte, copiii consumatori de droguri, copiii cu tulburări de comportament, mamele adolescente. 

Tinerii care părăsesc sistemul de protecţie - tinerii ce au beneficiat de o măsură de protecţie specială fie prin ocrotire din partea unui serviciu rezidenţial, fie de o formă de ocrotire familială, dar nu au posibilitatea revenirii în propria familie şi nu mai beneficiază de alte măsuri de protecţie din partea statului, fiind confruntaţi cu riscul excluderii sociale.

-Persoanele cu dizabilităţi - în sensul Legii nr. 448/2006 (republicată) privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu dizabilităţi ”sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.” 

-Persoanele vârstnice, sunt acele persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani și care, datorită veniturilor insuficiente, bolilor, a relațiilor sociale diminuate sau din alte motive, se află într-o situație de risc de marginalizare socială. 

-Victimele violenţei în familie, în sensul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, victimele violenţei în familie sunt membri de familie asupra cărora se răsfrânge ”orice acţiune sau inacțiune intenționată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare, ori de apărare, manifestată fizic sau verbal”, savârșită de un alt membru de familie, ”care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate”. 

-Persoanele fără adăpost sau care locuiesc în condiţii improprii – persoanele aflate la limita excluziunii sociale, cărora li se oferă servicii în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii şi reintegrării lor în societate.

-Persoanele cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc, etc.

-Victimele traficului de persoane -”Victima traficului de persoane reprezintă persoana fizică, subiect pasiv al faptelor de ameninţare, violenţă sau al altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înşelăciune şi abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de parte vătămată”.

	Primăria Ardusat
	copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

copii aflați în risc de separare de familie

familii aflați în risc de excluziune socială

persoane vârstnice cu dizabilități

	Primăria Băiuț
	persoanele vârstnice

pensionarii cu venituri reduse

persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici

	Primăria Băița de sub Codru
	copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate

	Primăria Bistra
	persoane vârstnice

persoane singure

familii monoparentale

persoane cu handicap

șomeri peste 45 ani

beneficiari de VMI

elevi beneficiari de burse sociale

	Primăria Oraș Borșa
	minori/adolescenți care provin din familii disfuncționale și care se confruntă cu riscul abandonului școlar

comunitatea romă, stabilită într-un cartier al orașului

persoanele care se confruntă cu adicții, atitudini comportamentale marcate de traume/tipare formate pe structura victimă/agresor

	Primăria Budești
	persoanele cu dizabilități

persoanele beneficiare ale venitului minim de incluziune

	Direcția de Asistență Socială și Autoritate Tutelară Cavnic
	persoane vârstnice cu dizabilități – cel mai reprezentat grup vulnerabil

	Primăria Câmpulung la Tisa
	persoane vârstnice și/sau bolnave care nu au aparținători, ori aceștia nu le pot oferi sprijin

	Primăria Coaș
	persoane beneficiare de venit minim de incluziune

persoane cu dizabilități

	Primăria Coltău
	persoanele de etnie romă

	Primăria Coroieni
	familii cu mulți copii din comunitatea de romi

persoane vârsnice, persoane vârstnice încadrate în grad de handicap

tineri care au abandonat școala, necalificați 

mame minore

	Primăria Cupșeni
	persoanele vârstnice 

persoane cu handicap

	Primăria Farcasa
	persoanele vârstnice

familii cu mai mulți copii și venituri reduse


	Primăria Gârdani
	persoanele beneficiare de VMI

persoanele vârstnice, care au aparținători dar sunt vizitate de asistentul comunitar pentru administrare de tratament

	Primăria Giulești
	persoane cu dizabilități

persoane beneficiare ale venitului minim de incluziune

	Primăria Groși
	copii în situații de risc (sărăcie, separare de părinți)

	Primăria Lăpuș
	persoanele cu dizabilități

	Primăria Mireșu Mare
	persoane cu handicap

șomeri

beneficiari de VMI

	Primăria Moisei
	minori/adolescenți care provin din familii disfuncționale

	Primăria Petrova
	persoane cu dizabilități

persoane în vârstă

	Primăria Poienile de sub Munte
	copii și familii aflate în dificultate

persoane cu dizabilități

persoane vârstnice

alte persoane aflate în risc social

	Primăria Recea
	persoane cu dizabilități

pensionari cu venituri mici

grupuri de romi

persoane cu venituri mici sau fără venituri

copii care provin din familii cu dificultăți financiare

	Primăria Remetea Chioarului
	persoane beneficiare de venit minim de incluziune

copii în situație de abandon școlar

mame minore

persoane cu dizabilități

	Primăria Rozavlea
	persoane fără venituri beneficiare de ajutor social (VMI)

persoane fără loc de muncă

familii cu mulți copii în întreținere și fără venituri

persoane singure fără ocupație

persoane vârstnice fără aparținători și fără sprijin

	Primăria Săcălășeni
	persoane cu venituri reduse

persoane cu nivel educațional scăzut

persoane cu dizabilități

familii monoparentale

persoane vârstnice

	Direcția de Asistență Socială Seini
	persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse

copii și adulți care se află în situații de risc

persoane vârstnice singure sau dependente

	Direcția de Asistență Socială Sighetu Marmației
	copii cu părinți plecați la muncă în străinătate

tineri cu comportament deviant aflați în situații de dificultate

tinere însărcinate aflate în situație de risc

victime ale violenței domestice, ale traficului de persoane

persoane vârstnice și persoane aflate în situații de dependență

	Primăria Oraș Șomcuta Mare
	persoane beneficiare de venit minim de incluziune

copii în situație de abandon școlar

mame minore

persoane cu dizabilități

	Primăria Oraș Târgu Lăpuș
	copiii cu dizabilități (autism) care au nevoie de programe de recuperare


	Primăria Oraș Tăuții Măgherăuș
	persoanele vârstnice

persoanele încadrate în grad de handicap

	Primăria Valea Chioarului
	persoanele beneficiare de venit minim de incluziune

persoanele încadrate în grad de handicap

	Primăria Vima Mică
	persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

persoane cu dizabilități

	Primăria Vișeu de Sus
	persoane vârstnice aflate în nevoi zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de alcool

copii și vârstnici aflați în situație de risc (neglijare) și violență domestică


Tipurile de servicii sociale, programe, obiective de dezvoltare stabilite de    UAT-uri/DAS-uri, care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi:

	DAS Baia Mare
	Furnizarea serviciilor sociale destinate copilului/familiei:
Îmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de protecţie socială
-Creşterea gradului de acoperire a serviciilor sociale pentru copil şi familie, la nivel local; 

-Creşterea calităţii tuturor serviciilor furnizate copiilor; 

-Creşterea capacităţii beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei; 

-Întărirea capacităţii de evaluare şi monitorizare a drepturilor copilului şi a situaţiei sociale. 

-Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii de risc

-Asigurarea unui minim de resurse pentru toţi copiii prin implementarea programelor 17 naţionale anti-sărăcie; 

-Reducerea decalajului de şanse pentru copiii de etnii diferite (în mod special pentru cei din etnia romă); 

-Prevenirea fenomenului de “copii ai străzii” împreună cu alte organizaţii la nivel local; 

-Integrarea socială a copiilor cu risc ridicat de delincvență juvenilă;

-Dezvoltarea de parteneriate în vederea prevenirii/protejării intereselor copiilor expuşi consumului de droguri, exploatării sexuale şi economice; 

-Dezvoltarea de servicii specifice acordate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară; 

-Dezvoltarea şi implementarea atât în şcoli, cât şi la nivel administrativ a acțiunilor cu scopul evitării sarcinilor nedorite, la vârste sub 18 ani;

-Reducerea abandonului şcolar şi a ratei analfabetismului; 

-Prevenirea şi combaterea oricăror forme de abuz asupra copilului: 

-Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor programe de comunicare în acest sens; 

Reducerea fenomenului de violenţă asupra copiilor; 

-Prevenirea abandonului copiilor în maternităţi şi unităţi medicale de pediatrie.

-Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte:

Asigurarea accesului neîngrădit la resursele comunităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, adaptat nevoilor lor specifice
-Informarea persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor lor, cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au, conform legii. 

Asigurarea exercitării depline a drepturilor de către persoanele cu dizabilităţi, în vederea asigurării participării şi incluziunii sociale 

-Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate; 

-Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi pentru a avea acces real la toate organizaţiile, structurile şi serviciile din comunitate; 

-Promovarea/sprijinirea participării persoanelor cu dizabilităţi la activităţi sportive, cultural-educative şi de recreere; 

-Asigurarea tuturor beneficiilor de asistenţă socială pentru toate persoanele cu dizabilităţi; 

-Conştientizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilităţi la viaţa independentă şi participativă în societate. 

Asigurarea accesului la muncă a unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilităţi pe piaţa liberă a muncii 

-Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice, a angajatorilor cu privire la dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a nevoilor specifice. 

Promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Sprijinirea dezvoltării serviciilor de asistenţă personală la nivel comunitar;  Sprijinirea personalului implicat în activitatea de asistare personală; 

-Sprijinirea familiilor persoanelor cu dizabilităţi pentru a se implica în accesarea de către persoanele cu dizabilităţi a serviciilor specializate de sprijin, precum şi a serviciilor obişnuite ale comunităţii în toate domeniile vieţii. 

Furnizarea serviciilor sociale destinate altor categorii de persoane aflate în dificultate 

Tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului:

-Integrarea socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

-Reducerea riscului de excluziune şi marginalizare socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie. 

Persoane vârstnice:

-Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

-Promovarea unei vieţi sănătoase, active, sigure, împlinite, decente şi demne;  Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială;  Înființarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu; 

-Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa societăţii. 

Persoane victime ale violenţei în familie: 

-Prevenirea violenţei în familie în vederea diminuării fenomenului

-Creşterea eficacităţii programelor de prevenire derulate împreună cu Poliția Locală; 

Protecţia victimelor violenţei în familie:

-Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice locale de gestionare a violenţei în familie, corelate cu violenţa asupra copilului; 

Persoane de etnie romă:

-Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor de etnie romă 

-Prevenirea şi combaterea discriminării cu care se confruntă copiii rromi; 

-Asigurarea protecţiei sociale pentru persoanele de etnie romă aflate în dificultate; 

-Implicarea activă a ONG-urilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea de rromi prin iniţierea, promovarea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă 

Înființarea de noi servicii sociale

	Primăria Ardusat
	Înființarea de servicii sociale pentru copii și persoane vârstnice

	Primăria Băiuț
	asigurarea accesului la servicii publice pentru toți locuitorii în mod egal

dezvoltarea activităților sportive, artistice și culturale

sprijinirea categoriilor vulnerabile în vederea prevenirii și combaterii marginalizării și excluderii sociale

îmbunătățirea și realizarea unor condiții de viață decente și pentru dezvoltarea propriilor capacități și competențe

	Primăria Băița de sub Codru
	înființarea unui Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii

angajarea unui asistent medical comunitar

	Primăria Bogdan Vodă
	înființarea de servicii sociale pentru vârstnici și pentru copii

	Primăria Orașului Borșa


	grupuri de suport pentru persoanele care se confruntă cu adicții, atitudini comportamentale marcate de traume/tipare formate pe structura victimă/agresor

implementarea a noi forme de optimizare a funcțiilor cognitive și de elevare a conștiinței pentru cetățeni, prin programe de dezvoltare spirituală care să includă practicarea unor discipline inovatoare și revelatoare precum silvoterapia, tehnici de holistic breatwork, sacroterapia, eliberarea resentimentelor și a emoțiilor negative prin conectare cu natura

	Primăria Botiza
	Înființarea de servicii sociale pentru copii și alte persoane vulnerabile


	Direcția de Asistență Socială și Autoritate Tutelară Cavnic
	dezvoltarea de parteneriate cu furnizori de servicii sociale (fundații, asociații și alte instituții) în vederea deservirii nevoilor grupurilor vulnerabile



	Primăria Câmpulung la Tisa
	înființarea unui centru multifuncțional pentru tineri

oferirea de asistență comunitară persoanelor vârstnice

	Primăria Coaș
	înființare centru de zi pentru persoane vârstnice 

	Primăria Coltău
	formarea specialiștilor în domeniul social prin participarea la cursuri de formare 

dezvoltarea unor atitudini proactive si participative in randul populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale prin programe de sprijin pentru copiii și tinerii de etnie romă în vederea urmăririi unei forme de învățământ și suport pentru cei ce posedă calități deosebite, activități privind combaterea riscului de excluziune socială și a marginalizării sociale

dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viață independentă a persoanelor adulte cu dizabilități

înfințarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a serviciilor sociale  

	Primăria Coroieni
	personal calificat pentru a oferi servicii sociale

	Primăria Cupșeni
	înființarea Serviciului de asistență

implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții în ceea ce privește creșterea calității vieții, în special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile

	Primăria Dragomirești
	Înființarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice

	Primăria Fărcașa
	dezvoltarea serviciului de asistență comunitară înființat

construirea unui cămin pentru persoane 

	Primăria Gârdani
	facilitarea accesului persoanelor încadrate în grad de handicap la servicii care să le ajute la recuperare

	Primăria Giulești
	înființarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice

	Primăria Groși
	protecția și promovarea drepturilor copilului

protecția persoanelor aflate în dificultate și a persoanelor vârstnice

informare și consiliere socială a beneficiarilor

combaterea marginalizării sociale

înființarea de servicii sociale pentru copii și vârstnici 

	Primăria Lăpuș
	atragerea de finanțări nerambursabile pentru a asigura condiții de integrare sociale cât mai bune pentru persoanele din grupurile vulnerabile

	Primăria Mireșu Mare
	Încheierea de parteneriate cu DGASPC, cu AJOFM și agenți economici locali

	Primăria Poienile de sub Munte


	înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul comunei, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii

creșterea capacității Compartimentului autoritate tutelară, protecție și asistență din cadrul Primăriei comunei Poienile de sub Munte de a identifica și evalua nevoile și situațiile care impun acordarea de beneficii de asistență socială

asigurarea unui echilibru psiho-social pentru copiii aflați în situații de risc și dezvoltarea unor relații funcționale cu întreaga comunitate

dezvoltarea serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități

	Primăria Recea
	reducerea inegalităților sociale și economice

asigurarea accesului egal la servicii publice pentru toți locuitorii, inclusiv pentru grupurile vulnerabile

înființarea unui cabinet psihologic pentru elevii de la școala din localitate

dezvoltarea activităților sportive, culturale și artistice

prin PNNR/2022/C13/11/1 urmează a se demara proiectul– ”Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie” cu preconizare deschidere la începutul anului 2025

	Primăria Rozavlea
	primăria are depus spre finanțare un proiect ”Centru de zi” destinat persoanelor în vârstă, iar în cazul admisibilității proiectului se vor derula servicii destinate acestei categorii, înțelegând prin aceasta activități de supraveghere, activități de recuperare medicală, asigurarea unei mese calde și activități de relaționare și activități recreative

	Primăria Ruscova
	Înființarea unui centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

	Primăria Săcălășeni
	înființarea unui Centru multifuncțional pentru copii 
înființarea unui Centru Comunitar Integrat în comună 
extinderea Centrului de Îngijire Bătrâni din localitatea Coruia ca urmare a numărului mare de solicitări 

	Direcția de Asistență Socială Sighetu Marmației


	înființarea unui Centru de zi pentru consiliere și consiliere psihosocială pentru sprijin pentru părinți și copii 

înființarea Echipei mobile - intervenție în stradă pentru persoanele fără adăpost, persoane cu adicții, victime ale violenței domestice, victime ale dezastrelor naturale, etc

înființarea unui Adăpost temporar pentru persoane aflate în situație de risc social 

	Direcția de Asistență Socială Seini


	menținerea  persoanelor aflate în dificultate în comunitățile de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate

identificarea și evaluarea situațiilor copiilor aflați în dificultate și modul de respectare a drepturilor acestora

înființarea unui Centru de Asistență Comunitară 


	Primăria Șieu
	înființarea unui Centru multifunțional – categoria de beneficiari: elevi de școală 

înființarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice 

	Primăria oraș Șomcuta Mare
	înființarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice



	Primăria orașului Tg. Lăpuș
	înființarea unui centru multifuncțional de servicii integrate având în vedere creșterea însemnată a numărului persoanelor cu nevoi speciale adulți și copii

furnizarea serviciilor sociale de calitate care să corespundă nevoilor sociale pentru a preveni marginalizarea, îmbunatățirea calității vieții personale a tuturor categoriilor populației

	Primăria Oraș Tăuții Măgherăuș:
	implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții în ceea ce privește creșterea calității vieții, în special a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile

înființarea Serviciul de asistență comunitară 

	Primăria comunei Valea Chioarului


	este obținută autorizația de construire pentru Centru de zi pentru persoane vârstnice în localitatea Valea Chioarului 

se află în fază de finalizare a lucrărilor de reabilitare a unei clădiri care va primi utilitatea de grădiniță cu program prelungit


Planul anual de acţiune pentru anul 2025
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureş administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Maramureș cuprinde următoarele capitole:

Cap. I Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale;

Cap. II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean;

Cap. III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul I. Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureş este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Maramureș, a cărei misiune este de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

La nivelul instituției sunt furnizate servicii sociale pentru copii, pentru persoane adulte cu dizabilități și pentru victimele violenței în familie (domestice).

A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureş la 28 februarie 2025
	Nr. crt.
	Cod serviciu social, conform Nomenclator servicii sociale
	Denumirea serviciului social
	Capacitate
	Grad de ocupare la 28 februarie 
	Bugetele estimate pe surse de finanţare, conform standardelor de cost, pentru serviciile sociale existente:

	
	
	
	
	
	Buget local
	Buget judeţ
	Buget de stat 

	Contribuţii
	Alte surse

	
	                        Complex Servicii nr. 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8790 CR-C-I
	CTF Ardusat
	12
	58,33%
	-
	-
	711.732
	-
	-

	2
	8790 CR-C-I
	CTF Sălsig
	12
	66,67%
	-
	-
	711.732
	-
	-

	
	                        Complex Servicii nr. 2 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8790 CR-C-I
	CTF nr. 2 Baia Mare
	12
	91,67%
	-
	-
	711.732
	-
	-

	2
	8790 CR-C-I
	CTF nr. 4 Baia Mare
	12
	58,33%
	-
	-
	711.732
	-
	-

	3
	8790 CR-C-I
	CTF Holloși Șimon Baia Mare
	10
	70%
	-
	-
	593.110
	-
	-

	4
	8790 CR-C-I
	CTF Universității Baia Mare
	12
	-
	-
	-
	
	-
	-

	5
	8790 CR-C-I
	CTF Griviței Baia Mare


	12
	-
	-
	-
	
	-
	-

	
	                        Complex Servicii Baia Mare
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8790-CR-C-II
	Centrul de Primire în regim de Urgență Baia Mare
	12
	91,67%
	-
	-
	934.788
	-
	-

	2
	8790-CR-M-I
	Centrul Maternal Baia Mare
	5
	100%
	-
	-
	334.165
	-
	-

	3
	8790 CR-C-I
	CTF Alba Iulia Baia Mare
	12
	100%
	-
	-
	1.037.136
	-
	-

	4
	8899CZ-D-I
	Centrul de Zi (CZ) pentru persoane adulte cu dizabilități Griviței
	34
	91,18%
	
	
	1.088.986
	
	

	5
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Baia Mare
	10
	100%
	
	
	728.970
	
	

	6
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Țibleșului 1
	8
	100%
	
	
	583.176
	
	

	7
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Castanelor
	10
	90%
	
	
	728.970
	
	

	
	                        Complex Servicii nr. 3 Vișeu de Sus
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8899CZ-D-I
	Centrul de Zi (CZ) pentru persoane adulte cu dizabilități Carpați
	15
	100%
	-
	-
	480.435
	-
	-

	2
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Cerbului
	7
	100%
	-
	-
	510.279
	-
	-

	3
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Plevnei
	8
	100%
	-
	-
	583.176
	-
	-

	
	                        Complex Servicii nr. 4 Baia Mare
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8899CZ-D-I
	Centrul de Zi (CZ) pentru persoane adulte cu dizabilități Bujorului
	18
	88,89%
	-
	-
	576.522
	-
	-

	2
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Prunului
	10
	90%
	-
	-
	728.970
	-
	-

	3
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Topitorilor

	8
	100%
	-
	-
	583.176
	-
	-

	4
	8790CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Târgu Lăpuș
	8
	100%
	-
	-
	642.656
	-
	-

	5
	8790CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Oltului


	10
	90%
	-
	-
	803.320
	-
	-

	6
	8790CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Ferneziu


	8
	100%
	-
	-
	642.656
	-
	-

	
	
	Complex Servicii nr. 5 Sighetu Marmației
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8899CZ-D-I
	Centrul de zi Ajută Sighetu Marmației
	50
	38%
	-
	-
	1.601.450
	-
	-

	2
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Bilașcu
	10
	100%
	-
	-
	728.970
	-
	-

	3
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Dragoș Vodă
	8
	100%
	-
	-
	583.176
	-
	-

	4
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Tisei
	8
	100%
	-
	-
	583.176
	-
	-

	5
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Mihai Eminescu
	8
	100%
	-
	-
	583.176
	-
	-

	6
	8790CR-D-VII
	Locuința Maxim Protejată (LMP) pentru persoane adulte cu dizabilități Ștefan cel Mare


	7
	100%
	-
	-
	510.279
	-
	-

	7
	8790CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Cloșca


	23
	100%
	-
	-
	1.847.636
	-
	-

	
	                       Complex Servicii nr. 6 Sighetu Marmației


	
	
	
	
	
	
	

	1
	8891 CZ-D-III
	Centrul de Recuperare pentru Copii cu nevoi speciale Sighetu Marmației
	36
	83,33%
	-
	-
	1.012.968
	-
	-

	2
	8790 CR-C-I
	CTF Coșbuc Sighetu Marmației
	12
	83,33%
	-
	-
	1.037.136
	-
	-

	3
	8790 CR-D-VII
	Locuința protejată ”Casa Armoniei” Sighetu Marmației 

	10
	-
	
	
	728.970
	
	

	4
	8790 CR-D-VII
	Locuința protejată ”Casa Bucuriei” Sighetu Marmației
	10
	-
	
	
	728.970
	
	

	5
	8790 CR-D-VII
	Locuința protejată ”Casa Luminii” Sighetu Marmației
	10
	-
	
	
	728.970
	
	

	6
	8790 CR-D-VII
	Locuința protejată ”Casa Speranței” Sighetu Marmației
	10
	-
	
	
	728.970
	
	

	7
	8899 CZ-D-I
	Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Dragoș Vodă Sighetu Marmației
	40
	-
	
	
	1.281.160
	
	

	
	                        Complex Servicii nr. 7 Sighetu Marmației
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8790 CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență Ștefan cel Mare
	8
	100%
	
	
	642.656
	
	

	2
	8790 CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Vasile Alecsandri
	30
	100%
	-
	-
	2.409.960
	
	-

	3
	8790 CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Iuliu Maniu
	9
	100%
	-
	-
	722.988
	
	-

	
	                        Complex Servicii Sighetu Marmației
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8790-CR-M-I
	Centrul Maternal Sighetu Marmației
	8
	37,50%
	-
	-
	534.664
	
	-

	2
	8790-CR-C-II
	Centrul de Primire în Regim de Urgență Sighetu Marmației
	12
	25%
	-
	-
	934.788
	
	-

	3
	8891 CZ-C-II
	Centrul de Zi Sighetu Marmației
	20
	50%
	-
	-
	450.760
	
	-

	4
	8790 CR-C-I
	CTF Bradului Sighetu Marmației
	12
	91,67%
	-
	-
	711.732
	
	-

	5
	8790 CR-C-I
	CTF Pandurilor Sighetu Marmației
	12
	58,33%
	-
	-
	711.732
	
	-

	6
	8790 CR-C-I
	CTF Tompa Sighetu Marmației
	12
	91,67%
	-
	-
	711.732
	
	-

	
	                        Complex Servicii nr. 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	8790 CR-C-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 1 Ocna Șugatag
	10
	100%
	-
	-
	803.320
	
	-

	2
	8790 CR-C-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2 Ocna Șugatag
	9
	88,89%
	-
	-
	722.988
	
	-

	3
	8790 CR-D-II


	Centrul de Abilitare și Reabilitare (CABR) pentru persoane adulte cu dizabilități Călinești
	18
	88,89%
	-
	-
	1.509.354
	
	-

	
	8790CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență Poieni - centru aflat in proces de restructurare
	90
	98,78%
	-
	-
	7.229.880
	
	-

	
	Complexul de servicii pentru victimele violenței domestice Proiect VENUS “Împreună pentru o viață în siguranță”
	
	
	
	
	
	
	

	
	8790 CR-VD-III
	Locuinta protejată Venus
	6
	0%
	-
	-
	290.154
	
	-

	
	
	Grup de suport Venus
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cabinet de consiliere vocațională Venus
	
	
	
	
	
	
	

	
	Serviciul pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal
	
	
	
	
	276 copii la rude, familii persoane

330 copii la AM
	
	


	Situația privind copiii, tinerii, persoanele adulte cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C. Maramureș la 28 februarie 2025:


	

	Număr copii și tineri cu masură de protecție specială la asistent maternal profesionist
	330

	Număr copii și tineri cu masură de protecție specială la o familie, persoană, rude pana la gradul IV
	276

	Număr copii și tineri cu masură de protecție specială în servicii de tip familial
	606

	Număr copii și tineri cu masură de protecție specială în case de tip familial 
	91

	Număr copii și tineri cu măsură de protecție specială în centre de primire în regim de urgență
	14

	Număr mame și copii care beneficiază de serviciile oferite în centre maternale
	13

	Număr total copii, tineri cu măsura de protecție specială și mame în servicii de tip rezidențial DGASPC
	118

	Număr copii care beneficiază de serviciile oferite în centrul de zi
	10

	Număr copii care beneficiază de serviciile oferite în centrul de recuperare pentru copilul cu handicap
	30

	Numar total copii  în servicii de zi
	40

	Număr copii și tineri cu măsură de protecție specială în servicii rezidentiale din subordinea asociațiilor și fundațiilor din județul Maramureș
	5

	Număr copii și tineri fără măsură de protecție specială în servicii rezidentiale din subordinea asociațiilor și fundațiilor din județul Maramureș – Serviciul  Escală – Asociația Meusiană pentru Salvarea Copiilor, Adolescenților și Adulților România
	7

	Număr total copii și tineri în serviciile de tip rezidențial din subordinea asociațiilor și fundațiilor din județul Maramureș
	12

	Număr copii și tineri cu măsură de protecție specială în servicii rezidențiale Asociația Sfânta Veronica Dumbrava, județul Alba
	24

	Număr copii și tineri cu măsură de protecție specială în serviciul rezidential din subordinea Asociației Don Orione, Ilfov
	0

	Număr copii și tineri cu măsură de protecție specială în serviciul rezidential din subordinea Fundației Nane București
	1

	Număr total copii și tineri în servicii rezidențiale din subordinea asociațiilor și fundațiilor din alte județe
	25

	Număr total copii și tineri beneficiari de servicii
	801

	
	

	Număr persoane adulte cu dizabilități în centre de îngrijire și asistență, centre de abilitare și reabilitare, locuințe protejate și  centre de recuperare și reabilitare persoane adulte cu handicap – CRRPH, din subordinea DGASPC 
	345

	Total persoane adulte cu dizabilitati in servicii rezidentiale contractate
	53

	Număr persoane adulte cu dizabilități beneficiari ai serviciilor oferite în centre de zi
	120


Evoluția în timp a numărului de copii, tineri și persoane adulte cu dizabilități pe tipuri de servicii:
	
	Număr copii și tineri
	dec.

2016
	dec.

2017
	dec.

2018
	dec.

2019
	dec.

2020
	dec.

2021
	dec.

2022
	dec.

2023
	dec.
2024
	Febr.
2025

	1
	Număr copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială la asistent maternal
	361
	332
	313
	328
	348
	363
	335
	319
	324
	330

	2
	Număr copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială la rude, familii/persoane
	467
	462
	422
	381
	345
	315
	282
	267
	273
	276

	
	Număr copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială in servicii de tip familial
	828
	794
	735
	709
	693
	678
	617
	586
	597
	606

	1
	Număr copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială în case de tip familial
	291
	270
	255
	236
	228
	176
	150
	112
	91
	91

	2
	Număr copii și tineri aflați cu măsură de protecție specială în regim de urgență in centre de primire in regim de urgenta
	21
	12
	18
	13
	5
	7
	8
	11
	16
	14

	3
	Număr mame și copii admiși în centre maternale
	10
	15
	30
	21
	6
	16
	17
	24
	25
	13

	
	Numar copii și tineri în servicii de tip rezidential

	322
	297
	303
	270
	239
	199
	175
	147
	132
	118

	1
	Numar copii beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de zi
	7
	10
	9
	9
	9
	8
	12
	10
	10
	10

	2
	Număr copii beneficiari ai serviciilor oferite de centrul de recuperare
	24
	29
	24
	33
	22
	37
	35
	34
	30
	30

	
	Număr total copii beneficiari de servicii de zi
	31
	39
	33
	42
	31
	45
	47
	44
	40
	40

	1
	Număr copii și tineri în servicii rezidențiale OPA din Maramureș
	44
	51
	56
	42
	26
	27
	21
	12
	9
	12

	
	Număr copii și tineri în servicii rezidențiale OPA din Maramureș
	44
	51
	56
	42
	26
	27
	21
	12
	9
	12

	1
	Număr total copii și tineri în servicii OPA din alte judete
	31
	35
	43
	43
	37
	33
	25
	34
	25
	25

	
	Număr total copii și tineri în servicii OPA din alte judete
	31
	35
	43
	43
	37
	33
	25
	34
	25
	25

	1
	Număr adulți cu dizabilități în servicii rezidentiale DGASPC
	416
	410
	398
	378
	369
	395
	356
	347
	347
	345

	2
	Număr adulți cu dizabilități în servicii OPA contractate
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	37
	54
	53
	53

	
	Total adulti cu dizabilități în servicii de tip rezidențial DGASPC și servicii OPA contractate
	430
	424
	412
	392
	383
	409
	393
	401
	400
	398


Servicii contractate de către D.G.A.S.P.C. Maramureș:

	Nr. crt.
	Cod serviciu social, 
	Denumirea serviciului social
	Capacitate
	Grad de 

ocupare (31.01.2025)
	Bugetele estimate pe surse de finanţare, conform standardelor de cost, pentru serviciile sociale existente:

	
	
	
	
	
	Buget local
	Buget judeţ
	Buget de stat
	Contribuţii
	Alte surse

	1
	8790CR-D-I
	Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CIA Pinochio)

	14
	100%
	-
	-
	Valoarea contractului:

1.124.648 lei pe an
	-
	-

	2
	8790 CR-D-VII

8899 CZ-D-I
	Contract de Servicii sociale cu cazare pentru 20 beneficiari persoane adulte cu dizabilități de tip Locuințe Maxim Protejate și Centru de zi în cadrul Proiectului ”Tranziția spre servicii sociale în comunitate” lot 1 pentru
LMP Casa Mihaela și LMP Casa Mihai, Centru de zi
	20
20
	
	
	
	Valoarea contractului:
2.098.520 lei /an
	
	

	3
	8790 CR-D-VII

8899 CZ-D-I
	Contract de Servicii sociale cu cazare pentru 20 beneficiari persoane adulte cu dizabilități de tip Locuințe Maxim Protejate și Centru de zi în cadrul Proiectului ”Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate” – lot 2 pentru
LMP Casa Adrian și LMP Casa Raluca
Centru de zi
	20

20
	
	
	
	Valoarea contractului:
2.098.520 lei /an
	
	

	4
	8790 CR-C-I
	CTF Prietenii lui Nane
	1
	100%
	
	
	Valoarea contractului:

86.424 lei /an
	
	

	5
	8790 CR-C-I
	Asociația ”Sf. Veronica” Dumbrava 
CTF Sf. Ana, CTF Sf. Veronica, CTF Sf. Vasile
	24
	100%
	
	
	Valoarea contractului:

1.038.240 lei/an

	
	


B. Servicii sociale existente, dar nefuncționale  
	Denumire serviciu social propus


	Cod serviciu social


	Categorie 

beneficiari

 
	Capacitate necesară
	Capacitate 

clădire/

spaţiu 

necesar

- mp -

 
	Resurse umane 
	Bugetele estimate pe surse finanţare, pentru serviciile propuse pentru a fi înfiinţate, conform standardelor de cost:
	Justi-
ficare

 

	
	
	
	
	
	
	Buget local

 
	Buget judeţean

 
	Buget 

de stat

 
	Con

tri

buţii  
	Alte surse

 
	

	
	
	
	Nr. benefzi
	Nr. locuri
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Locuinţă protejată Ametist Tulghieș – Mireșu Mare
	8790 CR-D-VII
	Persoane cu dizabilităţi
	-
	10
	270,34
	8
	
	1.315.607,60
	552.515
	
	
	

	Locuinţă protejată Cristal Tulghieș – Mireșu Mare
	8790 CR-D-VII
	Persoane cu dizabilităţi
	-
	10
	270,34
	8
	
	1.315.607,60
	552.515
	
	
	

	Locuinţă protejată Safir

 Tulghieș – Mireșu Mare
	8790 CR-D-VII
	Persoane cu dizabilităţi
	-
	10
	270,34
	8
	
	1.315.607,60
	552.515
	
	
	

	Locuinţă protejată Smarald

Tulghieș – Mireșu Mare
	8790 CR-D-VII
	Persoane cu dizabilităţi
	-
	10
	270,34
	8
	
	1.315.607,60
	552.515
	
	
	

	Centru de zi Onix
	8899 CZ-D-I
	Persoane cu dizabilităţi
	40
	
	335,00
	17
	
	541.117,36
	341.895
	
	
	

	Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Firiza
	8790 CR-D-VI
	Persoane cu dizabilităţi
	-
	5
	261,80
	5
	
	1.340.687.36
	552.000
	
	
	


PROIECTE ÎN DERULARE
1. Proiectul „Noi servicii sociale în comuna Mireşu Mare” 
Proiectul se implementează de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Mireșu Mare, în cadrul Programului de Interes Național ȋn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” finanțat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Scopul proiectului este de a dezvolta 5 servicii sociale - 4 locuinţe protejate şi un centru de zi ȋn vederea dezinstituţionalizării unui număr de 40 beneficiari din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poienile de sub Munte şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitatea Mireşu Mare.

Valoarea totală a proiectului este de 8.355.503,36 lei (inclusiv TVA), din care:

- 2.551.955,57 lei finanţare de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

-  5.803.547,79 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Maramureș

Activitățile prevăzute în proiect sunt în derulare și au ca termen de finalizare data de 30.11.2025. 

La obiectivul de investiții „Reabilitare și schimbare de destinație parte din Școala Generală Iadăra în centru de zi” recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în anul 2023. În anul 2024, în urma extinderii rețelei de gaze naturale în localitatea Iadăra, s-a proiectat și executat instalația de utilizare a gazelor naturale și s-a achiziționat mobilierul, produsele electrocasnice, în vederea dotării centrului de zi.

Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv de investiții „Construire 4 locuințe protejate cu regim de înălțime parter și împrejmuire” în localitatea Tulghieș, comuna Mireșu Mare execuția lucrărilor continuă, stadiul fizic realizat fiind în procent de 90% la sfârșitul anului. Totodată, pentru dotarea locuințelor s-a achiziționat mobilierul, cazarmamentul, aparatura electrocasnică, vesela și alte dotări necesare (perdele, covoare) funcționării serviciilor. 

Managementul proiectului s-a asigurat de către echipa de implementare, care a coordonat planificarea și realizarea activităților prin ședințe de lucru periodice și deplasări săptămânale în șantier în vederea monitorizării lucrărilor.

2. Proiectul „Unitate pentru dizabilitate la Centrul de Zi Poienile de sub Munte”

Beneficiar: Direcția Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului Maramureș

Obiectivele proiectului:

· înființarea unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilități prin dezvoltarea infrastructurii sociale

· furnizarea de servicii complexe specializate pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru o viață independentă și facilitarea integrării/reintegrării în societate și a reducerii riscului de marginalizare socială a acestora 
· menținerea/ameliorarea statusului bio-psiho-social al beneficiarului, prin programe specifice de recuperare pentru a preveni re/instituționalizarea persoanelor cu dizabilități
· facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile sociale adecvate nevoilor individuale, în comunitate.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta: 13: Reforme sociale și are ca principal scop dezvoltarea unui nou serviciu social în comuna Poienile de sub Munte, care să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități.

Tipul serviciului social: Centru de zi/centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu / centru de servicii de asistență și suport (la standardele nZEB).

Data începerii: 10.05.2023. Data finalizării: 31.12.2025

Codul proiectului: PNRR/2022/C13/MMSS/I2

A fost finalizată recepția parțială cantitativă și calitativă a lucrărilor de construcție realizate la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din comuna Poienile de sub Munte. Obiectivul este parte a proiectului.  

Lucrările recepționate până în acest moment, conform devizului general, includ structura de rezistență și suprastructura clădirii. Comisia de recepție a confirmat că acestea corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ standardelor stabilite, proiectul atingând aproape 30% din indicatorii tehnico-economici aprobați.

Investiția, realizată de SC Sebi Marc SRL, are o valoare totală de 3.130.961,41 lei, iar termenul de execuție este de 8,5 luni, cu finalizarea lucrărilor programată până la data de 11 mai 2025. Autorizația de construire, emisă de Primăria Comunei Poienile de sub Munte, este valabilă până la 10 iulie 2025.

Centrul de Zi va fi un nou serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități din comuna Poienile de sub Munte și zonele învecinate, având o capacitate de 30 de beneficiari pe zi. Activitățile derulate în cadrul centrului vor sprijini creșterea calității vieții beneficiarilor prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și prin facilitarea participării acestora pe piața muncii și în viața socială.

Noua clădire este proiectată conform standardelor nZEB (near Zero Energy Building), fiind un exemplu de construcție sustenabilă cu un nivel înalt de eficiență energetică, ce reflectă angajamentul DGASPC față de incluziunea socială și sustenabilitatea mediului. Proiectul contribuie semnificativ la crearea unui viitor mai bun pentru persoanele adulte cu dizabilități, oferindu-le sprijinul necesar pentru integrarea în comunitate și o viață demnă.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului „Unitate pentru dizabilitate la Centrul de Zi Poienile de sub Munte” este de 3.925.357,12 lei și 88.655 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Maramureș.

3. Proiectul „Respectăm dizabilitatea, susținem abilitatea la Centrul de Zi AJUTĂ”

Proiectul este finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în baza Contractului de finanțare nr. 1248/24.04.2023 prin Planul Național de Redresare și Reziliență, C13 Reforme sociale, Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi AJUTĂ din Sighetu Marmației în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilități din locuințele maxim protejate din subordinea instituției și din comunitate. 

Perioada de implementare: 24.04.2023 - 30.06.2025


Bugetul total al proiectului - 2.984.961,34 lei (inclusiv TVA), din care: 

-    1.318.052,91 lei finanțare de la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale 

-    1.666.908,43 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Maramureș.

In anul 2024 s-a elaborat documentația tehnico-economică faza DALI și PT pentru reabilitarea clădirii Centrului de Zi AJUTĂ urmând să se demareze procedura de achiziție publică de lucrări.

4. Proiectul ”Solidaritate Pentru Copii” cod Smys 329399

Program: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
Apel de proiecte: “Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială”

Solicitant: Directia de Asistență Socială Baia Mare
Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Obiectivul general: Creșterea calității vieții pentru un număr de 280 copii și familiile acestora (255 copii aflați în risc de separare de părinții lor și 25 copii pentru care a fost dispusă o măsură de protecție specială) prin implementarea de măsuri de sprijin (sociale, economice, educaționale și de sănătate) în vederea menținerii copiilor în risc de separare în familiile lor și reintegrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială. 
Obiectivele proiectului sunt concentrate în două seturi de măsuri complexe care cuprind servicii de prevenire a separării de familie pentru un număr de 255 copii și măsuri de reintegrare în familia de origine pentru un numar de 25 copii pentru care s-a instituit o măsură de protecție speciala. 
Scopul proiectului: prevenirea separării copilului de familie sau reintegrarea acestuia în familia de origine, prin servicii specifice adresate atât copilului, cât și familiei acestuia – servicii sociale, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere vocațională, suport pentru activitățile cotidiene, acompanierea familiei în vedere prevenirii separării sau reintegrării copilului în familie, socializare și petrecerea timpului liber, subvenții, pachete. 
Obiective specifice ale proiectului:
OS1 Reducerea riscului de separare pentru un număr de 255 copii prin furnizarea unui pachet de servicii sociale integrate (informare, consiliere socială și psihologică, educație pentru sănătate, dezvoltarea abilităților de învățare prin Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți si a consolidării abilităților parentale. 

OS2 Reducerea numărului de copii din sistemul de protecție al copilului Maramureș, prin furnizarea unui pachet de servicii sociale integrate pentru un număr de 25 copii.

5. Proiect ”Rețeaua APP – Suport pentru o viață independent în comunitate pentru persoane cu dizabilități
Program: „Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027“

Prioritate: P07. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Acțiuni / măsuri: 7.7 Formarea și asigurarea salarizării APP la nivel național și crearea și dezvoltarea la nivel național a unei baze de date relevante pentru rețeaua de APP și personalul specializat din sistem

Grupul tinta este format din 500 de persoane (profesioniști) care vor fi recrutați, selectați, calificați prin activitățile proiectului si vor fi angajati ca asistenti personali profesionisti in sistemul social (APP angajați în prezent care vor beneficia de formare conform standardului ocupational revizuit + persoane interesate, inclusiv persoane din serviciile sociale în acord cu procesul de prevenire a instituționalizării și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, conform indicatorilor de realizare comuni si specifici programului)  ale căror costuri salariale vor fi acoperite de proiect pe perioadă determinată. 

Grupul țintă indirect sunt minim 500 de persoane cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie și pot beneficia de îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist (persoane vulnerabile care vor dobandi acces îmbunătățit la servicii de sănătate, sociale și educaționale-LDR, indicatori de realizare comuni si specifici programului) (Conform legii 448/2006, art 45).

Activitățile proiectului vor fi implementate în cele 23 de județe selectate, printre care și Maramureșul, acoperind astfel o gamă diversă de regiuni din întreaga țară, acordând o atenție deosebită zonelor marginalizate și comunităților defavorizate din aceste regiuni. Activitățile proiectul vor fi implementate în cele 23 de județe selectate, acoperind astfel o gamă diversă de regiuni din întreaga țară, acordând o atenție deosebită zonelor marginalizate și comunităților defavorizate din aceste regiuni.

Relevanța parteneriatului

Proiectul raspunde direct nevoilor de integrare, autonomie, participare la viata publica a persoanelor cu dizabilitati, este în acord cu obiectivele Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă” 2022-2027 și Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030, implicit CDPD.

Un rol important în implementarea proiectului propus îl are parteneriatul cu MMFTSS prin care se pot obține (i) creșterea capacității de implementare și de diseminare a rezultatelor proiectului, (ii) creșterea vizibilității rezultatelor, (iii) coordonare în implementarea activității și pregătirea propunerii de modificare legislativă, (iv) dezvoltarea complementărității în aplicarea principiului abordării centrate pe persoană și altele. MMFTSS contribuie cu expertiză și resurse umane. În acest sens, MMFTSS desemnează un reprezentant permanent care: (i) participă în grupul de lucru, (ii) asigură informare cu privire la inițierea de acțiuni de reglementare legislativă în domeniul proiectului și de coordonare cu privire la măsuri de a răspunde acelorași nevoi altor grupuri vulnerabile, (iii) participă la consultările/acțiunile de monitorizare sau control referitoare la proiect, (iv) susține derularea proiectului prin participarea activă și sprijinul direct în desfășurarea tuturor activităților prevăzute în proiect oferind din expertiza proprie. 

Valoarea adăugată a parteneriatului provine din acumularea unei expertize comune privind asistența personală pentru viața independentă a persoanelor cu dizabilități.

Partener - Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene

Îngrijirea şi protecţia adulţilor cu handicap grav sau accentuat de către asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se încheie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sau de către furnizorii de servicii sociale privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.

Monitorizarea şi controlul activităţii de îngrijire şi protecţie a adulţilor cu handicap grav şi accentuat de către asistentul personal profesionist se fac de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului: 

OG Creșterea accesului la servicii de asistență personală profesionistă de calitate pentru 500 de persoane adulte cu dizabilități în România pentru o viață independentă în comunitate și incluziune socială. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1. Creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la dreptul la o viață independentă în comunitate pentru minim 500 de persoane cu dizabilități adulte.

OS2. Extinderea și capacitarea rețelei naționale APP cu 500 persoane de sprijin pentru a asigura abordarea centrată pe persoană.

OS3. Îmbunătățirea cadrului legislativ referitor la asistența personală printr-un pachet revizuit de reglementare.
6. Proiect: ”Împreună, în familie!”, cod MySMIS 328421

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
Titlu Apel: Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială 

Solicitant: Fundația Hope and Homes for Children România

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Obiectiv general: creșterea accesului la servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială în județ
Obiectiv specific 1. Creșterea accesului a 266 de copii din județul de implementare la servicii pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială
Obiectiv specific 2. Furnizarea de servicii comunitare și sociale la 266 de copii si familiile lor din județ în vederea prevenirii separării pentru minim 12 luni pe perioada proiectului.

7. Proiect  ”În familie: un VIS implinit, cod Smys 328831

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Apel de proiecte: Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială

Solicitant: Asociația VIS JUVENTUM

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Obiectivul general: Creșterea calității vieții pentru cel putin 266 copii și familiile acestora, în vederea prevenirii separării acestora și în vederea susținerii reintegrării în familie pentru copii proveniți din sistemul de protecție specială în județul Maramureș. Astfel se propune pentru proiect un GT de 266 copii, din care 250 de copii care trăiesc în sărăcie aflați în risc de separare de familia naturală pentru care se vor implementa măsuri de sprijin în vederea prevenirii separării de familie și 16 copii din sistemul de protecție specială pentru care se vor implementa măsuri de sprijin în vederea reintegrării în familie. 

Obiectiv specific 1. Creșterea accesului a 266 de copii din județul Maramureș la servicii pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială
Obiectiv specific 2. Furnizarea de servicii comunitare și sociale la 266 de copii din județul Maramureș si la familiile lor, în vederea prevenirii separării sau în sprijinul reintegrării în familie.  

8. Proiect ”Familia, universul meu!”, cod MySMIS 328050

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune social și ceilalți copii, Titlu Apel: Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială 

Solicitant: HHC România

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Obiectiv general: creșterea accesului la servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială în județ

Obiectiv specific 1. Creșterea accesului a 266 de copii din județul Maramureș la servicii pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială

Obiectiv specific 2. Furnizarea de servicii comunitare și sociale la 266 de copii și familiile lor din județul Maramureș în vederea prevenirii separării pentru minim 12 luni pe perioada proiectului.

9. Proiect ”La START – servicii pentru copil și familie”, cod MySMIS2021/SMIS2021+329827
Program: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Solicitant: Asociația Start pentru Performanță

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Obiectiv specific: ESO4.11 Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientate către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusive pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor pe termen lung (FSE+), apel de proiecte PIDS/395/PIDS_P5/OP4/ESO4.11/PIDS_A23 ”Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiecte finalizate
Proiect ”Servicii sociale integrate în Municipiul Sighetu Marmaţiei” a fost implementat în parteneriat cu Municipiul Sighetu Marmaţiei, în cadrul Programului de Interes Național “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi/centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.
Proiect “Tranziția spre servicii sociale în comunitate POCU/462/4/15/127949” 

Rezultatul proiectului: 20 de persoane cu dizabilități aflate în instituția de tip rezidențial CRRPH Sighetu Marmatiei au fost mutate în locuințe protejate, asigurând astfel îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea șanselor de integrare socială prin oferirea de servicii pe termen lung.

Proiect “Furnizarea de Servicii sociale integrate în comunitate” POCU/462/4/15/130443 

Rezultatul proiectului: 20 de persoane cu dizabilități aflate în instituția de tip rezidențial CRRPH Sighetu Marmatiei au fost mutate în locuințe protejate, asigurând astfel îmbunătățirea condițiilor de viață și creșterea șanselor de integrare socială prin oferirea de servicii pe termen lung.
Proiect „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Firiza” depus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș în cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” pentru anul 2020 – secțiunea 7. Finalizat în luna noiembrie 2024.

Proiect “Venus – Împreună pentru o viață în siguranță” implementat de ANES în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Maramureș s-a încheiat la data de 04.09.2023. 

Începând cu data de 05.09.2023 D.G.A.S.P.C. Maramureș asigură sustenabilitatea proiectului punând la dispoziția victimelor violenței domestice cele trei servicii înființate în cadrul proiectului: locuință protejată, grup de suport și cabinet de consiliere vocațională.

Proiect “ALTHERA – Terapii alternative în Maramureș și Ivano-Frankivsk”

Beneficiar-lider: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș

Partener 1: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Partener 2: Comitetul executiv al Consiliului Municipal Ivano-Frankivsk din Ucraina

Proiect finalizat în 13.12.2023.
Proiect “TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, cod SMIS 127169 și este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.

Proiect finalizat în 31.12.2023.
C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 
Servicii contractate

1. Contract de servicii sociale cu cazare pentru 14 persoane cu handicap nr. 434/12.12.2024, încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și furnizorul de servicii sociale acreditat Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare – Servicii sociale rezidențiale furnizate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități CIA Pinochio, cu sediul în localitatea Cărbunari, comuna Dumbrăvița, str. Principală nr. 57A, județul Maramureș, perioadă valabilitate contract 01.01.2025 – 31.12.2025. 
2. Contract de servicii sociale cu cazare pentru 20 de beneficiari persoane adulte cu dizabilități, de tip Locuințe Maxim Protejate și Centru de zi -”Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate” lot 2 – pentru LMP Casa Adrian și LMP Casa Raluca,                       nr.438/20.12.2024, încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și furnizorul de servicii sociale acreditat Asociația  Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare – Servicii sociale de tip LMP furnizate în cadrul celor două imobile Casa Raluca și Casa Adrian situate în localitatea Groși, str. Salciei nr. 1, respectiv localitatea Groși, str. Salciei nr. 3, județ Maramureș, perioadă valabilitate contract 01.01.2025 – 31.12.2026.
3. Contract de Servicii sociale cu cazare pentru 20 beneficiari persoane adulte cu dizabilități, de tip Locuințe Maxim protejate și Centru de zi, “Tranziția spre servicii sociale în comunitate” – lot 1 – pentru LMP Casa Mihaela și LMP Casa Mihai, nr. 437/20.12.2024, încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și furnizorul de servicii sociale acreditat Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare – Servicii sociale de tip LMP furnizate în cadrul celor două imobile Casa Mihaela și Casa Mihai, situate în localitatea Groși, str. Salciei nr. 2, respectiv localitatea Groși, str. Salciei nr. 5, județ Maramureș, perioadă valabilitate contract 01.01.2025 – 31.12.2026. 
4. Contract de furnizare servicii sociale nr. 445/23.12.2024 încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Fundația Nane cu sediul în Intr. Viforului nr. 3, bl. 4, sc.1, ap.1 sector 6 București, având sucursala centrului în str. Hațegana nr. 21, sector 5, București – furnizarea de servicii sociale rezidențiale pentru copii și tineri – Servicii sociale rezidențiale furnizate pentru un beneficiar în cadrul Serviciului social CTF Prietenii lui Nane 2, str. Gorgan Spătaru nr. 94A, sector 2, București, perioadă valabilitate contract 01.01.2025 – 31.12.2025. 
5. Contract de furnizare servicii sociale nr. 444/23.12.2024 încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Asociația ”Sf. Veronica” Dumbrava, cu sediul în comuna Unirea, sat Dumbrava nr. 109 jud. Alba – furnizarea de servicii sociale rezidențiale pentru un număr de 24 beneficiari în cadrul serviciilor sociale Casa de Tip Familial “Sf. Ana” și “Sf. Veronica” și “Sf. Vasile”, str. Mănăstirii nr. 25, 27 și 29, localitatea Dumbrava, județ Alba, perioadă valabilitate contract 01.01.2025 – 31.12.2025.
Contractele mai sus-menționate, Cod CPV 85311000 – 2, Servicii de asistenta sociala cu cazare, sunt plătite din fonduri bugetare, potrivit Procedurii interne pentru serviciile din Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare. 
Servicii sociale propuse spre contractare
Contractarea unor servicii sociale rezidențiale și de zi de tip LMP și CZ pentru un număr de opt beneficiari. 

Ulterior, pe măsură ce se vor identifica și alte nevoi pentru beneficiari instituționalizați, vom proceda la contractarea altor servicii sociale de la furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditați, în condițiile legii. 
D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local:

a) nu este cazul
b) nu este cazul
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii – nu este cazul
3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare – nu este cazul.
Capitolul II. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

II. 1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet sau la sediul instituției:

a)
Activitatea instituției şi serviciilor de specialitate din aparatul propriu, precum și a centrelor sociale aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș (se actualizează cel puțin anual); 

b)
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș (se actualizează trimestrial); 

c)
Publicarea/actualizarea formularelor necesare pentru obținerea drepturilor și prestațiilor sociale oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș, în format editabil (se actualizează lunar);

d)
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Județean Maramureș (se actualizează anual).
e) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:

    (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia (se actualizează lunar);

    (ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea instituției (se actualizează trimestrial/anual);

    (iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului (se actualizează cel puţin anual);

f) Bugetul din toate sursele de venituri și publicarea costurilor serviciilor sociale acordate (se actualizează cel puțin anual);

g) Buletinul informativ (se actualizează cel puțin anual);
h) Proiectele aflate în derulare la nivelul instituției (se actualizează de câte ori este necesar);
i) Date statistice din domeniul de activitate al instituției (se actualizează cel puțin trimestrial); 

j) Informări/comunicate (se actualizează ori de câte ori este necesar, în secțiunea Comunicare).
II. 2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi:

· Informări privind modalitatea de acordare a serviciilor și obținere a beneficiilor de asistență socială pentru diferite categorii de persoane; 
· Mediatizarea prin mijloacele proprii de comunicare (pagină de internet/social media) și/sau mass-media a modalităților alternative de acces la serviciile de specialitate, adrese de e-mail și numere de telefonie mobilă alocate pentru facilitarea accesului cetățenilor la aceste servicii.
II. 3. Telefonul verde 

Mediatizare permanentă a NUMĂRULUI UNIC NAȚIONAL 119 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII - pentru sesizarea cazurilor de abuz, neglijare și exploatare a copilului, serviciu furnizat de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

· Numărul unic național 119 este destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și forme de violență asupra copilului și este disponibil în toate rețelele publice de comunicații din România. Apelurile care semnalează diferite situații ce afectează copiii sunt preluate, 24 de ore din 24, de către consilierii specializați în asistență socială și protecția copilului.

· În cadrul DGASPC Maramureș funcționează un birou care deservește aceste apeluri, operatorii 119 fiind instruiți tehnic de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale. În cazul situațiilor anunțate prin 119, dar pentru care este necesară intervenția imediată a Poliției sau a echipajelor medicale, operatorii DGASPC alertează Serviciul de urgență 112. Numărul de suport 119 a fost operaționalizat în baza Ordonanței de urgență nr. 105 din 2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii”. Apelurile realizate la numărul unic 119 sunt gratuite.

· SERVICIUL SMS 113 - soluția implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire care au nevoie de ajutorul agențiilor de intervenție (Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont).

II.4. Campanii/Activități de informare și sensibilizare a comunității/de promovare a serviciilor sociale

· DGASPC Maramureș publică pe pagina proprie de internet informații despre serviciile sociale furnizate, precum și alte informații utile pentru beneficiarii serviciilor sociale sau alte persoane interesate. 
· Informare, sensibilizare și conștientizare a populației cu ocazia unor evenimente marcate anual (Ziua Mondială a Asistenței Sociale, Ziua internațională a copilului, Ziua internațională a drepturilor copilului, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, Ziua Internațională a Femeii, Ziua Internațională pentru Nonviolență în școală, Ziua Internațională a Romilor, Ziua Mondială pentru Prevenirea și Vindecarea Abuzurilor Sexuale asupra Copiilor, Ziua Internațională a Romilor etc.);
· Februarie 2025: Ziua Națională a lecturii - activitate în parteneriat cu Biblioteca Municipală ”Laurențiu Ulici” Sighetu Marmației 

· Martie 2025: Ziua internațională a Francofoniei – activități la Centrul Cultural Sighetu Marmației, desfășurate în parteneriat cu Școala Gimnazială Săliștea de Sus și cu Asociația Kiwanis

· Martie 2025: Ziua națională a meseriilor: activitate la care participă și un reprezentant al A.J.O.F.M. Maramureș

· Aprilie 2025: Ziua internațională a cărții pentru copii – activități în parteneriat cu Biblioteca Municipală ”Laurențiu Ulici” Sighetu Marmației 

· Aprilie 2025: Ziua Pământului – activități în parteneriat cu Poliția Ecologică Sighetu Marmației

· Mai 2025: ” Suntem parte din mediul în care trăim” – activități de curățenie, spațiile curate ne fac pe toți mai fericiți
· Iunie 2025: Zilele Voluntariatului la Sighetu Marmației, eveniment organizat împreună cu Asociația Frați Minori Capucini;

· Iunie 2025: Ziua Mondială împotriva exploatării copilului

· Iunie 2025: ”Ziua Porților deschise” la Centrul de zi Sighetu Marmației
· Iunie 2025: ”În vizită la antreprenorii locali” – identificare locuri de muncă pe piața internă, loc de muncă potrivit pentru fiecare

· Iulie 2025: Ziua Justiției – activitate defăsurată în parteneriat cu Judecătoria Sighetu Marmației/avocat din cadrul Baroului Maramureș;

· Octombrie 2025: Ziua Mondială a alimentației – activitate desfășurată cu concursul unui medic nutriționist;

· Octombrie 2025: Ziua Internațională Împotriva Traficului de Persoane- activitate desfășurata cu sprijinul unui reprezentant al Poliției de Frontieră
· Octombrie 2025: ”În vizită la antreprenorii locali” – identificare locuri de muncă pe piața internă, loc de muncă potrivit pentru fiecare

· Noiembrie 2025: Ziua Internațională împotriva Violenței și Bullyng-ului la școală; 

· Decembrie 2025: Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, Ziua Porților deschise – promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și sensibilizarea opiniei publice cu privire la provocările pe care aceste persoane le întâmpină în plan politic, social, economic și cultural
· Activități comune la care participă copii/tineri din sistemul de protecție specială, în cadrul parteneriatelor educaționale încheiate cu diverse instituții/organizații neguvernamentale; 
· Ateliere de coaching – online organizate pentru personalul educativ și de specialitate în cadrul Programului educațional ”Ajungem Mari”  de specialiștii Asociației Lindenfeld; 

· Desfășurarea de activități de voluntariat de către tinerii de la CTF Bradului Sighetu Marmației care fac parte din Grupul Speranța; 

· Activități de informare la nivelul județului pentru ca un număr cât mai mare de persoane vulnerabile să beneficieze de serviciile comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, potrivit obligațiilor prevăzute de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

· Activități de informare și prevenire a riscului consumului de substanțe adictive;
· Activități de informare, consiliere și integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecție specială care au împlinit vârsta de 18 ani, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș;

· Activități de informare și conștientizare a tinerilor din sistemul de protecție specială cu privire la importanța frecventării unei forme de învățământ și alte activități desfășurate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș;

· Activități comune organizate cu scopul asigurării unui climat de siguranță în incinta și în zona adiacentă a centrelor sociale aflate în subordinea DGASPC Maramureș, în baza parteneriatului cu Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș; 

· Informări periodice a asistenților sociali/persoanelor cu atribuții de asistență socială din fiecare unitate administrativ-teritorială în legătură cu noutățile legislative, oportunitatea de a accesa proiecte, etc. și organizarea de întâlniri cu persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul DAS-urilor și compartimentelor de asistență socială de la nivelul UAT-urilor;

· Activități/evenimente în vederea creșterii gradului de conștientizare a fenomenului violenței domestice, întâlniri de lucru cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale și alte instituții abilitate ale statului;

· Pentru marcarea celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, DGASPC Maramureș se alătură altor organizații care denunță violența de gen și organizează diverse acțiuni de informare și conștientizare asupra fenomenului de violență asupra femeilor;

· Trimestrial este realizată revista ”Și ei sunt copiii noștri”, care prezintă/promovează activitățile desfășurate de copiii/tinerii/angajații de la Complex de Servicii Sighetu Marmației

· Mediatizarea informațiilor privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a modalității de obținere a diferitelor tipuri de prestații sociale. 

II. 5. Mesaje de interes public transmise prin presă

Informarea permanentă a opiniei publice prin intermediul mass-media:

· Transmiterea de comunicate de presă sau informări referitoare la activitățile/acțiunile derulate de DGASPC Maramureș sau în parteneriat cu alte instituții publice/organizații neguvernamentale; 

· Informarea permanentă a publicului prin intermediul mass-media cu privire la programul instituției, programul audiențelor conducerii DGASPC Maramureș, programul diverselor servicii/comisii, acte necesare pentru depunerea dosarelor în vederea acordării unor drepturi, pentru plasament familial, pentru serviciile de evaluare complexă a copilului și a persoanei adulte cu dizabilități, pentru certificate de încadrare în grad de handicap în vederea pensionării, pentru eliberarea rovinietei sau a biletelor gratuite de transport;

· Mediatizarea programului lunar al Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap în teritoriu, în cadrul proiectului “Mai aproape de cetățean”, inițiat de Consiliul Județean Maramure și DGASPC Maramureș – se realizează lunar, prin publicarea programului atât pe pagina de internet www.dgaspcmm.ro și pe pagina oficială de facebook a instituției, precum și în mass-media;

· Informări diverse privind sistemul de asistență socială, protecția copilului și a persoanei adulte cu dizabilități mediatizate cu sprijinul mass-media, organizarea și/sau participarea la conferințe și întâlniri cu autorități, instituții similare din domeniu, organizații neguvernamentale și primării; 

· Mesaje de interes public/activități transmise prin presă cu ocazia diferitelor zile naționale/internaționale și mediatizarea altor evenimente/activități din sfera de activitate a instituției. 

· Activitățile de informare se derulează permanent, prin mijloacele de comunicare dezvoltate la nivelul DGASPC Maramureș, respectiv pagina proprie de internet www.dgaspcmm.ro, pagina oficială de Facebook www.facebook.com/dgaspcmm și prin afișarea informațiilor de interes public la avizierul instituției. 
Capitolul III. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.

a) Cursuri de perfecţionare:
Personalul de specialitate din centre/aparatul propriu al instituției
	 
	Nr. de persoane
	Buget estimat

	Funcționari publici
	114 
	100.000 lei

	Personal contractual
	653

	50.000 lei


b) Cursuri de formare continuă

	 
	Nr. de persoane
	Buget estimat

	
	
	


Funcționari publici, angajați ai instituției, vor participa la un program de formare și perfecționare profesională, potrivit art. 458 alin (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și Obiectivului Investiției 16 din PNRR – Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici. 
Un funcționar public va putea participa la un singur program de formare din următoarele: programe generale de formare în contextual digitalizării administrației publice (Management, Comunicare, Financiar, Back Office ) sau programe specializate în domeniul TIC (Instrumente digitale pentru munca la distanță/telemunca, Statistică Avansată, Instrumente de consultare online, Instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare, Baze de date, Dezvoltarea aplicațiilor desktop – Non Web, Inițiere în Business Analysis, Administrarea, dezvoltarea și securitatea rețelelor TIC, Dezvoltarea aplicațiilor Web Design.

Personalul angajat în serviciile sociale pentru copii și adulți cu dizabilități va participa la sesiuni de instruire/formare profesională continuă, organizate în cadru ședințelor de lucru susținute de șefii de centru pe diferite teme de interes pentru angajați, în funcție de nevoile identificate, de cerințele standardelor de calitate specific fiecărui serviciu: legislație, proceduri de lucru, standarde, atribuții conform fișei postului, instructaje SU și SSM etc. 

Personalul de specialitate (psiholog, asistent medical, asistent social) va participa la cursuri organizate de Colegiul Psihologilor/Colegiul Asistenților Sociali/Colegiul Asistenților medicali, fiecare pe aria de interes, în vederea obținerii avizului anual pentru exercitarea profesiei.
În baza protocolului încheiat, Asociația Lindenfeld, prin Programul educațional Ajungem MARI desfășoară periodic activități online “Suport și idei pentru personalul DGASPC” la care participă personalul educativ și de specialitate. 

c) Cursuri de formare inițială:
c1) pentru persoane care solicită să devină asistent maternal 
	 
	Nr. de persoane
	Buget estimat

	Asistenți maternali
	24
	


c2) Voluntari
În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș sau în centrele sociale din subordinea acesteia (pentru copii și tineri, respectiv pentru persoane adulte cu dizabilități) se pot desfășura activități de voluntariat. DGASPC Maramureș își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntarii în temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare. Instituția încurajează, îndrumă și este alături de persoanele interesate să desfășoare activități de voluntariat.
Persoanele care doresc să desfășoare activități de voluntariat în cadrul serviciilor sociale din subordinea instituției beneficiază de informare despre structura, misiunea și activitățile instituției, drepturile și responsabilitățile voluntarului, regulamentele interne, conform procedurii operaționale privind activitatea de voluntariat. 
d) Organizarea de întâlniri de lucru:
d1) organizarea, de către personalul angajat în cadrul Compartimentului Monitorizare, Indicatori asistență socială, Strategii, Programe și Coordonare locală cu atribuții în fișa de post, de întâlniri semestriale cu asistenții sociali și persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale de la nivelul UAT-urilor din județul Maramureș în vederea îndeplinirii atribuției de coordonare și sprijinire a activității autorităților și reprezentanților administrației publice locale din județ, în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului, precum și creșterea gradului de informare cu privire la serviciile sociale furnizate, a proiectelor, programelor și strategiei de dezvoltare;
d2) organizarea de întâlniri periodice cu membrii Echipei Intersectoriale Locale în vederea prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie
d3) organizarea de ședințe ordinare trimestriale, la convocarea directorului general adjunct, precum și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea motivată a acestuia sau a unui membru, cu membrii Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Maramureș 

d4) organizarea de ședințe ordinare săptămânale cu membrii Grupului Operativ pentru minorii neînsoțiți proveniți din Ucraina, conform prevederilor Ordinului                                                 20362/31/3386/812/400/2022 din 15 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare
d5) organizarea de grupuri de suport pentru asistenții maternali angajați, lunar – în cadrul cărora se prelucrează modificările legislative apărute, atribuțiile din fișa de post, prevederile legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și apărare împotriva incendiilor. De asemenea managerii de caz și psihologii invitați consiliază asistenții maternali în legătură cu problemele ridicate de aceștia cu privire la creșterea și îngrijirea copiilor pe care îi au în plasament. 
Director general

Silviu Nicolae UNGUR
� Bugetele serviciilor sociale au fost estimate conform Hotărârii de Guvern nr. 1253/2022 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale


Bugetele au fost estimate potrivit Contractelor de servicii sociale sociale pentru persoane cu handicap nr. 434/12.12.2024, 438/20.12.2024, 437/20.12.2024 încheiate între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC,  Contractului de furnizare servicii sociale nr. 445/23.12.2024 și  încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramureș și Fundația Nane și  Contractului de furnizare servicii sociale nr. 444/23.12.2024 încheiat între DGASPC Maramureș și Asociația ”Sf. Veronica” Dumbrava





Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș 
Baia Mare, Str. Banatului nr. 1; Tel.: 0262.228.999; Fax: 0262.228.322 
E-mail: office@dgaspcmm.ro; Web: www.dgaspcmm.ro                                                                                            Pagina 1 / 81

[image: image1.jpg]CONSILIUL DIRECTIA GENERALA
JUDETEAN DE ASISTENTA SOCIALA
MARAMURES$ SI PROTECTIA COPILULUI



