Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.  186  din 9 august 2018
ACORD DE PARTENERIAT
pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la serviciile medicale de urgență”
Art. 1. Părţile

1.MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti, codul fiscal 4266456, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), reprezentat legal de d- na Sorina PINTEA, în calitate de ministru al sănătății;
· Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO14TREZ70020A480101XXXX, deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, str. Spaiul Unirii, nr.6-8, Municipiul București. 

2.U.A.T. – JUDEŢUL SĂLAJ, cu sediul în municipiul Zalău, județul Sălaj, Piața 1 Decembrie 1918, nr.12, cod poștal 450058, codul fiscal 4494764, având calitatea de Partener 2, reprezentat legal prin dl. TIBERIU MARC, în calitate de Președinte al Consiliului Judeţean Sălaj;
· Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele reprezentând prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri europene: FEDR, RO35TREZ56121A480101XXXX  - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent; RO79TREZ56121A480102XXXX  - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, deschise la Trezoreria Municipiului Zalău, adresa: Piața Iuliu Maniu, nr.15, Municipiul Zalău, județul Sălaj;
· Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofinanţării de la bugetul de stat: RO92TREZ56121A426900XXXX - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Zalău, adresa: Piața Iuliu Maniu nr.15, Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
3. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, cu sediul in municipiul Zalău, județul Sălaj, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, codul fiscal 2491719, având calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin d-na Neaga Liliana, în calitate de Manager;
· Conturile de venituri (cod IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO58TREZ56121F480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO05TREZ56121F480102XXXX- Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO58TREZ56121F431601XXXX – Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Zalău, adresa: Piaţa Iuliu Maniu nr.15, Municipiul Zalău, judeţul Sălaj.
4. SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. CONSTANTIN OPRIŞ”,  cu sediul în municipiul Baia Mare, județul Maramureș, str. George Coșbuc, nr. 31, codul fiscal 3694594, având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin dr. VASILE - IOAN POP, în calitate de manager interimar;
· Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO08TREZ43621F330800XXXX Trezoreria Baia Mare, Aleea serelor nr.2A, Baia Mare, Maramureş.

5. SPITALUL ORĂȘENESC TÂRGU LĂPUȘ, cu sediul în Târgu Lăpuș, str. Tineretului nr. 9-11, judeţul Maramureș, CIF 3695247, având calitatea de Partener 5, reprezentat legal prin dr. DAN-NICOLAE CUPȘA, în calitate de manager.

· Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO95 TREZ 4402 1F43 1400 XXXX, deschis la Trezoreria Târgu Lăpuș, adresa: Strada Doinei, Nr. 5, Târgu Lăpuș, județul Maramureș.

6. SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA, cu sediul în Borșa, str. Floare de Colț nr. 1, județul Maramureș, cod fiscal 3694896, având calitatea de Partener 6, reprezentat legal prin dr. FLORIN LUPAȘCU, în calitate de manager.

· Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO46TREZ44120F330800XXXX, deschis la Trezoreria Vișeu de Sus, adresa: strada Republicii nr. 1, Vișeu de Sus, județul Maramureș.

7. SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI, cu sediul în Sighetu Marmației, str. Avram Iancu nr. 22, județul Maramureș, cod fiscal 3627587 având calitatea de Partener 7, reprezentat legal prin ec. DANIEL RADU DUNCA, în calitate manager.

· Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO62TREZ437504102X004560, deschis la Trezoreria Sighetu Marmației, strada Corneliu Coposu nr. 3, localitatea Sighetu Marmației, județul Maramureș;


· Contul de venituri: RO46TREZ43721F480101XXXX – Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO90TREZ43721F480102XXXX – Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO37TREZ43721F480103XXXX – Prefinanțare, deschise la Trezoreria Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 3, loc. Sighetu Marmației, Jud. Maramureș.
8. U.A.T. - JUDEŢUL MARAMUREŞ, cu sediul în Baia Mare, str Gh. Şincai, nr. 46, judeţul Maramureş, cod fiscal 3627315 având calitatea de Partener 8, reprezentat legal prin domnul Gabriel Valer Zetea, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş;
· Contul de venituri (cod IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO98TREZ43621A480101XXXX – Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, RO45TREZ43621A480102XXXX – Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, RO58TREZ43621A426900XXXX – Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Municipiului Baia Mare, adresa: Al. Serelor, 2A, Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş.
au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la serviciile medicale de urgență, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare. 

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare.
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

	ORGANIZAŢIA
	ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ACTIVITĂŢI/SUBACTIVITĂŢI

VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS

	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
(Partener 1)


	Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul Ministerului Sănătății va asigura coordonarea și implementarea proiectului.
Activitatea de informare şi publicitate

Transmite un anunt de presa la începerea şi la finalizarea proiectului.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare şi publicitate necesare proiectului
0,00
A2.1 Achiziţia şi prestarea serviciilor de informare şi publicitate

0,00


	U.A.T JUDEŢUL Sălaj
(Partener 2)
	Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul UAT Sălaj va asigura implementarea proiectului.
Activitatea de informare şi publicitate – se vor realiza şi amplasa două panouri temporare cu informaţii privind obiectivul investiţiei şi sursa de finanţare şi două plăci permanente cu informaţii despre investiţia realizată, precum şi etichetele autocolante pentru dotările achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Decontare achiziţii - decontare echipamente achiziţionate pentru dotarea UPU şi a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

212.811,00
A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

212.811,00
A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
79.313,5
A3. 125513_SJ_UATCJS_UPU_ Decontare achizitii efectuate de Consiliul Județean Sălaj 
529.835,87
A3.1 125513_SJ_UATCJS_UPU – Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Județean de Urgență Zalău: Lot 3 Achiziționare 4 ecografe, Lot 4 Achiziționare 20 monitoare + o stație centrală de monitorizare; Lot 5 Achiziționare 49 injectomate și 17 infuzomate
529.835,87


	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENŢĂ ZALĂU
(Partener 3)
	     Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău va asigura implementarea proiectului.
    Activitatea de informare şi publicitate – se va realiza şi amplasa un panou temporar cu informaţii privind obiectivul investiţiei şi sursa de finanţare şi o placă permanentă cu informaţii despre investiţia realizată, precum şi etichetele autocolante pentru dotările achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău.

     Decontare achiziţii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU şi a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect
0
A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0
A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
0
A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0
A4. 125513_SJ_SJUZ_UPU – Decontare achiziții Spitalul Județean de Urgență Zalău 

886.432,45
A4.1 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat de dezghetat plasma inghetat sange
32,722.62
A4.2 125513_SJ_SJUZ_UPU -Aspirator chirurgical Maxi Aspeed 
3,555.72
A4.3 125513_SJ_SJUZ_UPU - Ventilator pentru adulti/copii
115,430.00
A4.4 125513_SJ_SJUZ_UPU – Electrocardiograf – 2 buc
14,222.80
A4.5  125513_SJ_SJUZ_UPU - Agitator trombocite capacit. 54 pungi + Incubator trombocite capaci.54 pungi
40,907.60
A4.6 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat de ventilatie mecanica
253,920.00
A4.7 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat anestezie
86,870.00
A4.8 125513_SJ_SJUZ_UPU - Aparat anestezie
A4.9 125513_SJ_SJUZ_UPU - Seringa injectomat
A4.10 125513_SJ_SJUZ_UPU - Statie centrala de monitorizare pacienti TI
A4.11 125513_SJ_SJUZ_UPU - Craniotom cu accesorii
A4.12 125513_SJ_SJUZ_UPU - ID PIPETOR FP 6
A4.13 125513_SJ_SJUZ_UPU - Combina frigorifica sange plasma
A4.14 125513_SJ_SJUZ_UPU - Centrifuga de laborator cu 6-12 locuri
A4.15 125513_SJ_SJUZ_UPU - Unitate electrochirurgicala izolator aseptic pentru preparare compusi farmaceutici la sectia oncologie (preparate citostatice)
85,858.50
17,856.00
24,871.00
104,400.00
4,712.00
28,644.00
10,542.21
61,920.00


	SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "DR.CONSTANTIN OPRIŞ" (Partener 4)
	Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul Spitalului Județean de Urgență „DR.CONSTANTIN OPRIŞ"
Activitatea de informare şi publicitate – se va realiza şi amplasa un panou temporar cu informaţii privind obiectivul investiţiei şi sursa de finanţare şi o placă permanentă cu informaţii despre investiţia realizată, precum şi etichetele autocolante pentru dotările achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Județean de Urgență „DR.CONSTANTIN OPRIŞ".

Decontare achiziţii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU şi a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din UPU
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

77.521,92
A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

77.521,92
A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
0
A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0
A5. 125513_MM_SJUBM_UPU_Decontare achizitii Spitalul Judeţean De Urgenţă "Dr.Constantin Opriş"
4.542.447,36
A5.1 125513_MM_SJUBM_UPU - Statie centrala monitorizare
A5.2 125513_MM_SJUBM_UPU - Unit Dentar
A7.3 125513_MM_SJUBM_UPU - Monitor Multiparametru 12.1 Inch
A5.4 125513_MM_SJUBM_UPU - Sistem Endoscopic pentru Orl


A5.5  125513_MM_SJUBM_UPU - Ecocardiograf De Inalta Performanta
A5.6  125513_MM_SJUBM_UPU - Masa de operatie Urologica Electro-Hidraulica
A5.7  125513_MM_SJUBM_UPU - Masa operatie electro-hidraulica pentru ortopedie; Sistem complet de tractiune ortopedic
A5.8  125513_MM_SJUBM_UPU - Lampa de operatie cu led-uri; Lampa de operatie dubla cu led-uri  
A5.9  125513_MM_SJUBM_UPU - Ureteroscop
A5.10  125513_MM_SJUBM_UPU - Masa operatie electro-hidraulica pentru ortopedie
A5.11  125513_MM_SJUBM_UPU -  Aparat de anestezie primus
A5.12  125513_MM_SJUBM_UPU -  Monitor pacient Mindray Beneview T8
A5.13  125513_MM_SJUBM_UPU -  Artroscop
A5.14  125513_MM_SJUBM_UPU -  Aparat pentru litotritie extracorporeala
A5.15  125513_MM_SJUBM_UPU -  Masa de operatie electric-hidraulica pentru oftalmologie
A5.16  125513_MM_SJUBM_UPU -  Masa de operatie pentru chirurgie generala
A5.17  125513_MM_SJUBM_UPU –  Instalatie climatizare petru sali de operatie - sistem integrat 
A5.18  125513_MM_SJUBM_UPU -  Aparat de anestezie - sistem de anestezie fabius
A5.19  125513_MM_SJUBM_UPU –  Aparat RX mobil cu brat C scopie si grafie digitalizat cu lant tv
A5.20  125513_MM_SJUBM_UPU -  Turn laparoscopic pentru chirurgie generala
A5.21  125513_MM_SJUBM_UPU -   Turn laparoscopic pentru ginecologie
A5.22  125513_MM_SJUBM_UPU -  Masa operatie electro hidraulica pentru chirurgie generala si ginecologie
A5.23  125513_MM_SJUBM_UPU -   Sistem integrat de tomografie prin coerenta optica cu reconstructie tridimensionala si determinarea rezervei fractionale de flux
34.211,60
59.748,00

158.918,40
133.986,18
406.224,00
97.814,92
111.189,56

127.615,84
29.760,00

99.464,37
161.200,00
45.442,28
155.752,63
917.910,00

92.277,08
94.254,00
116.400,00
107.880,00
208.845,00
761.005,00
87.048.,50
535.500,00


	SPITALUL ORĂȘENESC TG.LĂPUȘ  

(Partener 5)
	Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul Spitalului Orășenesc TG.LĂPUȘ  va asigura implementarea proiectului
Activitatea de informare şi publicitate – se va realiza şi amplasa un panou temporar cu informaţii privind obiectivul investiţiei şi sursa de finanţare şi o placă permanentă cu informaţii despre investiţia realizată, precum şi etichetele autocolante pentru dotările achiziţionate prin proiect pentru  Spitalul Orășenesc TG.LĂPUȘ   .

Decontare achiziţii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU şi a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din UPU
Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00
A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
0,00

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0,00
A6. 125513_MM_SOTL_UPU__ Decontare achizitii Spitalul Orășenesc Tg.Lăpuș  
66.053,13
A6.1 125513_MM_SOTL_UPU - Dispozitiv De Incalzire Sange
         4.551,75
A6.2 125513_MM_SOTL_UPU -Banca de sange
14.008,48
A6.3 125513_MM_SOTL_UPU - Autoclav
8.032,50
A6.4 125513_MM_SOTL_UPU  - Electrocrdiograf

5.723,90
A6.5 125513_MM_SOTL_UPU  - Instalaţie frig 

33.736,50


	SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA (Partener 6)
	Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul  Spitalului de  Recuperare BORŞA  va asigura implementarea proiectului
Activitatea de informare şi publicitate – se va realiza şi amplasa un panou temporar cu informaţii privind obiectivul investiţiei şi sursa de finanţare şi o placă permanentă cu informaţii despre investiţia realizată, precum şi etichetele autocolante pentru dotările achiziţionate prin proiect pentru Spitalul de Recuperare Borșa.

Decontare achiziţii - decontare echipamente achiziţionate pentru dotarea UPU şi a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
0,00

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate

0,00

A7. 125513_MM_SRB_UPU_Decontare achizitii Spitalul De Recuperare Borşa
1.184.747,62
A7.1 125513_MM_SRB_UPU -  Defibrilator cardiac Powerheart G3 Automatic
A7.2 125513_MM_SRB_UPU –  Aparat ventilatie Carina cu accesorii
A7.3 125513_MM_SRB_UPU -  Defibrilator cardiac Powerheart G5 Automatic
A7.4 125513_MM_SRB_UPU -   Aparat de  ventilatie artificiala
A7.5 125513_MM_SRB_UPU –  Monitor functii vitale
A7.6 125513_MM_SRB_UPU – Monitor functii vitale
A7.7 125513_MM_SRB_UPU –  Lavoar antiseptic pentru producerea apei sterile cu 2 posturi 
A7.8 125513_MM_SRB_UPU – Lavoar antiseptic pentru producerea apei sterile cu un post
A7.9 125513_MM_SRB_UPU – Lavoar antiseptic pentru producerea apei sterile cu un post
A7.10 125513_MM_SRB_UPU – Aspirator chirurgical
A7.11 125513_MM_SRB_UPU –  Centrifuga 12 locuri
A7.12 125513_MM_SRB_UPU – Incubator 160 l
A7.13 125513_MM_SRB_UPU – Sursa neintreruptibila
A7.14 125513_MM_SRB_UPU – Computer tomograf
       12.000,00       

       44.385,80
       10.920,00                    

       68.200,00
       12.594,68

       12.594,68

       12.772,00

         8.432,00
         8.432,00

         5.954,48

         3.312,00

         9.660,00
         3.489,98

     972.000,00



	SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMAȚIEI (Partener 7)
	Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizată din cadrul Spitalului Municipal Sighetul Marmației va asigura implementarea proiectului
Activitatea de informare şi publicitate – se va realiza şi amplasa un panou temporar cu informaţii privind obiectivul investiţiei şi sursa de finanţare şi o placă permanentă cu informaţii despre investiţia realizată, precum şi etichetele autocolante pentru dotările achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Municipal Sighetul Marmației.

Decontare achiziţii - decontare echipamente achiziţionate pentru dotarea UPU şi a secțiilor / departamentelor ce deservesc activitatea din UPU.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

0,00

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect

0,00

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului
0,00

A2.1 Achiziţia şi prestarea serviciilor de informare şi publicitate

0,00

A5. 125513_MM_SMSM_UPU_Decontare achiziţii Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

86.220,67
A8.1  125513_MM_SMSM_UPU -Linie de titrare imuno-hematologica prin tehnica de aglutinare in coloana de gel (Centrifuga pt casete Model - TD2-24, SN: BK-TD2-1003 si Incubator Model-K37-24, SN: BK-BIN-3724-1008) 
A8.2  125513_MM_SMSM_UPU- Aparat incalzit sange si dezghetat plasma tip:PR-20-300N, SN:820418      

A8.3  125513_MM_SMSM_UPU  -  Lucrari de modernizare partiala la Compartiment Primiri Urgente                                               

       16999,15
        15496,18 
        53725,34          



	U.A.T. – JUDEŢUL MARAMUREŞ 
(Partener 8)
	Activitatea de management a proiectului - persoana desemnata din cadrul  U.A.T. Județul Maramureș va asigura implementarea proiectului.

Activitate/Subactivitate

Valoare (lei)

A1. Managementul de proiect

61.840,80
A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul judetului Maramureş
61.840,80



(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
	Organizația
	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %)
	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile nefinalizate (în lei )
	Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)
	Nr. și data Hotărârii de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener

	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

(Partener 1)


	
	
	
	
	

	U.A.T JUDEŢUL SĂLAJ

(Partener 2)
	16.439,21  si  0,212%
	0
	
	
	

	SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENȚĂ ZALĂU
(Partener 3)
	17.728,64 și 0,234%
	1731,45 
	
	
	

	SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR.CONSTANTIN OPRIŞ" (Partener 4)
	91.912,74 și 1,213%
	0
	
	
	

	SPITALUL ORĂȘENESC TG.LĂPUȘ  

 (Partener 5)
	1.321,06 și 0,017%
	0
	
	
	

	SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA 

(Partener 6)
	25.803,59 și 0,341%
	0
	
	
	

	SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMAȚIEI (Partener 7)
	1.724,41 și 0,023%
	0
	
	
	

	U.A.T. -  JUDEŢUL MARAMUREŞ
(Partener 8)
	604,80 şi 0,008
	0
	
	
	


Valoare cheltuieli nefinalizate: 86.572,50 lei
(3) Plăţile. Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare; 
b) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare  activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

c) Liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

   A. Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

 B. Obligaţiile liderului de parteneriat

a) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

b) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

c) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 

d) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale. 

e) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum şi copii electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. 

f) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.
g) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta să formulize acțiune în regres, conform prevederilor art. 1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat. 
h) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

i) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor

   A. Drepturile Partenerilor 2-8
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2-8, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.
 B. Obligaţiile Partenerilor 2-8
(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii.
(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(3) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la aliniatul anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor.

(5) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(6) În cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.  

(7) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării.

(8) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(9) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu.
(10) Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

(11) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat.

(12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

(13) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(14) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(15) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.
Art. 7. Achiziții publice 

Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/ reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

(2) În cazul echipamentelor achizitionate de către Ministerul Sănătății/Direcția de Sănătate Publică și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi ataşate raportului final.
(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.  De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.
Art. 9. Confidențialitate

Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 
Art. 11 Dispoziţii finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 9 (nouă) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.
Semnături

	Organizația
	Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei/instituției

	Semnătura
	Data și locul semnării

	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (Partener 1)
	SORINA PINTEA
Ministru al sănătății
	
	

	U.A.T JUDEȚUL SĂLAJ
(Partener 2)
	TIBERIU MARC
Președinte C.J.Sălaj
	
	

	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU

 (Partener 3)
	LILIANA NEAGA
Manager
	
	

	SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
"DR.CONSTANTIN OPRIŞ" (Partener 4)
	VASILE POP
Manager
	
	

	SPITALUL ORĂȘENESC TG.LĂPUȘ  

 (Partener 5)
	 DAN-NICOLAE CUPȘA
Manager
	
	

	SPITALUL DE RECUPERARE BORŞA 

(Partener 6)
	FLORIN LUPAȘCU
Manager
	
	

	SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMAȚIEI
 (Partener 7)
	DANIEL RADU DUNCA
Manager
	
	

	U.A.T. - JUDEŢUL MARAMUREŞ

(Partener 8)
	GABRIEL VALER ZETEA

Preşedinte
	
	


[image: image1.png]



10

