Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 148  din  27 iunie 2017

PLANUL DE ACŢIUNE
pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Maramureş în perioada 2017 - 2020
I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI
Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

A. Prevenirea consumului de droguri

A.1 Prevenirea în şcoală

	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de

finalizare
	Responsabili

	1.Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
	1.1.Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicţiilor destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
	Un proiect de formare, 

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar format în domeniul adicţiilor


	Implementarea proiectului 

Număr de participanţi la formare
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

	
	1.3. Implementarea de proiecte la nivel local, de intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc. 
	Un proiect de intervenţie timpurie în mediul preşcolar


	Număr de beneficiari direcţi,

Număr beneficiari indirecţi
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  MM,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş

Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă

	
	1.4.Dezvoltarea la nivel naţional/local de proiecte de informare, educare, conştientizare cu privire la consumul de droguri legale şi ilegale, substanţe cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar în conformitate cu studiile efectuate în domeniu
	În fiecare an şcolar 3 proiecte locale de informare, educare, conştientizare adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar-informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor privind consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive
	Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de materiale informative distribuite
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş, partenerii implicaţi în proiecte

	
	1.6.Implementarea de proiecte naţionale şi/sau locale orientate pe activităţi de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive,  adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar
	În fiecare an 1 proiect local sau naţional orientat pe activităţi de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanțe noi cu proprietăți psihoactive
	Număr de beneficiari direcţi
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş , partenerii implicaţi în proiecte

	
	1.7. Implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinţi dependenţi de tutun, alcool şi droguri, elevi din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon şcolar, elevi cu comportament deviant etc).- Ex. „Proiectul Fred goes net”
	Anual 1 proiect local sau naţional  de prevenire selectivă a consumului de droguri adresate grupurilor la risc,

Identificarea de grupuri la risc față de consumul de droguri
	Număr de beneficiari direcţi,

Număr de grupuri la risc,

Număr de materiale informative
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş ,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă

	
	1.8. Implementarea în rândul populaţiei şcolare a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) în funcţie de rezultatele studiului ESPAD din 2015.
	O campanie naţională

de prevenire în funcţie de rezultatele studiului ESPAD
	Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, 

Număr de materiale de campanie distribuite, 

Număr sesiuni/intâlniri, Număr de parteneriate, 

Număr apariţii TV/articole presă scrisă
	2020
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş ,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă, 
Presa locală

	2.Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
	2.1. Implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire indicată a consumului de droguri adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, aflaţi la debutul consumului de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive folosindu-se concluziile studiilor de specialitate
	1 proiect local de prevenire indicată a consumului de droguri
	Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, 

Număr de parteneriat, 

Număr sesiuni/

întâlniri
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş , 

Autorităţile administraţiei publice locale, 

Societatea civilă


A.2. Prevenirea în familie

	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de

finalizare
	Responsabili

	1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri
	1.1.Implementarea la nivelul judeţului Maramureş  a unei campanii naţionale de informare, educare și conştientizare a familiilor
	Minimum o campanie naţională
	Aria de acoperire,

Număr de parteneriate, 

Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr apariţii TV/presă scrisă
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Societatea civilă, 

Presa locală


A.3. Prevenire comunitară 

	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori 

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	1.Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora
	1.1.Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate unui minimum de 2 categorii de grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului calitativ, în vederea reducerii influenţei factorilor de risc şi creşterii influenţei factorilor de protecţie
	Minimum 2 proiecte locale/

naţionale, în funcţie de caracteristicile grupurilor vulnerabile identificate
	Număr de proiecte,

Aria de acoperire,

Număr de sesiuni/

întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, 

Număr de materiale informative
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, 

Penitenciarul Baia Mare, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă

	3.Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber
	3.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spaţii recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.)


	Minimum 1 proiect local
	Număr de proiecte,

Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, 

Număr de parteneriate, Număr sesiuni/

întâlniri
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş 
Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă


A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri

	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	1.Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri
	1.1 Implementarea, în rândul populaţiei generale, a unei campanii locale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive.
	O campanie
	Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, Presa locală, 

Societatea civilă 

	2.Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri
	2.2. Implementarea unei campanii locale de informare a populaţiei generale privind serviciile integrate de prevenire şi asistenţă.
	O campanie locală
	Aria de acoperire, 

Număr de beneficiari direcţi, 

Număr de beneficiari indirecţi, 

Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de apariţii TV/presă scrisă
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, Presa locală, 

Societatea civilă


B. Asistenţa consumatorilor de droguri

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată
	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	5.Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de droguri, precum şi dezvoltarea de intervenţii adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecţioase asociate consumului de droguri
	5.3. Realizarea de activităţi în mediile recreaţionale (concerte, festivaluri, cluburi, zone turistice etc) în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri
	Minimum 1 activitate realizată
	Număr de activităţi, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiari
	Anual
	 2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, 

Societatea civilă


B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri

	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	1.Dezvoltarea politicilor adecvate  standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri
	1.2.Promovarea sistemului judeţean de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri în rândul acestora şi în rândul altor furnizori de servicii publici sau privaţi
	Un  material de promovare elaborat


	Aria de acoperire,

Număr de materiale de informare distribuite,

Număr de instituții,

Număr de participanți
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, Direcţia de Sănătate Publică Maramureş,  

Societatea civilă

	3.Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă
	3.2. Adaptarea mecanismelor de cooperare între serviciile de asistenţă integrată a copiilor consumatori de droguri şi sistemul public de asistenţă socială, medicală şi psihologică în  vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă
	Minimum 2 intalniri
	Număr de întâlniri,

Aria de acoperire,

Număr de grupuri de lucru, Număr de beneficiari
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş,
Societatea civilă

	4.Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate
	4.2.Asigurarea asistenţei integrate pentru consumatorii de droguri aflaţi în centrele de reţinere, de detenţie şi de reeducare precum şi asigurarea continuităţii intervenţiilor de asistenţă după momentul liberării
	Minimum o campanie de informare  derulată în sistemul privativ de libertate
	Aria de acoperire,

Număr de beneficiari;

Număr de programe terapeutice
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, Penitenciarul Baia Mare, Societatea civilă

	5. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi pentru consumatorii de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă
	5.1. Capacitarea instituţiilor din circuitul de aplicare a legii şi cel de asistenţă integrată în vederea dezvoltării instituţionale pentru gestionarea cazurilor de consumatori de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi de consumatori de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea reabilitării sociale
	Minim 1 sesiune de formare,

Minim un ghid de lucru elaborat


	Număr de sesiuni,

Număr de participanţi,

Număr de ghiduri elaborate
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş, 

Serviciul de Probaţiune Maramureş, DIICOT Maramureş, Societatea civilă


II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI
Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.
	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	1.Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în judeţul Maramureş
	1.1 Colectarea, centralizarea, analiza şi interpretarea datelor privind reducerea ofertei de droguri
	Minimum 2 raportări şi informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri
	Număr de raportări  şi număr de informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş

	
	1.2. Realizarea de analize, corelaţii şi evaluări de risc la nivel național și regional de natură a fundamenta deciziile în domeniul reducerii ofertei de droguri
	Minimum o analiză informativ operativă 


	Număr de

analize întocmite
	Anual
	2020
	Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Departamentul de Informații și Protecție Internă,  Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

	2.Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind combaterea ofertei de droguri
	2.1.Revizuirea, îmbunătăţirea şi armonizarea actelor normative existente privind combaterea traficului de droguri, în funcție de nevoile identificate. 
	Propuneri legislative elaborate

	Număr de iniţiative legislative, 

Număr de acte normative modificate/adoptate
	Anual
	 2020
	Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Agenția Națională Antidrog

	3.Eficientizarea activităţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării şi traficului de precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, spălare de bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor
	3.4. Valorificarea schimbului permanent de date și informații între structurile din cadrul Sistemului Național de Apărare în legătură cu rețelele naționale și transfrontaliere de trafic de droguri și precursori, în conformitate cu prevederile legale
	Reţele transfrontaliere identificate, 

Cazuri soluţionate 


	Număr de informaţii solicitate/ 

Număr de informaţii primite,

Număr cauze constituite/ Număr cauze cu finalitate judiciară
	Anual
	2020
	Direcția de Investigare a  Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 

Inspectoratul General al Poliției Române prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Serviciul Român de Informații,

Serviciul de Informaţii Externe


III. COORDONARE 
Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate.  

	Obiective

specifice
	Activități pentru realizarea obiectivelor
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	1. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog şi a mecanismului naţional de coordonare în domeniul drogurilor şi precursorilor
	1.1. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a implementării activităţilor derulate de autorităţile publice şi structurile societăţii civile
	Rapoarte anuale de evaluare,

Rapoarte de evaluare a Planului de acţiune şi a Strategiei naţionale antidrog 
	Număr de întâlniri periodice, Număr de participanți, Număr de foruri consultative instituite si funcționale, Rapoarte de evaluare elaborate
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş și partenerii instituționali

	3.Reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice apărute
	3.2.Instituirea unui sistem de raportare periodică
	 Rapoarte periodice
	Număr de instituţii incluse in sistemul de raportare, 

Număr de instituţii ce realizează raportarea
	Anual
	2020
	CPECA MM, Autorităţi ale  administraţiei publice locale, Societatea civilă

	5.Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului si a implicării societăţii civile
	5.2. Diseminarea către societatea civilă, prin intermediul mass-media, a unor materiale de informare referitoare la activitatea Agenţiei Naționale Antidrog
	Comunicate de presă/ 

Invitaţii de presă/

Documentare de presă/

Răspunsuri la solicitări media adresate
	Număr de  informaţii diseminate,

Număr de materiale publicate (articole, ştiri, reportaje etc.)
	Anual
	2020
	CPECA MM

	7. Îmbunătăţirea calităţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de bază şi continuă
	7.5. Formarea unei reţele de persoane-resursă pentru comunitate, capabile să disemineze cunoştinţe credibile şi relevante la nivelul comunităţilor locale (reprezentanţi mass-media, voluntari etc.) si să dezvolte programe de informare şi intervenţii pentru comunităţile  locale.
	Curriculum de formare elaborat si implementat,

Minimum 100 de beneficiari ai sistemelor moderne de învățare,

Minimum 2 noi programe de formare implementate


	Număr de persoane cheie identificate, Grupuri de consultare organizate, Sesiuni de follow-up organizate, Competente evaluate, 

Număr de ghiduri  elaborate
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  Maramureş,

Inspectoratul Şcolar Judeţean  Maramureş,

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş, 


IV. CERCETARE, EVALUARE SI INFORMARE

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.

	Obiective

specifice
	Activităţi
	Rezultate
	Indicatori

de evaluare
	Termen de

evaluare
	Termen de finalizare
	Responsabili

	1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri
	1.2. Organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private furnizori de date din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri
	Întâlniri de lucru organizate 
	Număr de ateliere de lucru organizate 
	Anual 
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş 

	3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri
	3.3. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la urgenţele medicale datorate consumului de droguri
	Baza de date privind cazurile de urgenţă ca urmare a consumului de droguri actualizată  
	Număr de înregistrări
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş

	6. Promovarea cercetării ştiinţifice ca nucleu fundamental în definirea şi dezvoltarea măsurilor de răspuns la fenomenul drogurilor
	6.2. Publicarea şi diseminarea rezultatelor studiilor de specialitate, elaborate în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog
	Studii publicate/

diseminate
	 Număr de studii publicate
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş

	7. Diseminarea de date valide şi comparabile la nivel naţional şi european
	7.3. Distribuirea Raportului naţional şi a altor materiale informative către toate instituţiile care furnizează date, către partenerii naţionali şi internaţionali ai Agenției Naționale Antidrog
	Raport Naţional diseminat
	Număr de rapoarte distribuite 
	Anual
	2020
	Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş


NOTĂ: Finanțarea activităților din Planul de acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 se realizează din bugetul propriu al Agenției Naționale Antidrog (bugetul de stat, fondurile prevăzute în Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018 şi Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 – 2018, surse atrase din fonduri externe), precum și din fondurile alocate de către ordonatorii de credite ale celorlalte instituții responsabile prevăzute în Planul de acțiune, conform prevederilor legale în vigoare.
1

