                                                                                                                P R O I E C T 

                                                                                                                 (07.04.2016)

GUVERNUL ROMÂNIEI


[image: image1.png]



HOTĂRÂRE

privind elaborarea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finantate din fonduri publice 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Capitolul I – Dispoziţii generale 
Art.1. Prevederile prezentei hotărâri se aplică obiectivelor noi de investiţii finanţate din fonduri publice, precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, finanţate, total sau parţial, din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.                         
Art.2. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) analiză cost-beneficiu – instrument de evaluare a avantajelor investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor pozitive şi negative ale investiţiei, întocmit în conformitate cu metodologia relevantă, aplicabilă fiecărui obiectiv de investiţii;
b) beneficiar al investiţiei – autoritati publice centrale sau locale, institutii publice, entitati care beneficiază de fonduri publice, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, autorităţi administrativ-teritoriale ori regii autonome;
c) construcţii existente – construcţii pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor sau construcţii care sunt intabulate;
d) deviz general – documentul prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.

e) deviz pe obiect – documentul prin care se stabileşte valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiţii şi se obţine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.
f) documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii -  constituie documentaţia tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, întocmită pe baza raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii;
g) investiţie finanţată din fonduri publice – totalitatea cheltuielilor de  investitii, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe corporale de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, finanţate total sau parţial din bugetele prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
h) lucrări de intervenţii – lucrările la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în:  lucrări de construire, reconstruire, sprijinire provizorie a elementelor avariate, desfiinţare parţială, desfiinţare totală, consolidare, reabilitare, reparare, modificare, modernizare, extindere, lucrări pentru creşterea performanţei energetice, reabilitare termică, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, precum şi lucrări pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor;  
i) notă conceptuală - documentul prin care beneficiarul sau investitorul planifică şi  justifică necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, şi prezintă informaţii privind şi suportabilitatea acesteia;
j) obiectiv de investiţii – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea în totalitate a cerinţelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma “obiectiv de investiţii finanţate din fonduri publice” se cuprind generic atât obiectivele noi, cât şi lucrările de intervenţii.;
k) obiect de investiţii – parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia;
l) obiectiv mixt de investiţii – obiectiv de investiţii care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea de investiţii noi, cât şi lucrări de construcţii pentru realizarea lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii;
m) proiect tehnic – documentaţia tehnică prin care se dezvoltă și detaliază soluţia tehnică şi economică aprobată în cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
n) studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează minim două scenarii tehnico-economice, se stabileşte soluţia tehnică şi principalii indicatori tehnico-economici aferenţi unui obiectiv nou ori unui obiectiv mixt de investiţii.
o) studiu de prefezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care, pe baza concluziilor rezultate din nota conceptuală, se analizează și se fundamentează minim două scenarii tehnico-economice diferite, din care să rezulte condițiile în care se poate realiza obiectivul de investiții, încadrarea acestuia în cadrul legal, inclusiv într-o strategie existentă, dintre care elaboratorul studiului recomandă, justificat, scenariul tehnico-economic optim pentru realizarea obiectivului nou de investiţii ori a obiectivului mixt de investiţii;
p) temă de proiectare - documentul care stă la baza elaborării fazelor de proiectare si în care sunt specificate cerintele (elementele impuse) pentru obiectul proiectului.
Capitolul II – Identificarea obiectivelor de investiţii finantate din fonduri publice
Art. 3. Identificarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice cuprinde elaborarea succesivă a următoarelor documente: 

(1) În cazul obiectivelor noi :
a)  nota conceptuală; 
b)  tema de proiectare;
(2)  În cazul lucrărilor de intervenţii :
a)   nota conceptuală;

b) expertiza tehnică, şi, după caz, auditul energetic;
c)   tema de proiectare;
(3) În cazul obiectivelor mixte de investiţii:

a)   nota conceptuală;

b) expertiza tehnică, şi, după caz, auditul energetic;
c)   tema de proiectare;
Art.4. (1) Prin nota conceptuală :
a) se estimează valoarea investiţiei prin raportare la investiţii similare realizate și/sau comparând cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție cu standarde de cost existente;
b) se estimează cheltuielile pentru elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, a studiilor de specialitate aferente obiectivelor de investiţii, precum şi a cheltuielilor necesare obţinerii avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor potrivit legii; 

c) se identifică procedurile de achiziţie aferente tuturor activităţilor necesare realizării obiectivului de investiţii;
(2) Nota conceptuală se elaborează de autoritatea contractantă/beneficiar şi se aprobă de către ordonatorul principal de credite.
(3) Conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în Anexa nr.1.
Art.5. (1) Tema de proiectare cuprinde intenţiile investiţionale, solicitările funcţionale şi alte opţiuni ale beneficiarului investiţiei, cu scopul realizării obiectivului de investiţii, şi conține:

· etapele şi documentaţiile solicitate a fi realizate;
· date de identificare a investiţiei şi date privind funcţionalitatea acesteia;
·  pozitia, orientarea si suprafetele aproximative ale spatiilor interioare;
·  sistemul structural, finisajele si alte cerinte exprese ale investitorului, cu încadrarea în planurile de amenajarea teritoriului și de urbanism, în regulamentele de urbanism;
· reglementările tehnice, de protecție a mediului și de patrimoniu în vigoare la data elaborării;
· alte informaţii relevante (date tehnice) specifice tipului de investiţii.
 (2) Tema de proiectare se elaborează de autoritatea contractantă/beneficiar în fiecare fază de proiectare pe baza fazei anterioare, după caz, şi se aprobă de către ordonatorul principal de credite. 

(3) Conţinutul-cadru informativ al temei de proiectare este prevăzut în Anexa nr.1.1.
Capitolul III – Documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi fazele de proiectare
Art.6  Documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivelor de investiţii se elaborează în următoarele faze de proiectare:

(1)   În cazul obiectivelor noi:
a)    studiul de prefezabilitate, după caz;
b)  studiul de fezabilitate şi devizul general;
c) proiectul tehnic;
(2) În cazul lucrărilor de intervenţii:
a)   documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi devizul general;
b)   proiectul tehnic;
(3)    În cazul obiectivelor mixte de investiţii:   
a)    studiul de prefezabilitate, după caz;
b)  studiul de fezabilitate şi devizul general;
c)  proiectul tehnic;
Art.7 (1) Studiul de prefezabilitate se finalizează obligatoriu cu recomandarea de  promovare a  investiției  și cu estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiție.
(2) Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiţii a căror valoare, estimată prin nota conceptuală, este în competenţa de aprobare a Guvernului.
(3) Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite. 
(4) Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevăzut în Anexa nr.2.

Art.8 (1) Studiul de fezabilitate fundamentează minim două scenarii tehnico-economice, diferite din punct de vedere al soluţiilor tehnice, dintre care elaboratorul studiului recomandă, justificat, scenariul tehnico-economic optim pentru realizarea obiectivului nou  ori a obiectivului mixt de investiţii.
(2) Pentru fiecare scenariu tehnico-economic  prevăzut la alin.(1):

a) se stabileşte soluţia tehnică, fundamentată din punct de vedere funcţional, tehnologic, constructiv şi economic, cu respectarea temei de proiectare;

b) se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii;
c) se obţin toate avizele şi acordurile în conformitate cu prevederile legale.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), în cazul în care a fost elaborat şi aprobat, în condiţiile legii, un studiu de prefezabilitate prin care s-a identificat și formulat decizia de investiție și scenariul recomandat, acest scenariu va fi  preluat în conţinutul studiului de fezabilitate, urmând ca în cadrul studiului de fezabilitate să fie dezvoltate și analizate soluțiile tehnice și economice care să permită identificarea celei mai bune variante atât din punct de vedere al cheltuielilor de investiție cât și al cheltuielilor de exploatare și de mentenanță pe perioada analizată/durata de viață a construcției, fiindu-i aplicabile prevederile alin.(2).
(4) Studiul de fezabilitate se contractează în condiţiile legii şi se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
(5) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevăzut în Anexa nr.3.
Art.9 (1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică:
a) elaborată pe baza expertizei tehnice de specialitate, a studiilor recomandate şi după caz, a auditului energetic;
b) prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii; 
c) care  stabileşte soluţia tehnică, fundamentată din punct de vedere funcţional, tehnologic, constructiv şi economic, cu respectarea temei de proiectare;
d) în cadrul căruia se obţin toate avizele şi acordurile în conformitate cu prevederile legale.
(2) Documentaţia de avizarea a lucrărilor de intervenţii se contractează în condiţiile legii, şi se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.
(3) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în Anexa nr.4.
Art.10 (1) Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/ obiectelor de investiţie  din cadrul obiectivului de investiţii.
(2) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţie, dacă se identifică necesitatea revizuirii/actualizării devizului general, se poate efectua compensarea cheltuielilor între capitolele/ subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, în cadrul aceleiaşi valori totale aprobate, prin grija autorităţii contractante.
(3)  Actualizarea devizului general se efectuează în functie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Valoarea actualizată se compune din valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, şi din valoarea restului de executat, multiplicat cu indicele preţului de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.

(4) În situaţia în care valoarea investiţiei se modifică ca urmare a aplicării unor noi prevederi legale fiscale, devizul general se reface prin grija beneficiarului/autorităţii contractante, fără a fi necesară reaprobarea acestuia în condiţiile legii.

(5) Devizul general şi devizul pe obiect se elaborează  cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în Anexa nr.5 şi respectiv Anexa nr.5.1.

(6)  Metodologia de elaborare a devizului general este prevăzută în Anexa nr.5.2.
Capitolul IV - Proiectul tehnic
Art. 11 (1) Proiectul tehnic conţine părţi scrise şi părţi desenate, inclusiv detaliile de execuţie, necesare pentru execuția obiectivului nou şi/sau a lucrărilor de intervenţii.

Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, memoriile tehnice pe specialităţi, caietele de sarcini, listele cu cantităţile de lucrări, şi graficul general de realizare a investiţiei.

Părţile desenate cuprind planşe generale (de ansamblu),  planşe principale ale obiectelor (planşe de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planşe de dotări).
(2)  Proiectul tehnic se verifică, de către specialişti atestaţi în condiţiile legii, pentru îndeplinirea cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor.
(3)   Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este prevăzut în Anexa nr.6.
Cap. V– Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.12 În situaţia în care, după aprobarea, în condiţiile legii, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii, apar modificări de temă care determină schimbarea principalilor indicatori tehnico-economici de intrare şi de rezultat, este necesară refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori tehnico-economici.
Art.13 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor noi de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii: 
a)  aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) pentru ale căror studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 
c) pentru ale căror proiecte tehnice au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 
d) obiectivelor noi de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele instituţiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, şi pentru a căror realizare este necesară folosirea informaţiilor clasificate potrivit legii ;
(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art.13 alin.(1) lit.d), conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor finanţate din fonduri publice se aprobă prin ordin al ministrului/conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale interesate, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.14 Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice pot emite instrucţiuni, care se aprobă prin ordin comun al miniştrilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art.15  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.16 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 60 de zile de la data  publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 22 ianuarie 2008 şi Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.524 din 11 iulie 2008, se abrogă.
PRIM-MINISTRU

DACIAN CIOLOŞ
    
7

_1081589783.doc
[image: image1.png]






