PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Amenajarea domeniului schiabil Mogoşa – Baia Sprie, judeţul Mramureş
1. Valoare totală investiţie 
	Varianta 1 (aleasă)
	Valoare fără TVA
(euro)
	Valoare cu TVA
(euro)

	Total valoare investiţie, din care:
	9.794.756
	11.655.761

	Construcţii - montaj
	3.496.301
	4.160.598


2. Eşalonare investiţie

	Luna
	Valoare tranşă investiţie

(euro, fără TVA)
	Luna
	Valoare tranşă investiţie

(euro, fără TVA)

	Anul I al investiţiei
	Anul II al investiţiei

	1
	104.280
	1
	986.837


	2
	119.394
	2
	294.103

	3
	143.328
	3
	294.103

	4
	37.369
	4
	230.908

	5
	35.195
	5
	294.104

	6
	827.456
	6
	211.360

	7
	730.058
	7
	58.343

	8
	942.594
	8
	8.343

	9
	942.594
	9
	314.133

	10
	867.065
	10
	275.331

	11
	867.065
	11
	409.131

	12
	786.235
	12
	15.430

	Total investiţii anul I: 6.402.360
	Total investiţii anul II: 3.392.126

	Total investiţii: 9.794.756 euro, fără TVA


3. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni lucrătoare

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)
· Lungimea totală a pârtiei domeniului schiabil: 

2.350 m

· Capacitatea maximă a domeniului: 



1.553 schiori/zi

· Capacitatea totală a instalaţiei de transport pe cablu:
1.800 persoane/oră

· Numărul de locuri de cazare în staţiune recomandat:
931 paturi

· Numărul de maşini de bătut zăpada recomandat:

1 bucată

· Numărul de locuri de parcare asigurat:


590 locuri
