[image: image1.jpg]* Kk
* *
* *
* *

* gk

UNIUNEA EUROPEANA



[image: image2.jpg]pA

.

GUVERNUL ROMANIEI



[image: image1.jpg]  [image: image2.jpg]                                                                     [image: image3.jpg]Instrumente Structurale
2007 - 2013



                 JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                        

„Natură, tradiţie, aventură – promovarea turismului in Defileul Lăpuşului”

 cod SMIS 25208

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

   Caietul se sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constitue ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

   Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată care se abate din prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 

2.  SCURTĂ DESCRIERE

       Achiziţia propusă se realizează în cadrul proiectului „Natură, tradiţie, aventură – promovarea turismului în Defileul Lăpuşului” cod SMIS 25208, contract de finanţare nr. 1695/16.06.2011, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specific.

         Obiectivul general al proiectului este promovarea potențialului turistic al Defileului Lăpușului prin informarea  pieţei turistice asupra diversităţii resurselor turistice naturale și antropice existente în acest areal geografic și prin promovarea produselor turistice specifice acestei părți a Țării Lăpușului în scopul dezvoltării durabile a tuturor formelor de turism și creșterii atractivității zonei pentru investiții în domeniile adiacente turismului.

          Obiectiv specific 1 - Creşterea vizibilităţii zonei Defileului Lăpușului prin măsuri de promovare specifice în  vederea dezvoltării unei identități şi a unei imagini turistice specifice zonei şi realizării unei deschideri către piaţa turistică cu importante consecinţe pentru viitor. 

                     Obiectiv specific 2 – Stimularea diversificării formelor de turism practicabile în zonă prin maximizarea efectului comunicării publicitare ca urmare a organizării de evenimente specific de promovare a turismului cultural-istoric, rural și agroturism, ecologic și active.

3. OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Obiectivul contractului de achiziţie publică îl constitue prestarea de servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului „Natură,   tradiţie, aventură – promovarea turismului în Defileul Lăpuşului”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cod proiect SMIS 25208, contract de finanţare nr. 1695/16.06.2011.
Serviciile solicitate prin acest contract de servicii constau în:

· Pregătirea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”

· Desfășurarea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”

· Pregătirea  evenimentului (tabăra foto)

· Desfășurarea  taberei foto

· Pregătirea și desfășurarea  expozițiilor foto

-   Realizarea conceptului de stand pentru participarea la un târg de turism național

- Pregătire și desfășurarea eveniment “Seară Lăpușană”

- Închiriere supafață stand

- Cazare și transport

4.CERINŢE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

     Se vor presta următoarele servicii: 

	Nr. crt.
	Denumire servicii/materiale ce trebuie realizate
	Valoare estimată realizare fără TVA

	1.
	Pregătirea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”
	10.000

	2.
	Desfășurarea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”
	74.000

	3.
	Pregătirea  evenimentului (tabăra foto)
	  5.000

	4.
	Desfășurarea  taberei foto
	15.000

	5.
	Pregătirea și desfășurarea  expozițiilor foto
	20.000

	6.
	Realizarea conceptului de stand pentru participarea la un târg de turism național
	            100.000

	7.
	Pregătire și desfășurarea eveniment “Seară Lăpușeană”
	26.000

	8.
	 Închiriere supafață stand
	25.000

	9.
	Cazare și transport
	80.000

	
	TOTAL
	            355.000


Notă: Dacă oferta financiară propusă de către ofertant nu este mai mică sau egală cu valoarea estimată (fără TVA)  a contractului ( atât valoarea totală cât și pentru pentru tipul de servicii/ material de publicitate realizat așa cum sunt detaliate în tabelul de mai sus),inclusiv prețurile unitare /tip de material de promovare /informare astfel cum sunt menționate prin acest caiet de sarcini, oferta va fi declarată inacceptabilă. 

Pentru fiecare tip/categorie de servicii se va avea în vedere o anumită durată de realizare/execuție efectivă de către prestator.

       Referitor la durata contractului de servicii de organizare evenimente acesta va fi de 10 luni de la data emiterii Ordinului administrative de începere execuție contract și va include durata de execuție distinctă pentru fiecare tip de servicii și o durată de finalizare/livrare/ recepții.

 Durata de execuție detaliată pentru fiecare tip/categorie de servicii este:

1. Pregătirea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”- durata de execuție va fi de maxim 4 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

2. Desfășurarea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”- durata de execuție va fi de maxim 2 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

3. Pregătirea  evenimentului (tabăra foto)- durata de execuție va fi de maxim 3 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

4. Desfășurarea  taberei foto - durata de execuție va fi de maxim 2 luni de la Notificările din partea Autorității contractante.Autoritatea contractantă va emite câte o notificare pentru fiecare expoziție foto în parte.

5.  Pregătirea și desfășurarea  expozițiilor foto - durata de execuție va fi de maxim 7 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

6. Realizarea conceptului de stand pentru participarea la un târg de turism național- durata de execuție va fi de maxim 6 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

7. Pregătire și desfășurarea eveniment “Seară Lăpușeană” - durata de execuție va fi de maxim 6 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

8. Închiriere supafață stand - durata de execuție va fi de maxim 1 lună de la Notificarea din partea Autorității contractante.

9. Cazare și transport- durata de execuție va fi de maxim 10 luni de la Notificarea din partea Autorității contractante.

GRAFIC DE TIMP

	
	Denumire servicii/materiale ce trebuie realizate
	Dura de execuție

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Pregătirea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	Desfășurarea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	Pregătirea  evenimentului (tabăra foto)
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Desfășurarea  taberei foto
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pregătirea și desfășurarea  expozițiilor foto
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	6

	Realizarea conceptului de stand pentru participarea la un târg de turism național
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	7
	Pregătire și desfășurarea eveniment “Seară Lăpușeană”
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	8
	Închiriere supafață stand
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	9
	Cazare și transport
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


             Notă: În realizarea propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice durata de realizare a fiecărei etape (a se vedea și etapele de la punctul 4 Specificatii tehnice, de mai jos), pentru fiecare tip/model de materiale de promovare/categorie de servicii, precum și persoanele care vor fi desemnate pentru realizarea acestora.

Notă: În cazul în care se va oferta o durată de execuţie mai mare decât duratele de execuţie stabilite de autoritatea contractantă pentru fiecare tip/categorie de servicii oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.
DETALIEREA CERINȚELOR PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR:

1. Pregătirea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului” 

      Prestatorul  are obligația de a organiza un “RAID DE AVENTURĂ” care va include (cel puțin) următoarele probe : kayaking, cațărare, orientare, ciclism, pescuit. Se vor identifica zonele de campare și de desfășurare a probelor, cartarea și marcarea zonelor, invitarea participanților, a arbitrilor, observatorilor etc. Prestatorul va elabora o procedură de selecție a concurenților care va include obligatoriu și un exemen medical.

                     Probele se vor desfășura exclusiv în zona Defileul Lăpușului, pe teritoiul administrativ al localităților: Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare, Vima Mică, Copalnic Mănăştur, Boiu Mare, Coaş şi Remetea Chioarului.
   Prestatorul va informa Autoritatea contractantă și îi va prezenta un Plan de desfășurare detaliat cu cel      puțin o lună înainte de desfășurarea evenimentului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita modificarea Planului de desfășurare. În urma obținerii acceptului de la Autoritatea contractantă Prestatorul va face  demersurile  necesare pentru organizarea efectivă a evenimentului.

  2.  Desfășurarea “Olimpiadei Defileul Lăpuşului”
   Prestatorul va asigura:

·  desfășurarea  evenimentului  pentru  5 zile și va asigura participarea  o sută de persoane (inclusiv personalul de suport, arbitrii, echipaj medical,salvamont, etc). 

· toate echipamentele și materialele necesare pentru probele prevăzute, asistența medicală,ambulanță etc 

· premierea câștigătorilor prin cupe, diplome, medalii

· facilități de cazare pentru participanți

· apă și hrană rece și caldă pentru participanți

· organizarea unei festivități de premiere

· asigurarea colectării selectivă a deșeurilor prin amplasarea recipientelor specifice fiecărui tip de deșeu în parte pe toată durata de desfășurare a evenimentului

 Evenimentul se va desfășura în luna august sau septembrie 2012, în funcție de condițiile meteo.    
3.Pregătirea  evenimentului (tabăra foto)
Prestatorul are obligația de a organiza o  tabără  foto ce se va desfășura pe durata a  șapte zile  pentru  un  număr de șapte fotografi. 

Prestatorul va elabora o procedură de selecție a fotografilor participanți. Acesta va prezenta o bază de selecție de min. 20 persoane. 

Prestatorul va elabora un Plan de promovare a taberei foto în rândul organizațiilor profesionale, cluburilor de specialitate, etc.

Identificarea zonei de cazare, invitația participanților, asigurarea logisticii necesare desfășurării evenimentului intră în atribuțiile prestatorului. Prestatorul va prezenta Autorității contractante  un Program de desfășurare  evenimentului, detaliat, prin care se va asigura participanților posibilitatea de a surprinde , în special următoarele elemente: 

- elemente geomorfologice: Defileul Lăpușului, Masivul Prelucilor, Platoul Șatra, lunca Lăpușului

- elemente de peisagistică: Defileul Lăpușului, Muntele Șatra, vârfurile Țibleș, Arcer, Bran și Hudin

- situri arheologice: „Podul hotarului” și „Gruiul Targului” (din epoca bronzului), Cetatea Chioarului

- obiective religioase și de patrimoniu: bisericile de lemn din Rogoz, Cupșeni, Costeni, Răzoare, Groape, Preluca, Larga, Stoiceni, Inau, Dealu Corbului, Peteritea, Vima Mică, Salnita; biserica de piatră de la Aspra; mănăstirile: Rohia, Rohita, Dealu Mare, Breaza, Ruoaia și Șatra.

- obiective muzeale: Muzeul Florean, Biblioteca mănăstirii Rohia, Casa Poetului-Casa memorială Nicolae Steinhard (Mănăstirea Rohia), Muzeul etnografic Rogoz, Muzeul Mănăstirii Lăpuș

- rezervații și arii protejate: Cheile Babei, Peștera Boiu Mare, Defileul Lăpușului, Peștera Ponorul Jițelor, Arcer-Țibleș, Peștera cu oase, Tăul Negru

- elemente etnografice de arhitectură: casele specifice zonei Lăpuș, culoarea albastră de Lăpuș, stilul arhitectural al bisericilor (diferit față de Maramureșul Istoric)

-alte elemente etnografice: portul popular, mâncarea specifică zonei.

4.Desfășurarea  taberei foto
Prestatorul are obligația de a asigura, pe toată perioada de desfășurare a taberei, următoarele:

- 3 mese /zi  și cazarea pentru participanți într-un   hotel/pensiune de minim 3 stele/margarete  din una din unitățile administrative teritoriale din zona Defileului Lăpușului, localitățile Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare,Vima Mică, Copalnic Mănăştur, Boiu Mare, Coaş şi Remetea Chioarului.

   - transportul până la locul de cazare dus-întors, pentru cei șapte fotografi. 

    -minim 2 mijloace de transport auto cu șofer care să permit deplasarea în orice punct din  zona Defileului Lăpușului a celor șapte fotografi. 

- echipamente specifice necesare pentru vizualizarea, stocarea și printarea fotografiilor realizate în timpul taberei.

Evenimentul se va desfășura în luna iulie  sau august 2012, în funcție de condițiile meteo.

Participanții la tabăra foto vor urmări surprinderea, în special, a  următoarelor elemente:

- elemente geomorfologice: Defileul Lăpușului, Masivul Prelucilor, Platoul Șatra, lunca Lăpușului

- elemente de peisagistică: Defileul Lăpușului, Muntele Șatra, vârfurile Țibleș, Arcer, Bran și Hudin

- situri arheologice: „Podul hotarului” și „Gruiul Targului” (din epoca bronzului), Cetatea Chioarului

- obiective religioase și de patrimoniu: bisericile de lemn din Rogoz, Cupșeni, Costeni, Răzoare, Groape, Preluca, Larga, Stoiceni, Inau, Dealu Corbului, Peteritea, Vima Mică, Salnita; biserica de piatră de la Aspra; mănăstirile: Rohia, Rohita, Dealu Mare, Breaza, Ruoaia și Șatra.

- obiective muzeale: Muzeul Florean, Biblioteca mănăstirii Rohia, Casa Poetului-Casa memorială Nicolae Steinhard (Mănăstirea Rohia), Muzeul etnografic Rogoz, Muzeul Mănăstirii Lăpuș

- rezervații și arii protejate: Cheile Babei, Peștera Boiu Mare, Defileul Lăpușului, Peștera Ponorul Jițelor, Arcer-Țibleș, Peștera cu oase, Tăul Negru

- elemente etnografice de arhitectură: casele specifice zonei Lăpuș, culoarea albastră de Lăpuș, stilul arhitectural al bisericilor (diferit față de Maramureșul Istoric)

-alte elemente etnografice: portul popular, mâncarea specifică zonei.

Tabăra foto se va desfășura în lunile iulie-august 2012.

5.Pregătirea și desfășurarea  expozițiilor foto

Prestatorul are obligația de a organiza desfășurarea a două expoziții cu fotografiile realizate în timpul taberei foto.

5.1 Asigurarea spațiilor de expunere
Spațiile de expunere vor fi identificate de prestator și vor fi spații special destinate expozițiilor foto din orașele Constanța și București.Prestatorul  va informa Autoritatea contractantă și va obține acordul acesteia. Rezervarea/închirierea  spațiilor va fi asigurată de prestator.

Expoziția foto din Constanța se va desfășura în lunile august sau septembrie 2012,  pe durata a 6 zile  în 3 locații distincte după cum urmează: 

· doua locații închise aflate în proximitatea punctelor cu flux mare de turisți: teatre, muzee, centre comerciale, etc.Durata de expunere pentru fiecare locație este de 3 zile.

· o locație în aer liber, pe faleza Mării Negre, în vecinătatea Cazinoului sau a Delfinariului. Durata de expunere este de  o zi.

Expoziția foto din București se va desfășura  în luna decembrie 2012, pe perioada a 4 zile în două locații distincte destinate expozițiilor foto, durată de expunere 2 zile/ locație.

5.2 Realizarea Portofoliul de fotografii

Prestatorul va prezenta Autorității contractante o propunere de Portofoliul de fotografii ce va cuprinde fotografii realizate în timpul taberei foto.

Portofoliul de fotografii va fi structurat pe următoarele secțiuni:

1. Cultural-istoric

2. Rural –agroturism

3. Ecologic

4. Activ

Portofoliul de fotografii va cuprinde un număr de 700 fotografii.

 Fotografiile cuprinse în această propunere de portofoliu se vor  prezenta în format print care va fi policromie, suport  hârtie 80g/m2, dimensiuni A4, fără finisare. De asemenea se vor livra variante electronice pentru toate machetele/concepte/variante grafice prezentate în această etapă.

 Fotografiile  care se vor expune la expoziții ( 120 bucăți)  se vor selecta din fiecare secțiune a portofoliului( câte 30 fotografii/secțiune).

Fotografii își vor selecta câte o fotografie din cele realizate de ei care va fi distribuită ulterior vizitatorilor la expoziții.

Fotografiile selctate se vor tipării după cum urmează:

· Fotografii pentru expunere:

 – 120 bucăți, dimensiuni 300 x 450 mm, realizate prin tehnologie foto minilab

-   pe hârtie fotografică lucioasă sau mată în funcție de tipul fotografiilor selectate  

 -  cașerare pe passepartout negru, de dimensiuni 350x500 mm  cu agățători  

        Fotografiile  vor avea specificat numele fotografului și/sau a fotografiei, și mențiunea: “Defileul Lăpușului”.

· Fotografii pentru distribuire
 Fotografii își vor selecta câte o fotografie din cele realizate de ei care va fi tipărită (conform datelor tehnice de mai jos) și folosită ulterior ca material de promovare a expozițiilor și a zonei. Aceste fotografii vor fi grupate în seturi – 2.000 buc. Aceste seturi de fotografii vor cuprinde: 
 –7 fotografii individuale, dimensiuni A6 – 105  x148 mm, care vor avea specificat numele fotografului, data și denumirea fotografiei și mențiunea: “Defileul Lăpușului”.

- o copertă, dimensiuni A6 – 105  x148 mm, care va prezenta elementele de identitate vizuală, titlul proiectului, etc.

- sistem de prindere cu capsă pe colțul stânga jos, cu posibilitate de rotire, pentru prinderea coperții și a celor 7 fotografii.

        Prestatorul va prezenta, în timp util,  Autorității contractante 3 variante de machetare a coperții,atât în format tipărit cât și în format electronic, care va prezenta elemente de identitate vizuală, în conformitate cu   Manualul  de  Identitate  Vizuală (MIV, ediția a III-a, versiune consolidată, martie 2012) care trebuie respectat în cadrul machetării și realizării propriu-zise pentru fiecare tip de material de promovare/informare poate  fi consultat  la  următoarea  adresă de internet:  


http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=10810
                        Obținerea avizului de la OI revine în sarcina Autorității contractante.    

                       După obţinerea avizului din partea OI, autoritatea contractantă va transmite prestatorului o notificare prin care confirmă/infirmă avizarea, iar prestatorul va face toate demersurile pentru continuarea contractului, respectiv realizarea machetelor sau refacerea lor pentru o nouă solicitare de avizare, în conformitate cu observaţiile OI Turism/MDRT. Prestatorul are obligația de a sprijini autoritatea contractantă în toate aspectele legate de procesul de avizare a conformității cu regulile de identitate vizuală pentru POR.

Drepturi de difuzare, multiplicare: 


Prestatorul se obligă ca la finalizarea contratului sa cedeze Autorităţii Contractante- Consiliul Judeţean Maramureş, următoarele drepturi patrimoniale asupra materialelor realizate:

Dreptul de reproducere prin orice mijloc şi sub orice formă, dreptul de distribuire şi de radiodifuzări şi comunicare publică. (Legea 18/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare) 

      Toate drepturile de copyright asupra produsului finit vor reveni Autorităţii contractante - Se va acorda dreptul de multiplicare şi difuzare nelimitat către Autoritatea contractantă, prin orice mediu şi în orice format procesat sau nu al oricărei părţi a materialelor filmate, în orice perioadă de timp. 

       Autoritatea contractantă se obligă să menţioneze de fiecare dată şi cu fiecare difuzare, în funcţie de mediul de difuzare, numele autorului filmului. 

5.3  Desfășurarea expozițiilor  

        Prestatorul va asigura suportul de expunere a fotografiilor(panouri demontabile), sonorizarea ambientală din timpul expozițiilor( se va folosi muzică tradițională din zona Defileul Lăpușului) și logistica necesară pentru proiecția filmului documentar ce se va realiza în cadrul acestui proiect.De asemenea va asigura un stand de distribuție a materialelor de publicitate ce se vor realiza în cadrul acestui proiect.

     Prestatorul va asigura transportul tuturor materialelor de la Baia Mare la locul de desfășurarea a expozițiilor,dus-întors, transportul între locații,  montarea-demontarea panourilor pe parcursul celor două expoziții, din Constanța și București.

Preatatorul va asigurara colectarea  selectivă a deșeurilor prin amplasarea recipientelor specifice fiecărui tip de deșeu în parte pe toată durata de desfășurare a evenimentului

6.Realizarea conceptului de stand  și realizarea lui pentru participarea la un târg de turism național

Prestatorul are obligația de a realiza conceptual de stand și execuția efectivă a unui stand care va rămâne în proprietatea Consiliului Județean Maramureș (inclusive dotările prevăzute).

6.1 Realizarea conceptului de stand 

    Standul realizat trebuie să îdeplinească următoarele cerințe minimale:

- suprafață totală 100 mp.

 -să fie construcție parțial deschisă;

  - se vor folosi elemente de artă tradițională din zona Defileului Lăpușului;

- se va organiza în:

· Spații de expunere-patru secțini distincte și anume:  secțiunea cultural-istoric,secțiunea rural –agroturism, secțiunea ecologic, secțiunea activ.

· Spații destinate discuțiilor- o zonă de recepție, două zone de discuții 

· Spații auxiliare - o boxă pentru depozitare( max 8 mp).

       Raport între suprafața de expunere și spațiile de discuții va fi de 40% la 60%
- să permită organizarea unei circulații controlate în cadrul standului, astfel încât standul să

beneficieze de un flux continuu, cu trecere de la o secțiune  la alta;

- să asigure individualitatea  secțunilor  prin compartimentarea flexibilă, și în același timp coerentă

- să  asigure suprafețe expoziționale suficiente – panouri și platforme, pentru o bună reprezentare a exponatelor din fiecare secțiune

                 - găsirea unei formule de a atrage atenția și privirea asupra locației 

                 - elemente de structură care urmăresc unitatea standului

- elemente de structură care ofera flexibilitate în ceea ce privește optarea pentru închideri opace sau transparente ale secțiunilor.

                - organizarea sistemului de iluminat general și iluminarea spațiilorde expunere, ce va pune în valoare zone specifice.

    - se va realize pe   structura- metalică și se pot folosi următoarele  materiale: lemn, forex, dale melaminate,mochetă, pânză, policarbonat, polistiren extrudat.

-    se va asigura minim 1 loc priza la 10 mp
    -  Elemente grafice și de décor-designerul va propune, variante de cromatică, decorațiuni și amplasare a pieselor pentru fiecare  concept.

Standul va avea următoarele dotări minimale:

-dotarea Spațiilor  destinate discuțiilor conform tematicii standului care să includă mobilier specific 

-dotarea Spațiilor de expunere – infodeskuri conform  tematicii standului

- dotarea spațiului alocat meșterilor  conform tematicii standului

- decorațiuni respective minim 30 obiecte de artă tradițională specifice zonei Defileul Lăpușului.

- 1 sistem de iluminat;

- Sisteme multimedia, min 2 LCD, DVD player;

- sistemede sonorizare,

- echipamente de birou- 1  laptop,  o imprimantă portabilă, 

Branșamentele și comenzile: standul trebuie să asigure branșamentul electric, racord la apă, racord la sistemul de telecomunicații. 

Pentru realizarea acestei etape Prestatorul va stabili contacte cu Autoritatea contractantă 

Prestatorul va realiza Autorității contractante 3 concepte de stand care se vor prezenta pe suport hârtie și video – 3D. La finalizarea acestei etape se va face o recepție a celor trei concept de stand.

6.2  Executarea efectivă a standului

Autoritatea contractantă va notifica Prestatorul asupra conceptului de stand ales. 

Prestatorul va executa standul respectând întocmai conceptul ales de Autoritatea contractanță.

De asemenea are obligația de a monta –demonta standul  în cadrul Târgului de Turism al României din 15-18 noiembrie 2012 .

 După finalizarea Târgului va asigura transportul standului demontat și a dotărilor acestuia  până la sediul Autorității contractante.

Prestatorul va oferi o garanție pentru stand și dotările aferente
Durata de execuție 7 luni

7.Pregătire și desfășurarea eveniment “Seară Lăpușeană”

Seara Lăpuşană va reprezenta ocazia ideala pentru etalarea tradițiilor folclorice, culturale și gastronomice din zonă. Se va desfășura în timpul Târgului de Turism al României din 15-18 noiembrie 2012, pe durata unei seri (vineri sau sâmbătă), durată 1-3 ore.

Prestatorul va asigura următoarele servicii:

· Asigurarea participării a unui ansamblu folcloric din zona  Defileului Lăpușului cu participări la cel puțin un festival național folcloric, format din  6 perechi de dansatori, și instrumentiști  5 (cinci) instrumentiști. Ansamblul va dispune de stație de sonorizare, instalație iluminat- 2 reflectoare.

- Asigurarea participării a 3 (trei) interpreți vocali din care cel puțin unul să interpreteze  muzică vocală  tradițională în maniera ” horea în grumaz”.
· Asigurarea participării a cel puțin 2 (două) persoane meșteri populari  din zona Defileul Lăpușului. 

· Asigurarea produselor tradiționale ale meșterilor  populari  și a panourilor de expunere a acestora.

· Asigurarea mâncării tradiționale (min.100 porții) și prezenței unei bucătărese plus 2 ajutoare (ce vor contribui atât la pregătirea mâncării  cât și la servirea invitaților). Mâncarea va fi formată din produse specifice zonei Defileului Lăpușului și anume: brânzeturi de oaie/vacă, guiaș oaie, sarmale (cu păsat, ciuperci, carne de porc), produse tradiționale din carne de porc (cârnați, caltaboși, slănină, șuncă afumată, jumări, etc.), cozonac, pâine de casă (din mălai și  din făină de grâu),  plăcintă creață, ceapă, prune, mere, țuică, miere. Prestatorul va asigura o plită electrică cu două ochiuri.

· Asigurarea recuzitei tradiționale formate din minim:4 mese și 4 băncuțe din lemn,  fețe de masă, ștergare,10 platouri din lemn (dimensiune 40x30 cm),5 boluri din ceramică (capacitate 5 l), 2 (două) caiere cu lână, 2(două) socale.

· Asigurarea transportului cu autocarul pentru 30 persoane de la Baia Mare la București dus-întors.

· Plata onorariilor participanților la acest eveniment, membrilor ansamblului, a interpreților vocali, a meșterilor populari , a bucătăresei și a ajutoarelor acesteia.

· Asigurarea cazării membrilor ansamblului, a interpreților vocali, a meșterilor populari , a bucătăresei,a ajutoarelor  în București la un hotel de 3 stele pentru o seară.

· Preatatorul va asigurara colectarea  selectivă a deșeurilor prin amplasarea recipientelor specifice fiecărui tip de deșeu în parte pe toată durata de desfășurare a evenimentului.

8. Închiriere supafață stand

                  Prestatorul va asigura închirierea și costurile de închiriere de spațiu pentru standul de 100mp realizat, pentru toată   perioada de desfășurare a Târgului de Turism al României din 15-18 noiembrie 2012, într-o poziție cât mai vizibilă. Va asigura accesul la bucătărie cu facilitățile necesare: apa, gaz, curent electri, frigider, etc. De asemenea va asigura  toate costurile suplimentare care pot apărea în timpul Târgului: electricitate, telefonie, ect.

9. Cazare și transport

Prestatorul va asigura următoarel servicii:

1. Cazarea pentru 8 persoane, timp de 7 nopți într-o pensiune/hotel de 3 stele/margarete dintr-una din UAT-urile din zona de desfășurare a Olimpiadei Defileul Lăpuşului.
2. Transportul (mijloc de transport+șofer) pentru deplasarea a 8 persoane de la Baia Mare la locul de cazare, dus-întors și pe durata evenimentului, timp de 8 zile.
3. Cazarea pentru 8 persoane, timp de 9 nopți într-o pensiune/hotel de 3 stele/margarete dintr-una din UAT-urile din zona de desfășurare a Taberei foto, de preferat în apropierea locului de cazare a fotografilor.
4. Transportul (mijloc de transport+șofer) pentru deplasarea a 8 persoane de la Baia Mare la locul de cazare, dus-întors și pe toată durata evenimentului, timp de 9 zile.
5. Cazarea pentru 5 persoane, timp de 4 nopți într-o hotel de 3 stele În București.
6. Transportul cu avionul pentru deplasarea a 5 persoane de la Baia Mare la București dus-întors. Va asigura transportul (mijloc de transport+șofer) pentru deplasarea a 8 persoane în București de la locul de cazare la locul de desfășurare a expozițiilor pe toată  durata desfășurării evenimentului.
7. Cazarea pentru 8 persoane, timp de 9 nopți într-o hotel de 3 stele În Constanța.
8. Transportul cu avionul și cu  trenul  pentru deplasarea a 8 persoane de la Baia Mare la Constanța dus-întors. Va asigura transportul (mijloc de transport+șofer) pentru deplasarea a 8 persoane Constanța de la locul de cazare la locul de desfășurare a expozițiilor pe toată  durata desfășurării evenimentului.
9. Cazarea pentru 8 persoane, timp de 6 nopți într-o hotel de 3 stele În București.
10. Transportul cu avionul pentru deplasarea a 8 persoane de la Baia Mare la București dus-întors. Va asigura transportul (mijloc de transport+șofer) pentru deplasarea a 8 persoane în București de la locul de cazare la locul de desfășurare a Târgului de turism pe toată  durata desfășurării evenimentului.
11. Cazarea pentru 6 persoane tip de 46 zile  într-un hotel/ pensiune de min 2 stele/margarete dintr-una din UAT-urile din zona Defileul Lăpuşului, localitățile Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare,Vima Mică, Copalnic Mănăştur, Boiu Mare, Coaş şi Remetea Chioarului.

12. Decontarea cheltuielilor de transport pentru 6 persoane din Baia Mare în zona de desfășurare a evenimentelor, zona Defileul Lăpuşului, localitățile Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare,Vima Mică, Copalnic Mănăştur, Boiu Mare, Coaş şi Remetea Chioarului. Deplasările  pentru 6 persoane vor totaliza 1.229 km.

11
[image: image4.jpg]g st

IOGUMIL OO KSMAL

Initiativd locald. Dezvoltare regionald.




[image: image5.jpg]



www.inforegio.ro
DATE CONTACT BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Maramureş, Str.Gh.Şincai nr.46, cod poştal 430311, Baia Mare, jud. Maramureş, Tel. +4 0262211947, Fax. +4 0262211947


[image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png]


[image: image7.jpg]/] GUVERNUL ROMANIEI %\““MINISTERUL DEzVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

www.mdrt.ro



