[image: image1.png]


[image: image2.png]


ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Str. Gh. Şincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare

Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945

office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro 


CAIET DE SARCINI
PLAN URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare)”
Cod CPV 71410000-5 - ”Servicii de urbanism”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din prezentul Caiet de sarcini. Oferta de servicii ale căror caracteristici nu corespund caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini atrag descalificarea ofertantului.

I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Contractantă este Judeţul Maramureş - Consiliul Judeţean Maramureş, numit în continuare Beneficiar.

Denumire : JUDEŢUL MARAMUREŞ - CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Adresă: Str. Gh. Şincai, nr. 46, Baia Mare, cod poştal 430311, România

Web: www.cjmaramures.ro, 

E-mail: office@maramures.ro
II. OBIECTIVELE INVESTIŢIEI

Realizarea unui Plan Urbanistic Zonal în com. Satulung, extravilan, nr. cad. 53418, Judetul Maramureş, are ca scop:

· Valorificarea unui teren aflat în procedură de transfer direct către C.J. Maramureș prin realizarea unor investiții care să contribuie la dezvoltarea durabilă a județului;

· Stabilirea condițiilor de realizare și conformare a construcțiilor şi amenjărilor urbanistice din zona respectivă;

· Dezvoltarea proiectului SMID Maramureș judetul Maramureş în două etape: 

· În prima etapă obiectivul va gestiona deșeurile municipale din județul Maramureș, în timp ce în a doua etapă va asigura gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, a celor biodegradabile necontaminate și a gunoiului de grajd în principal provenit din ferme mici sau gospodării de subzistență, care nu au posibilitățile necesare tratării corespunzătoare a bălegarului, fapt care generează o poluare difuză la nivelul comunelor având în vedere că scurgerile din bălegar ajung, astfel, în pânza freatică și de acolo, direct în fântâni, asigurând totodată o formă de sprijin direct pentru fermieri, ajutându-i pe aceștia în respectarea cerințelor Directivei Nitrați, implicit în accesarea de fonduri europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale prin APIA și AFIR. 
· Pe amplasament se dorește procesarea deșeurilor colectate din județul Maramureș pe o perioadă de până la punerea în funcție a CMID Fărcașa în sensul creșterii gradului de valorificare și reducerii cantităților care să fie necesar a fi transportate spre depozite situate în afara județului. Astfel, investițiile avute în vedere vor fi gândite și ca să ofere alternativă la modalitatea de a transporta deșeurile municipale colectate în județ, cu excepția materialelor reciclabile recuperate, la depozite ecologice localizate în alte județe până la punerea în funcțiune a tuturor investițiilor din proiectul finanțat prin POS Mediu, oferind modalitățile tehnologice de creștere a valorificării deșeurilor, eficientizării economice prin scăderea costurilor de transport (cu impact de mediu pozitiv urmare a scădere aferente de emisii de gaze de eșapament)  și creșterea veniturilor obținute prin operațiunile de valorificare, în contextul noilor acte de reglementare apărute în legislația din domeniul gestionării deșeurilor, acte care transpun legislația corespondentă nou apărută la nivelul UE.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII: 

Achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare)”, în com. Satulung, extravilan, nr. cad. 53418, Judetul Maramureş, în vederea realizării unei platforme de compostare a deșeurilor, elaborată în conformitate cu cerinţele impuse de legislaţia şi normativele tehnice în vigoare în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, corelate şi completate cu prevederile din legislaţia altor domenii care determină anumite cerinţe specifice.

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 80/ 03.11.2021 emis de Primăria comunei Satulung, județul Maramureș, se dorește studierea zonei în suprafață de 59.960 mp situate în extravilanul comunei Satulung, în vederea valorificării terenului aflat în domeniul public al județului Maramureș.

Elaborarea documentației de urbanism va cuprinde următoarele etape:

1. Elaborarea studiilor de fundamentare, analizei şi diagnosticului privind stadiul actual al zonei și elaborarea propunerilor preliminare – piese scrise și piese desenate reprezentând scenarii alternative şi propuneri privind Regulamentul Local de Urbanism;

2. Elaborarea documentației necesare consultării populației;

3. Elaborarea documentațiilor necesare obţinerii avizelor/ acordurilor legale și obținerea avizelor/ acestora;
4. Elaborarea planului urbanistic zonal şi integrarea în textul documentaţiei a eventualelor observaţii formulate de instituţiile avizatoare;
În toate etapele documentația PUZ se va supune consultării populației în conformitate cu art. 57 și 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 34. art. 35, art. 36 și art. 37 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată cu Ordinul nr. 2701/30.12.2010 a Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru elaborarea, avizarea și aprobarea documentației plan urbanistic zonal.

IV. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE PRESTATOR PE DURATA DERULĂRII CONTRACTULUI DE PROIECTARE: 

Pe tot parcursul elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal, până la data aprobării documentației prin Hotărâre a Consiliului Local, prestatorul va oferi asistență beneficiarului pentru toate etapele prevăzute în prezentul caiet de sarcini și se va consulta cu beneficiarul în vederea identificării soluţiilor optime.

Prestatorul va elabora propuneri preliminare de amenajare și dezvoltare în baza analizei situației existente, a opțiunilor populației și a concluziilor studiilor de fundamentare, care să răspundă propunerilor inițiate de beneficiar prin tema program și a Studiului de Fezabilitate, în curs de elaborare, întocmit de SC EVALPROTEH SRL din Baia Mare, str. Fructelor, nr. 14.

Prestatorul va elabora documentația necesară consultării populației și va realiza trei panouri pentru anunţurile ce vor fi afişate pe teritoriul zonei tratate de planul urbanistic zonal, conform pct. B. Model panou 2, din anexa la Ordinul nr. 2701/ 2010, pe care le va amplasa în locurile stabilite de comun acord cu beneficiarul.
Prestatorul se obligă se efectueze o documentare temeinică, atât pe teren cât și în bazele de date existente, care să evidențieze particularităţile naturale şi tehnico-edilitare ale amplasamentului stabilite pe baza analizei situaţiei existente, relaţiile cu zonele imediat învecinate şi posibilităţile de acces, orientările optime faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes (naturale sau construite), condiţiile de micro-climat, direcţia vânturilor dominante şi sursele de poluare, particularităţile de relief, pantele caracteristice ale terenului, natura terenului de fundare (determinată printr-un studiu geotehnic), nivelul de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţile de asigurare a utilităţilor (apă-canal, energie electrică, gaze, telefoane, etc.), eventuale reţele edilitare care traversează terenul;

Prestatorul va organiza şi coordona întreaga activitate de elaborare a documentației pentru toate specialităţile implicate printr-un coordonator, specialist cu drept de semnătură atestat de Registrul Urbaniștilor din România pentru coordonarea elaborării planurilor urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora. Astfel va constitui o echipă de proiectare completă, alcătuită din specialişti cu experienţă în domeniu.

În cazul în care pentru unele părţi ale documentației, prin legislaţia în vigoare sau în interesul lucrării, se impune elaborarea documentaţiilor de către firme de proiectare specializate sau persoane autorizate expres, prestatorul va încheia cu acestea contracte de subproiectare, ale căror clauze şi termene vor fi concordante cu cele ale contractului cu beneficiarul. 

Prestatorul va realiza coordonarea dintre beneficiar, elaborator și organismele administrației locale și centrale interesate. 

La elaborarea Planului Urbanistic Zonal se va avea în vedere corelarea reglementărilor cu concluziile studiilor de fundamentare și cu reglementările Planului Urbanistic General al comunei Satulung, aprobat aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Satulung nr. 32/26.06.2007 și prelungit prin Hotărârea Consiliului Local Satulung nr. 44/ 31.05.2017.

V. ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI

Planul urbanistic zonal (P.U.Z.) va cuprinde reglementări specifice detaliate pentru zona studiată, conform prevederilor legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul actualizată, structurate în piese scrise şi desenate, ce vor avea conținutul cadru în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism aprobate prin Ordinul 233/ 2016, astfel:

1) Memoriul general cu următorul conţinut-cadru:
- descrierea situaţiei existente;
- concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a situaţiei existente;
- soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora.
2) Planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin planul de urbanism zonal.
3) Regulamentul local de urbanism ce va detalia sub formă de prescripţii (permisivităţi şi restricţii) reglementările P.U.Z.
4) Piesele desenate realizate pe suport topografic actualizat şi vor cuprinde:
· încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaţionarea cu prevederile P.U.G.), stabilită după caz, prin avizul de oportunitate. Scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000;
· analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidenţierea disfuncţionalităţilor din punct de vedere al funcţiunilor, fondului construit, circulaţiilor, sistemului de spaţii publice, regimului Juridic, echipării tehnico-edilitare. Scara recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat;
· propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcţională şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente;
· propuneri privind circulaţia Juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică;
· propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente sau la scară redusă.
Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format A2, A3 sau A4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a propunerilor din P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate.
Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970.

La elaborarea Planului urbanistic zonal se vor avea în vedere și prevederile:

· Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
· Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

· Hotărârii nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

· Reglementării tehnice: ”Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal”  aprobat prin Ordinul – MLPAT, nr. 176/N/2000.

· Reglementării tehnice: ”Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general”  aprobat prin Ordinul – MLPAT, nr. 13/N/1999.

· Reglementării tehnice: ”Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism”  aprobat prin Ordinul – MLPAT, nr. 21/N/2000.
· Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare.
· NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul nr. 1.296 din 30 august 2017
· Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;
· Legii fondului funciar nr. 18/ 1991 - republicare;
· Ordonanţei de urgenţă nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
· Legii nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

· Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată cu Ordinul nr. 2701/ 2010 a Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

· Ordonanta de urgentă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului;
· Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor - republicată;
· Hotărârea nr. 1.076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, actualizată;

VI. AVIZE ȘI ACORDURI:

Prestatorul va realiza în cadrul contractului de servicii toate documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor legale solicitate şi va oferi asistenţa pentru obţinerea avizelor în condiţiile reprezentării beneficiarului în relaţie cu autorităţile emitente; 

Prestatorul poate încheia contracte cu firme de specialitate sau instituții specializate, atestate în vederea elaborării documentațiilor specifice conform legii în vigoare și cerințelor avizatorilor, în vederea întocmirii studiilor de coexistență sau studiilor de specialitate pentru obținerea avizelor. Costul lor va fi evaluat și estimat în propunerea financiară.
În cazul în care în propunerea financiară nu este o linie separată pentru aceste studii, se considera că Prestatorul și-a inclus și distribuit aceste costuri în articolul de ofertă financiară.
Prestatorul va realiza în cadrul contractului de servicii toate documentaţiile specifice necesare informării populației.
Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, în primele 5 zile ale fiecărei luni, sau după caz, ori de câte ori i se solicită sau când este necesar, asupra stadiului obținerii avizelor, acordurilor, permiselor, aprobărilor și orice autorizații.
Plata contravalorii tarifului de exercitare a dreptului de semnătură pentru elaborarea planului urbanistic zonal este în sarcina prestatorului și va fi inclusa în valoarea lucrărilor contractate.

Plata contravalorii avizelor și acordurilor este în sarcina Autorităţii Contractante. Toate demersurile pentru depunerea documentaţiilor şi a oricăror documente suplimentare solicitate, precum şi orice clarificări solicitate de către instituţiile competente sunt în sarcina prestatorului şi trebuie cuantificate prin oferta financiară şi se vor realiza prin colaborare cu reprezentanţii beneficiarului.
Proiectantul va preda către Beneficiar un exemplar după documentațiile finale ce au stat la baza obținerii avizelor/ acordurilor si autorizațiilor (CD/DVD, suport USB), pentru a putea fi utilizate ulterior.

Observaţii:

 – Elaboratorul va avea ca sarcină obţinerea avizelor necesare şi integrarea în textul documentaţiei a eventualelor observaţii formulate de instituţiile avizatoare. 

– Beneficiarul - Consiliul Judeţean Maramureş va pune la dispoziția achizitorului documentațiile existente: studiu de prefezabilitate și va asigura coordonarea cu elaboratorul studiului de fezabilitate în curs de elaborare, întocmit de SC EVALPROTEH SRL.

VII. Modul de predare a documentaţiilor livrabile şi formatul acestora:

1. Studiile de fundamentare, analiza şi diagnosticul privind stadiul actual al zonei și propuneri preliminare – în 4 exemplare în format analogic, un exemplar în format digital (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate).

2. Documentația necesară consultării populației – 4 exemplare în format analogic, un exemplar în format digital (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate și trei panouri de minimum 60 x 90 cm, confecţionate din materiale rezistente la intemperii, completate conform pct. B. Model panou 2, din anexa la Ordinul nr. 2701/ 2010); 

3. Elaborare şi depunerea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor/ acordurilor legale – conform solicitărilor emitenţilor;

4. Planul urbanistic zonal, inclusiv toate avizele/acordurilor legale solicitate prin certificat de urbanism - în 4 exemplare format analogic şi un exemplar în format electronic (fişiere WORD şi PDF – piese scrise şi fişiere PDF şi DWG – piese desenate); 

VIII. Termenele de predare ale documentaţiilor de către prestator sunt:

1. Studii de fundamentare, analiza şi diagnosticul privind stadiul actual al zonei și propunerile preliminare (scenarii alternative şi propuneri privind Regulamentul General de Urbanism) –  maximum 14 zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor;

2. Predarea documentaţiei specifice necesare consultării populației, inclusiv cele trei panouri specificate la cap. VII, pct. 4 – maximum 7 zile de la data comunicării către prestator a avizării propunerilor din etapa I;

3. Predarea documentaţiilor specifice necesare pentru obţinerea avizelor/ acordurilor legale – maximum 21 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor;

4. Planul Urbanistic Zonal – maximum 5 zile de la data eliberării avizelor/ acordurilor solicitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor. 

Durata totală de execuție propusă a contractului de prestări servicii este de 180 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor.
IX. 
CERINTE PRIVIND PERSONALUL NECESAR EXECUTĂRII CONTRACTULUI 

Prestatorul va avea obligația să asigure minim următoarele categorii de personal, în calitate de experți cheie:

I.
Personalul de administrare și de conducere stabilit potrivit actelor constitutive:

a.
specialist cu drept de semnătură atestat de Registrul Urbaniștilor din România pentru coordonarea elaborării planurilor urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora - Şef proiect.

II.
Personalul ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului:
a.
Specialist cu drept de semnătură atestat de Registrul Urbaniștilor din România pentru coordonarea elaborării planurilor urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora
b.
Inginer proiectant de drumuri
c.
Specialist în topografie și cadastru
d.
Specialist Geotehnică și Fundații
e.
Specialist protecția mediului
f.
Evaluator Autorizat Imobile
Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a contractului. Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului si într-o faza ulterioară a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor, în acord cu cerințele minime definite în prezentul caiet de sarcini. Prestatorul este liber să-și stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure prestarea serviciilor la nivel corespunzător pe toată durata contractului.
X. Propunere financiară: 

Propunerea financiara va fi exprimată în lei, valoare fără T.V.A. și cu T.V.A., pentru fiecare categorie principală din serviciul ofertat, respectiv:

1. Elaborarea studiilor de fundamentare, analizei şi diagnosticului privind stadiul actual al zonei și elaborarea propunerilor preliminare – piese scrise și piese desenate reprezentând scenarii alternative şi propuneri privind Regulamentul General de Urbanism;

2. Elaborarea documentației necesare consultării populației, inclusiv a celor trei panouri specificate la cap. VII, pct. 2;

3. Elaborarea și depunerea documentațiilor necesare obţinerii avizelor/ acordurilor legale;

4.  Elaborarea planului urbanistic zonal şi integrarea în textul documentaţiei a eventualelor observaţii formulate de instituţiile avizatoare;
XI. 
PROPUNERE TEHNICĂ  

Oferta tehnică va cuprinde următoarele:

-
Lista cu echipa de proiect;

-
Descrierea serviciilor ce vor fi realizate de către Prestator conform prevederilor prezentului caiet de sarcini și a temei de proiectare;

-
Graficul de execuție fizic eșalonat pe etape conform specificațiilor aferente din prezentul caiet de sarcini la cap. VIII, cu includerea minim a unei întâlniri lunare cu beneficiarul în vederea prezentării stadiului serviciilor și a etapelor de lucru ofertate.

Ofertantul este îndreptățit să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației din teren.

Operatorii economici vor înștiința în prealabil Beneficiarul cu privire la intenția de a vizita amplasamentul.
ARHITECT ŞEF,






Întocmit,



George Radu LAZĂR





Sorina Ioana RADU


              1 / 7

